Лист 1

Регистрационный номер _______

Муниципальный конкурс

Грант Мэра Великого Новгорода в сфере образования:

Проекты – 2022. Путь к успеху.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант»

ПРОЕКТ

Название образовательного проекта

«Школьное телевидение»

2022 год

Введение

- описание конкретной, локальной и решаемой проблемы;

Мы живем в мире медиа-расширяющейся системы массовых коммуникаций, «информационного» взрыва. Соответственно, цель образования – формирование «личности, способной читать, анализировать, оценивать медиатекст, заниматься медиатворчеством, усваивать новые знания посредством медиа».

Школьное телевидение – детское объединение информационного характера, функционирование которого направлено на формирование творческой личности, ориентированной на созидательную деятельность.

Проект «Школьное телевидение» направлен на профессиональное ориентирование обучающихся в сфере телевизионного производства, развитие информационной культуры и формирование способности презентовать собственные достижения. Проект способствует развитию творческих и эстетических качеств, информационной культуры, развитию коммуникативных качеств обучающихся.

Школьное телевидение – это возможность максимального раскрытия творческого потенциала подростков. Работа над созданием телевизионных сюжетов позволяет учащимся проявить себя, попробовать свои силы в самом широком спектре человеческой деятельности – от гуманитарного до технического, показать публично результаты своей работы. Каждый участник может стать автором и главным режиссером своей передачи, социального ролика, мультфильма. Тематика сюжетов выбирается самими учащимися и зависит от их склонностей и интересов. Также сформировать положительную мотивацию к профессиям, особенно востребованным на сегодня в связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий: телеоператоры, тележурналисты, операторы видеомонтажа, художники-мультипликаторы и прочее.

В процессе реализации практической части программы учащиеся формируются в "съемочные группы". Каждая группа с педагогом снимает установленный хронометраж телепродукции на выбранную тему. Эта работа будет считаться итоговой. В процессе творчества ребята могут меняться «профессиями». И каждый может попробовать себя в роли ведущего, режиссера, оператора и т. д.

«Школьное телевидение» - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях и фактах из жизни гимназии, города и области.

Гимназия «Квант» является участником проекта «Код успеха», возглавляя гуманитарный кластер, таким образом школьное телевидение позволит решать еще одну проблему, проблему профориентации школьников.

Также в гимназии есть уже свой медиацентр, но в нем на данный момент работает только радиоцентр и ведется страничка в ВК. Если к имеющемуся ресурсу добавить еще и телевидение, то наш Центр станет полноценном медийным продуктом, который будет интересным для школьников не только гимназии, но и всего города.

- анализ имеющихся ресурсов и возможностей для реализации проекта; МАОУ «Гимназия «Квант» обладает необходимыми ресурсами и возможностями для реализации проекта:

- информационные: лицензионное программное обеспеченье, Интернет ресурсы, библиотечный фонд.

- кадровые: классные руководители, учителя-предметники, администрация образовательного учреждения, представители родительских комитетов и Попечительского Совета гимназии; креативность и критическое мышление педагогов, умение работать в команде, поддержка со стороны учеников и родителей учеников. Таким образом, МАОУ «Гимназия «Квант» обладает управленческой командой, способной сформировать образовательные модели с инновационной составляющей и обеспечить развитие образовательной организации.

Идея реализации проекта заключается в следующем: обучающиеся гимназии (5-11 класс) познакомятся с профессиями корреспондента, оператора, видеоинженера, звукооператора, телеведущего. Могут самостоятельно находить темы для сюжетов и брать интервью. Примут участие в создании медиапроектов (выпуск телепрограмм в разных жанрах). Овладеют умением работать с волнением, оперативно решать практические задачи. Активизируется мыслительный процесс и познавательный интерес. Приобретут навыки работы в команде, опыт нравственных отношений. Ребята могут показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, она имеет важное прикладное значение для учащихся, педагогов и родителей.

- обоснование актуальности и новизны.

Научно-технические процессы и уровень развития современного общества требуют развития новых педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, технологий формирующих творческую инициативу ученика, навык самостоятельного "движения" в информационных полях.

Внедрение в работу школы новых информационных технологий открывает возможность качественного усовершенствования учебного процесса, достижение высокой степени эффективности обучения.

Проект «Школьное телевидение» позволит учащимся реализовать свои творческие и организаторские способности, научиться работать с дополнительными информационными источниками.

Новизна проекта заключается в новаторском подходе к организации школьного телевидения в образовательном учреждении, а именно использовании технологии «участия» обучающихся в создании сюжетов, программ и целых передач, гарантирующей единство успешности личностного и профессионального самоопределения школьников.

Таблица 1

«Актуальность инновационного  образовательного проекта»

анализ (с выходом на обоснование)

| Количественные показатели | Примечания |
| --- | --- |
| Вовлеченность учащихся 5-11 классов в мероприятия проекта | - в абсолютной величине (человек) - в относительном выражении (процентное соотношение участников проектных мероприятий по плану и по факту) |
| Количество и структура ежедневных эфиров | в абсолютном выражении (единиц). |
| Степень удовлетворенности запросов (по профессиям) учеников 9-10 классов | Соответствие структуры спроса (запросы учеников) структуре предложения (возможности работодателей) |
| Доля учащихся участвующих в создании телевидения | Соотношение численности учащихся уверенных в выборе профессии к общей численности участвующих в проекте |
| Доля учащихся, которые выбрали профессии связанные с телевидением | Соотношение численности учащихся которые пересмотрели свой выбор по результатам проекта к общей численности участвующих в проекте |
| Количество проведенных эфиров | - в абсолютной величине (единиц) - в относительном выражении (процентное соотношение планового значения и фактического) |
| Количество выступлений по проекту | в абсолютной величине (единиц) |
| Количество печатных работ по проекту | в абсолютной величине (единиц) |
| Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий | экспертный анализ - анкетирование |
| Степень удовлетворенности общественности | экспертный анализ - анкетирование |

- Постановка цели деятельности и конкретных, достижимых задач, определение участников проекта

Цель проекта: создание школьного телевидения как информационного и коммуникационного средства освещения детских и молодежных проблем, способствующего вовлечению учащихся в различные социальные виды деятельности.

Задачи проекта:

- на базе гимназии организовать инициативную группу учащихся по реализации проекта;

- освещение основных городских и школьных мероприятий с использованием школьной телевизионной сетки;

- создание сетки телепередач про школьную жизнь;

- воспитание духовно-нравственной культуры, гражданской и социальной активности;

- привлечь родителей и социальных партнеров к участию в проекте;

Участники проекта:

Учащиеся 5 – 11 классов. Основное направление в работе – освещение мероприятий школьной жизни гимназии и города.

Куратор проекта – директор МАОУ «Гимназия «Квант».

Координатор проекта – заместитель директора по воспитательной работе.

Координационный совет: классные руководители, родительские комитеты, учителя-предметники, библиотекарь.

Проект мобилен, его мероприятия легко поддаются изменениям, исходя из запросов участников проекта, их подготовленности и имеющегося в наличии времени.

2. Содержание и механизмы реализации  (приложением к разделу необходимо заполнить таблицу 2). План график выполнения и контроля мероприятий, отражённых в таблице 2 (таблица 3).

Таблица 2

«Реализация проекта (технологическая фаза)»

| № п/п | Мероприятия |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Период с 01.09 по 27.10 2022 года (подготовительный) |  |  |  |
| 1 | Выступление с информацией о цели и порядке проведения мероприятий проекта | Формирование представлений о цели и порядке проведения мероприятий проекта «Школьное TV «Привет!» |  |
| 2 | Выступление перед учениками 5-11 классов на тему «Школьное телевидение» | Формирование у обучающихся представлений о школьном телевидении |  |
| 3 | Анкетирование обучающихся 5-11 классов (с целью установления предпочтений, а так же желания участвовать в проекте «Школьное телевидение»). | Создание группы 5-11 классов МАОУ «Гимназия «Квант» готовой работать в проекте «Школьное телевидение». |  |
| 4 | Разработка общего программного продукта. Формирование организационной структуры «Школьного телевидения» | Создание положения о «Школьном телевидении», утверждение структуры «Школьного телевидения» и сетки с вещанием |  |
| 5 | Формирование школьных редакций. Разработка тематических планов редакций. | Создания общего плана работы школьного телевидения. |  |
| 6 | Приобретение и установка необходимого телевизионного оборудования. | Создание информационного пространства, для реализации проекта «Школьное телевидения». |  |
| 7 | Посещение телекомпания РГТРК «Славия», встречи с главным редактором и сотрудниками | Ознакомление с особенностями работы телевидения в целом. |  |
| Период с 06.11.2022 по 20.05.2023 года (апробация) |  |  |  |
| 1 | Съемка, монтаж программ | Ознакомление с особенностями создания программ и видеорепортажей. Создание эфирной сетки. |  |
| 2 | Выпуск еженедельных эфиров. | Формирование банка эфиров и репортажей созданных школьниками. |  |
| Период с 21.05.2023 по 21.09.2023 года (диссеминация образовательной модели) |  |  |  |
| 1 | Анализ эфиров | Оценка мнений учеников-участников проекта «Школьное телевидение» |  |
| 2 | Проведение «Круглого стола» по итогам реализации проекта «Школьное телевидение» | Подготовка выступлений участниками проекта со стороны учеников, педагогического коллектива, родителей. Получение оценочных суждений стейкхолдеров проекта об удовлетворенности проектными мероприятиями. |  |
| 3 | Подготовка итогового отчета по реализации проекта «Школьное телевидение» | Подведение итогов проекта, оценка его результативности, эффективности. Архивирование полученной информации. |  |
| 4 | Обмен опытом с преемниками, коллегами | Подготовка выступлений на конференциях, подготовка заявок на участие в конкурсах |  |
| 5 | Информационное сопровождение реализации проекта | Подготовка тезисов для размещения в социальных сетях, а также в новостных региональных Интернет-изданиях. |  |
| 6 | Участие в конкурсах различного уровня | Подготовка конкурсных материалов |  |

Порядок контроля и оценки результатов проекта. Порядок контроля – соответствие выполнения фактических работ по проекту плановым мероприятиям (по критериям «время» и «качество» - вехам проекта). Контроль и оценка качества результатов проекта осуществляется заинтересованными сторонами проекта (экспертиза стейкхолдеров).

Сроки реализации проекта рассмотрены на период внедрения данного проекта, но данный уже продукт будет продолжать свою деятельность и дальше. Летний период времени будет занят сбором информации на различные темы школьной жизни на каникулах.

Таблица 3

План-график выполнения и контроля мероприятий

| Перечень мероприятий |  | 2022-2023 учебный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сент | окт | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август |  |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап апробации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этап диссеминации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Продолжительность мероприятия |  |  |  |  |  |  | Контроль выполнения |  |  |  |  |  |

3. Планируемые результаты и эффекты от реализации проекта.

Ожидаемые результаты от проекта:

- «Школьное телевидение» станет важной воспитательной площадкой, позволяющей педагогам развивать творческий потенциал обучающихся, способствовать профессиональному самоопределению и самореализации ребят.

- овладение участниками важными профессиональными качествами.

- владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального выбора.

- активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, уверенность в собственных шагах по построению образовательно-профессионального проекта.

- повышение социальной активности, гражданственности учащимися занимающихся «Школьным телевидением»;

- создание методических материалов по итогам реализации проекта.

Таблица 4 - Планируемее количественные показатели оценки эффективности проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Вовлеченность учащихся 5-11 классов в мероприятия проекта | 45% |
| Количество выпускаемых программ | Согласно плану |
| Количество сделанных репортажей | Согласно плану |
| Доля учащихся, которые вовлечены в профессиональную ориентацию | 100 % |
| Количество проведенных проектных мероприятий | 15 ед. |
| Количество выступлений по проекту | 5 ед. |
| Количество печатных работ по проекту | 2 ед. |
| Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий | 90 % |
| Степень удовлетворенности родительской общественности | 90 % |

Среди качественных показателей оценки эффективности проекта можно выделить:

- положительный резонанс и положительные отзыв о мероприятиях проекта;

- направленность воспитательного процесса на формирование жизненных ориентиров в профессиональной деятельности;

- рост призовых мест в конкурсах различного уровня;

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, города и области.

Таблица 5 - Планируемее качественные показатели оценки эффективности проекта

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Степень удовлетворенности учеников 5-11 классов результатами проектных мероприятий | 90% |
| Степень удовлетворенности родительской общественности | 90% |

4. Смета расходов на реализацию проекта. Необходимые ресурсы.

Бюджет проекта:

|  | Статья расходов | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы для достижения заявленных целей проекта, в том числе: | 885000 |
| 1.1 | расходы на предполагаемые поездки; услуги связи (мобильная связь в данный вид услуг не входит); транспортные услуги; расходы по оплате иных исполнителей, выполняющих технические и вспомогательные услуги по проекту | 35000 |
| 1.2 | расходы по оплате услуг сторонних организаций: редакционно-издательских услуг; услуг в области информационных технологий; услуг по подписке периодической научной литературы по тематике заявки; услуг по оцифровке и ксерокопированию архивных материалов | 30000 |
| 1.3 | Расходы по приобретению технических средств и ремонт и оборудование помещения | 800000 |
| 1.4 | расходы по приобретению расходных материалов и канцелярских товаров, необходимых для выполнения заявленных работ | 20000 |
| 2 | Расходы организации на организационно-финансовое и техническое сопровождение проекта | 100000 |
|  | Итого | 985 000 |

5. Возможные риски.

Организационные и управленческие риски - ошибочная организационная схема - может привести к неэффективному управлению процессом реализации проекта, несогласованности действий исполнителя и участников, низкому качеству реализации проектных мероприятий:

- отсутствие заинтересованности и учеников

- непонимание участниками проекта его целей и задач;

- нарушение сроков реализации проектов;

- отсутствие контроля за качеством выполнения мероприятий проекта.

Социальные риски:

- сопротивление изменениям, участниками проекта связанным с недостаточным освещением идеи целей, задач и планируемых в рамках проекта результатов.