Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы
за 2014 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по му-ниципальной программе | 657,125 | 657, 125 | - | - | - | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 814,4 | 453,125 | 453,125 | - | - |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональ-ной службы в органах мест-ного самоуправ-ления» | 268,4 | 268,4 | - | - | - | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентирован-ных некоммер-ческих органи-заций на территории Великого Новгорода» | 388,725 | 388, 725 | - | - | - | - | - | - | 750,0 | 388,725 | 388, 725 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Противодейст-вие коррупции» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Подготовлено:

Председатель комитета муниципальной службы

Администрации Великого Новгорода

А.Ю. Шишкин

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода

Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы
за 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и прове-дение профессиональ-ной переподготовки, курсов повышения квалификации, семина-ров и иных форм обу-чения муниципальных служащих органов местного самоуправле-ния Великого Новго-рода, лиц, замещающих муниципальные дол-жности и должности служащих в органах местного самоуправле-ния Великого Новгорода | 2014-2016 | В течение отчетного периода обучено 98 муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода, что от общего количества составляет 23,7 %. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | 2014-2016 | В 2014 году имущественную поддержку получили 33 социально ориентированные некоммерческие организации, из них 15 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности, общей площадью 3 117,57 кв.м., 18 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества, общей площадью 2 145,59 кв.м., были переданы в безвозмездное пользование. Таким образом, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование обошлась городу в 2014 году в 8 547,0 тыс. руб. (размер поддержки в виде арендной платы, рассчитанной с коэффициентом «1»), передача муниципального имущества в аренду в 2014 году - 7646,0 тыс. руб. (размер поддержки в виде разницы между арендной платой за имущество, рассчитанной с коэффициентом «1», и арендной платой, рассчитанной с понижающими коэффициентами). Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Заключение соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с негосударственными некоммерческими организациями | 2014-2016 | В 2014 году заключено 49 соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями. Кроме того, оформлены 2 соглашения о предоставлении субсидий из средств бюджета Великого Новгорода: автономной некоммерческой организации «Школа традиционной культуры «Параскева» на оказание услуг по организации и осуществлению методической и практической деятельности по приобщению детей и подростков к основам православия, народным ремеслам, проведению исследовательской и экспедиционной работы по сбору и изучению старинных ремесел; автономной некоммерческой организации «Центр культуры Поветкина В.И. «Музыкальные древности» на оказание услуг по изучению древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографических материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создающим экспозиции реконструированных древних музыкальных инструментов. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014-2016 | Консультационная поддержка оказывалась социально ориентированным некоммерческим организациям сотрудниками структурных подразделений Администрации Великого Новгорода в течение отчетного периода в рамках реализации совместных мероприятий, проектов (программ), которые осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.4. | Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально значимые программы (проекты) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 2014-2016 | Городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – конкурс) проводился в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода "О проведении в 2014 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". К участию в конкурсе были допущены все зарегистрированные в Администрации Великого Новгорода заявки, а именно: автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания и помощи животным «Жизнь», проект «Помощь – животным, безопасность – людям!», Новгородская общественная организация «Городской совет женщин», проект «Плечо друга», негосударственное учреждение «Социально-оздоровительный центр инвалидов «Родничок», проект «Трудотерапия как метод социальной реабилитации» в рамках программы «Дом кратковременного содержания», новгородская городская организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, проект «40 лет в судьбе Великого Новгорода», новгородская региональная общественная организация Общество защиты прав потребителей и предпринимателей «Юридическая служба Новгородской области», проект «Юридическая помощь гражданам, вынуждено покинувшим территорию Украины, социально незащищенным гражданам Великого Новгорода», новгородское областное отделение международного общественного фонда «Российский фонд мира», проект «Навеки в памяти народной», новгородское региональное общественное молодежное учреждение «Поколение ХХI», проект «Рождественский ангел». По результатам заседаний конкурсной комиссии, которые состоялись 26 и 29 декабря 2014 года, определен победитель конкурса: Новгородская городская организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «40 лет в судьбе Великого Новгорода», сумма выделенной субсидии – 388 725 рублей. Состав конкурсной комиссии, утвержденный настоящим постановлением, был сформирован в соответствии с Порядком предоставления и использования субсидий из средств бюджета Великого Новгорода социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.08.2012 № 3442, а также решением Думы Великого Новгорода от 15.12.2014 № 384 "О делегировании представителей в состав конкурсной комиссии городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Обеспечением освещения проведения конкурса и подведения его итогов занимался отдел пресс-центр: необходимая информация об объявлении конкурса была представлена в газете «Новгород официальный» (публикация в выпусках «Новгород официальный» № 23 от 17.08.2012, № 29 от 25.10.2013, № 49 от 05.12.2014 и на официальном сайте Администрации Великого Новгорода по адресу: http://www.adm.nov.ru/), результаты конкурса освещались на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (информация по итогам была размещена 31.12.2014). Для организации и проведения данного конкурса было запланировано финансирование из бюджета Великого Новгорода в размере 750 000 рублей 00 копеек. В соответствии с п.6.19. Порядка предоставления и использования субсидий из средств бюджета Великого Новгорода социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», утвержденного постановлением Администрации Великого Новгорода от 8 августа 2012 года № 3442, победителями конкурса признаются организации, набравшие не менее 35 баллов в соответствии с критериями отбора победителей конкурса, установленными настоящим Порядком. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 29 декабря 2014 года победителем конкурса была признана Новгородская городская организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «40 лет в судьбе Великого Новгорода», сумма выделенной субсидии – 388 725 рублей. Таким образом, сумма в размере 361 275 рублей не была израсходована ввиду отсутствия других организаций – победителей данного конкурса. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.5. | Информирование через средства массовой информации по вопросам взаимодействия Администрации Великого Новгорода и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014-2016 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о 176 социально значимых мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, сайтах структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, работает раздел «Общество – городу», который размещен на сайте Администрации Великого Новгорода. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Администрации Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осущест-вление контроля за исполнением муници-пальных нормативных правовых актов | 2014-2016 | В течение 2014 года принято 8 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), а также в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы норматив-ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Адми-нистрации Великого Новгорода | 2014-2016 | В течение 2014 года проведена антикоррупционная экспертиза 382 проектов НПА, выявлено 19 коррупциогенных факторов, все факторы устранены; также проведена антикоррупционная экспертиза 139 НПА, выявлено 75 коррупциогенных факторов, все факторы устранены. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Осуществление мероприятий, направ-ленных на повышение эффективности меха-низмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюде-ния муниципальными служащими ограниче-ний, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушение | 2014-2016 | На основании материалов, поступивших из прокуратуры Великого Новгорода, проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, в отношении 27 муниципальных служащих, материалы рассмотрены на комиссии по конфликту интересов на муниципальной службе; в течение 2014 года проведено 8 заседаний комиссии по конфликту интересов на муниципальной службе; 90 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку (повышение квалификации), во все программы обучения включены темы по вопросам противодействия коррупции; подготовлены: Памятка по заполнению справок о доходах, имуществе и обязательствах имуществ. характера; Памятка муниципальному служащему Администрации города о мерах по предотвращению и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службы в Администрации города; Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода и порядок их урегулирования; Информация о противодействии коррупции размещена на сайте Администрации Великого Новгорода; размещенная информация периодически обновляется. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.4. | Осуществление мероприятий, направ-ленных на совершенст-вование функциониро-вания межведомствен-ного электронного взаимодействия органов исполнитель-ной власти и электрон-ного взаимодействия указанных органов с гражданами и организа-циями в рамках предос-тавления муниципаль-ных услуг | 2014-2016 | С целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг более чем на 60 рабочих местах в органах местного самоуправлении я Великого Новгорода установлена АИС МФЦ, проведено обучение соответствующих сотрудников. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.5. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок; мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2014-2016 | С 1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". "Прозрачность" торгов обозначена одним из основных приоритетов для искоренения коррупционной составляющей. Функционирует единый официальный сайт РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд. Количество размещенных муниципальных заказов в течение 2014 года - 333, из них в электронной форме – 232. В целях исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приняты необходимые нормативные правовые акты: постановлением от 03.02.2014 № 607 утверждены Положение о контрактной службе Великого Новгорода и ее состав; постановлением от 07.02.2014 № 773 определен уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков; постановлением от 24.06.2014 № 3273 утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг; постановлением от 02.07.2014 № 3476 утвержден Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 80 служащих прошли краткосрочное обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками». Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.6. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2014-2016 | Проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.7. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование финансового контроля за использованием средств бюджета Великого Новгорода | 2014-2016 | В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации приняты следующие нормативные правовые акты Администрации Великого Новгорода в целях осуществления финансового контроля за использованием средств бюджета Великого Новгорода: постановлением 27.03.2014 № 1605 внесены изменения в Порядок осуществления контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.10.2013 № 5249. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации не предусмотрено право органов, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, составлять протоколы об административных правонарушениях |
| 3.8. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2014-2016 | В целях совершенствования системы учета муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода в течение 2014 года проводилась оперативная работа по поддержанию Реестра муниципального имущества в актуальном состоянии: обновлены сведения о стоимости имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям, сведения о правах на недвижимое имущество. В целях эффективности использования муниципального имущества в течение 2014 года КУМИ Великого Новгорода была продолжена работа по проверкам использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение. По результатам таких проверок, не используемое предприятиями и учреждениями имущество изымается и в дальнейшем оно включается в программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода, либо осуществляется его передача в аренду. Также продолжена работа по проверкам имущества, переданного в аренду и безвозмездное пользование. В случае установления фактов нарушения договоров аренды либо безвозмездного пользования, данные договора расторгаются и осуществляется освобождение переданных нежилых помещений. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.9. | Осуществление меро-приятий по обеспече-нию возможности оперативного представ-ления гражданами и организациями инфор-мации о фактах корруп-ции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведе-нию муниципальных служащих посредством: функционирования «горячей» линии и (или) «телефона дове-рия» по вопросам противодействия коррупции; приема электронных сообще-ний на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2014 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.10. | Осуществление меро-приятий по повышению уровня информирован-ности населения о деятельности органов местного самоуправ-ления и создание условий для активиза-ции участия граждан в непосредственном осуществлении мест-ного самоуправления | 2014-2016 | В течение 2014 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации опубликовано более 400 выступлений официальных представителей органов местного самоуправления, в том числе – в телепрограммах – 220, в радиопрограммах – 85, в печатных изданиях – 200. Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода размещается на официальном сайте в сети Интернет. В Великом Новгороде создано и действует 8 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Для учета мнения населения в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение 2014 года было проведено 69 публичных слушаний, на которых рассматривались проекты бюджета Великого Новгорода, проекты Правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий, проекты изменений в Устав Великого Новгорода, а также иные вопросы. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Было проведено 429 собраний граждан, на которых рассматривались вопросы осуществления территориального общественного самоуправления, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и другие вопросы. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.12.2014 № 6468 "О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Великого Новгорода" проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.11. | Осуществление меро-приятий, направленных на обеспечение эффек-тивного взаимодейст-вия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода |  | Органами местного самоуправления Великого Новгорода ежегодно размещается муниципальный заказ на освещение их деятельности в средствах массовой информации, в том числе в сфере противодействия коррупции. В течение 2014 года было опубликовано не менее трех информационно-аналитических материалов по теме противодействия коррупции и борьбы с коррупцией. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица 3. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода» на 2014-2016 годы

за 2014 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | план на год 2014 | факт за отчетный период 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) |  | 20 | 23,7 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) |  | 33 | 33 |  |
| 2.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) |  | 3 | 3 |  |
| 2.3. | Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) |  | 47 | 49 | данный показатель улучшился в связи с заключением большего количества соглашений о взаимодействии ввиду появления новых совместных проектов Администрации Великого Новгорода и социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) | - | 5 | 8 | Вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и постоянного мониторинга вносимых изменений в отчетном году принято количество нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, превышающее установленный план |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | - | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | - | 5 | 4, 63 – в отношении муниципальных служащих; 5,5 – в отношении руководителей муниципальных учреждений | Общее количество лиц, понесших ответственность за нарушения (от общего количества муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений) будет составлять 4,8 % |
| 3.4. | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме (%) | - | 0,5 | Сведений нет | В настоящее время отсутствует техническая возможность учета предоставления муниципальных услуг в электронной форме |
| 3.5. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | - | 2 | 1,67 |  |
| 3.6. | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | - | 3 | 3 |  |
| 3.7. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | - | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы за 2014 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы состоит из трех программ: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

1. Подпрограммой «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» установлен 1 показатель:

Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%).

Данный показатель в ходе выполнения мероприятий подпрограммы является достигнутым: плановое значение  20, фактическое 23,7.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2014 год 268,4 тыс. руб., средства освоены в полном объеме (268,4 тыс. руб.).

2. Подпрограммой «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» установлены 3 показателя:

1. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) – показатель 1;

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) – показатель 2;

3. Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) – показатель 3.

Показатель 1 – достигнут (плановое значение - 33, фактическое значение - 33).

Показатель 2 – достигнут (плановое значение - 3, фактическое значение - 3).

Показатель 3 – достигнут (плановое значение - 47, фактическое значение - 49).

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2014 год 750 000 руб., освоено 388 725 руб.

3. Подпрограммой «Противодействие коррупции» установлено 7 показателей:

1. Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) – показатель 1;
2. Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) – показатель 2;

3. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) – показатель 3;

4. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме (%) – показатель 4;

5. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) – показатель 5;

6. Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) – показатель 6;

7. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) – показатель 7.

Показатель 1 является достигнутым: плановое значение - 5, фактическое значение – 8.

Вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и постоянного мониторинга вносимых изменений в отчетном году принято количество нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, превышающее установленное плановое значение.

Показатель 2 является достигнутым: плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 3 является достигнутым: плановое значение - 5, фактическое – 4,8.

Показатель 4: плановое значение – 0,5, фактическое значение невозможно определить вследствие отсутствия в настоящее время технической возможности учета предоставленных муниципальных услуг в электронной форме.

Данный показатель не берется в расчет формулы для определения результатов оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы.

В подпрограмму «Противодействие коррупции» будут внесены соответствующие изменения.

Показатель 5 является достигнутым: плановое значение – 2, фактическое значение – 1,67.

Показатель 6 является достигнутым (недостигнутым): плановое значение – 3, фактическое значение - 3.

Показатель 7 является достигнутым: плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

В целом муниципальной программой на реализацию мероприятий на 2014 год запланировано 1018,4 тыс. руб., освоено в 2014 году – 657,125 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

(отчетный период)

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2014-2016 годы | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 0,52 | 1,92 | 0,52 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Правовое управление Администрации Великого Новгорода; Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

(отчетный период)

Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 23,7/20= 1,2 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной программы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 1/1 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп=1/1 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=268,4/268,4 = 1

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1 х 1 = 1

Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 33/33 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 3/3 = 1

СП3 = Пфакт/Пплан = 49/47 = 1,04 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной программы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 3/3 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп= 5/5 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан= 388,725/750,00 = 0,52

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/0,52 = 1,92

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1/1, 92 = 0,52

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 8/5 = 1,6 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 100/100 = 1

СП3 = Пплан /Пфакт = 5/4,8  = 1,04 = 1

СП4 не учитывается в данной формуле при расчете степени достижения планового значения показателя подпрограммы (см. Пояснительную записку к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2016 годы за 2014 год)

СП5 = Пплан /Пфакт = 2/1,67 = 1,2 = 1

СП6 = Пфакт/Пплан = 3/3 = 1

СП7 = План/Пфакт = 100/100 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной программы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 6/6 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятия, предусмотренные по сроку выполнения 2014 год, выполнены в полном объеме.

СМмп = 11/11 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены, степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию подпрограммы принимается равной 1.

СРмп=1.

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1= 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1 х 1 = 1