Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за 2015 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан- сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | план на год | профинан-сировано | освоено | Профинан-сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по му-ниципальной программе | 704,8 | 704,8 | - | - | - | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | - | - |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональ-ной службы в органах мест-ного самоуправ-ления» | 204,8 | 204,8 | - | - | - | 124.8 | 124,8 | 124,8 | 80.0 | 80,0 | 80,0 | - | - |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентирован-ных некоммер-ческих органи-заций на территории Великого Новгорода» | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - |
| Подпрограмма 3 «Противодейст-вие коррупции» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Подготовлено:

Председатель комитета муниципальной службы

Администрации Великого Новгорода

С.И. Малышев

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода

Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы
за 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1.1. | Организация и прове-дение профессиональ-ной переподготовки, курсов повышения квалификации, семина-ров и иных форм обу-чения муниципальных служащих органов местного самоуправле-ния Великого Новго-рода, лиц, замещающих муниципальные дол-жности и должности служащих в органах местного самоуправле-ния Великого Новгорода | 2014-2017 | В течение отчетного периода обучено 32 муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода; кроме того, порядка 15 сотрудников Администрации Великого Новгорода были обучены за счет средств структурных подразделений. Общее число обученных составило 15 %. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | 2014-2017 | В 2015 году имущественную поддержку получили 32 социально ориентированные некоммерческие организации, из них 11 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности общей площадью 1066,8 кв.м., 21 некоммерческой организации объекты недвижимого муниципального имущества общей площадью 4 125,51 кв.м. были переданы в безвозмездное пользование. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Заключение соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с негосударственными некоммерческими организациями | 2014-2017 | В течение 2015 года заключено 49 соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями, из них были оформлены 2 соглашения о предоставлении субсидий из средств бюджета Великого Новгорода: автономной некоммерческой организации «Школа традиционной культуры «Параскева» на оказание услуг по организации и осуществлению методической и практической деятельности по приобщению детей и подростков к основам православия, народным ремеслам, проведению исследовательской и экспедиционной работы по сбору и изучению старинных ремесел; автономной некоммерческой организации «Центр культуры Поветкина В.И. «Музыкальные древности» на оказание услуг по изучению древней музыкальной культуры Великого Новгорода на основе археологических и этнографических материалов, реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, берестяных грамот и других письменных источников, создающим экспозиции реконструированных древних музыкальных инструментов. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Оказание консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2014-2017 | Консультационная поддержка оказывалась социально ориентированным некоммерческим организациям сотрудниками структурных подразделений Администрации Великого Новгорода в течение отчетного периода в рамках реализации совместных мероприятий, проектов (программ), которые осуществлялись в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с некоммерческими организациями. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.4. | Организация и проведение конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим социально значимые программы (проекты) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» | 2014-2017 | Городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – конкурс) проводился в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.11.2015 № 4616 "О проведении в 2015 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". К участию в конкурсе были допущены все зарегистрированные в Администрации Великого Новгорода заявки: новгородский областной общественный фонд социальной помощи инвалидам Вооруженных Сил «Содружество», проект «Востребованность ветеранов Вооруженных Сил в процесс психолого-педагогического наставничества»; некоммерческое партнерство Развитие бизнеса «Бюро Безупречного Бизнеса Великий Новгород», проект «Оказание бесплатной юридической консультации всем категориям граждан, а также правовое просвещение населения»; новгородская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», проект «Достойное право -1»; новгородская региональная общественная организация Общество защиты прав потребителей и предпринимателей «Юридическая служба Новгородской области, проект «ЖЭК КОНТРОЛЬ»; новгородская городская организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, проект «Александр Невский – сын Отечества»; негосударственное учреждение «Социально-оздоровительный центр инвалидов «Родничок», проект «Трудотерапия как метод социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями развития. Внедрение новых направлений трудовой деятельности»; новгородская областная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», проект «Открытый городской турнир по жиму штанги лежа среди инвалидов с ПОДА» на 2015 года; автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания и помощи животным «ЖИЗНЬ», проект «Помочь бездомному животному – сделать Великий Новгород красивее и безопаснее!». По результатам заседаний конкурсной комиссии, которые состоялись 27 ноября и 01 декабря 2015 года, определены победители конкурса: новгородская городская организация Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с проектом «Александр Невский – сын Отечества», сумма выделенной субсидии – 187 600 рублей; автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания и помощи животным «ЖИЗНЬ» с проектом «Помочь бездомному животному – сделать Великий Новгород красивее и безопаснее!», сумма выделенной субсидии – 150 000 рублей; негосударственное учреждение «Социально-оздоровительный центр инвалидов «Родничок» с проектом «Трудотерапия как метод социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями развития. Внедрение новых направлений трудовой деятельности», сумма выделенной субсидии – 162 400 рублей; Состав конкурсной комиссии, утвержденный вышеуказанным постановлением, был сформирован в соответствии с Порядком предоставления и использования субсидий из средств бюджета Великого Новгорода социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.08.2012 № 3442, а также решением Думы Великого Новгорода от 24.09.2015 № 590 "О делегировании представителей в состав конкурсной комиссии городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Обеспечением освещения проведения конкурса и подведения его итогов занимался отдел пресс-центр. Информация об объявлении конкурса была представлена в газете «Новгород официальный» (публикация в выпуске «Новгород официальный» № 48 (91)(1362) от 06.11.2015 и на официальном сайте Администрации Великого Новгорода по адресу: http://www.adm.nov.ru/), результаты конкурса освещались на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (информация по итогам конкурса была размещена 04.12.2015). Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.5. | Информирование через средства массовой информации по вопросам взаимодействия Администрации Великого Новгорода и социально ориентированных некоммерческих организаций | 2014-2017 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о социально значимых мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, сайтах структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, работает раздел «Общество – городу», который размещен на сайте Администрации Великого Новгорода. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Администрации Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осущест-вление контроля за исполнением муници-пальных нормативных правовых актов | 2014-2017 | В течение 2015 года принято порядка 15 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода по вопросам проведения оценки регулирующего воздействия нормативных правых актов (проектов нормативных правовых актов), а также в сфере противодействия коррупции на муниципальной службе. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Проведение антикоррупционной экспертизы норматив-ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Адми-нистрации Великого Новгорода | 2014-2017 | В течение 2015 года проведена антикоррупционная экспертиза 395 проектов НПА, выявлено 27 коррупциогенных факторов, все факторы устранены; также проведена антикоррупционная экспертиза 1050 НПА, выявлено 92 коррупциогенных фактора, все факторы устранены. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Осуществление мероприятий, направ-ленных на повышение эффективности меха-низмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюде-ния муниципальными служащими ограниче-ний, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушение | 2014-2017 | На основании материалов, поступивших из прокуратуры Великого Новгорода, проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими, в отношении 12 муниципальных служащих, материалы рассмотрены на комиссии по конфликту интересов на муниципальной службе. По результатам рекомендаций, данных комиссией, привлечено к дисциплинарной ответственности 11 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода. В течение 2015 года проведено 4 заседания комиссии по конфликту интересов на муниципальной службе; 32 муниципальных служащих прошли профессиональную переподготовку (повышение квалификации), во все программы обучения включены темы по вопросам противодействия коррупции; подготовлены: Памятка по заполнению справок о доходах, имуществе и обязательствах имуществ. характера; Памятка муниципальному служащему Администрации города о мерах по предотвращению и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службы в Администрации города; Типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода и порядок их урегулирования; Информация о противодействии коррупции размещена на сайте Администрации Великого Новгорода; размещенная информация периодически обновляется. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.4. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок; мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2014-2017 | В течение 2015 года отделом закупок КУМИ Великого Новгорода были разработаны следующие нормативно-правовые акты: постановление Администрации Великого Новгорода от 12.11.2015 № 4769 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для обеспечения муниципальных нужд», постановление Администрации Великого Новгорода от 15.12.2015 № 5242 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)», постановление Администрации Великого Новгорода от 13.01.2015 № 18 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановление Администрации Великого Новгорода от 17.08.2015 № 3462 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», постановление Администрации Великого Новгорода от 07.10.2015 № 4241 «Об утверждении положении о контрактной службы Администрации великого Новгорода и ее состава», постановление Администрации Великого Новгорода от 15.06.2015 № 2423 «Об установлении размера платежей, при котором в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требования обеспечение исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и/ или проекте контракта при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального образования городского округа Великий Новгород», постановление Администрации Великого Новгорода от 08.12.2015 № 5152 «О внесении изменений в положении о комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг», постановление Администрации Великого Новгорода от 18.12.2015 № 5310 «О внесении изменений в порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Отделом закупок оказывается консультативная помощь по вопросам применения Закона о контрактной системе, в том, числе путем направления писем с разъяснением законодательства в данной сфере. Также отделом закупок производится размещение информации в реестре контрактов по заключенным Администрацией Великого Новгорода муниципальных контрактам, а также размещение и внесение изменений в план-график размещения заказов Администрации Великого Новгорода. В рамках выполнения КУМИ Великого Новгорода функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков при осуществлении закупок для обеспечения нужд Великого Новгорода в 2015 году проведена следующая работа. Осуществлено размещение 266 извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 15 конкурсов, 199 открытых аукционов в электронной форме, 52 запроса котировок. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд составила 1299473,35 тыс. рублей. Сокращение бюджетных средств за счет проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 32870,11 тыс. рублей. За 2015 год 65 муниципальных закупок осуществлены с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям, заключено муниципальных контрактов на сумму 49077,69 тыс. рублей. Также специалистами отдела закупок в 2015 году принято участие в рассмотрении 17 жалоб, 8 из которых были признаны необоснованными. Жалобы на действия уполномоченного органа отсутствуют. 23 служащих прошли краткосрочное обучение по программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками». Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.6. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2014-2017 | Проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты. Утверждены перечни должностных лиц Администрации Великого Новгорода, осуществляющих муниципальных контроль в различных сферах деятельности Администрации Великого Новгорода. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.7. | Осуществление мероприятий, направленных на совершенствование финансового контроля за использованием средств бюджета Великого Новгорода | 2014-2017 | За 2015 год контрольно-ревизионным управлением проведено 33 контрольных мероприятия в отношении ряда муниципальных учреждений и предприятий Великого Новгорода, а также структурных подразделений Администрации Великого Новгорода. следующих объектов контроля. Общая сумма финансовых нарушений за отчетный период составила 16307,0 тыс.руб., восстановлено за тот же период 11599,5 тыс.руб., неэффективные расходы - 1055,3 тыс.руб. По фактам выявленных нарушений руководителям объектов контроля направлены представления и предписания. Акты ревизий направлены руководителям структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, курирующим объекты контроля, для принятия мер, направленных на своевременное и полное устранение нарушений и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем. По результатам ревизий вынесены дисциплинарные взыскания ответственным должностным лицам. В рамках реализации полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок установлены нарушения законодательства о контрактной системе, в том числе содержащие признаки административных правонарушений. За отчетный период назначено административных штрафов на сумму 83 тыс.руб., оплачено - 65 тыс.руб. Рассмотрено 5 обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Акты всех контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Великого Новгорода. Кроме того, комитетом финансов Администрации Великого Новгорода изменен Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Великого Новгорода и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода путем усиления контроля за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту условиям данного контракта. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации не предусмотрено право органов, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, составлять протоколы об административных правонарушениях |
| 3.8. | Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2014-2017 | В отчетном году КУМИ Великого Новгорода издано 2394 приказа по основной деятельности: о включении в реестр муниципальной собственности, о внесении изменений в реестр муниципальной собственности, о передаче имущества в хозяйственное ведение и оперативное управление, о списании имущества, а также иные приказы. КУМИ Великого Новгорода постоянно проводится работа по контролю за использованием муниципального имущества. В анализируемый период проведены проверки использования муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями. Проверено 45 объектов недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями и на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.9. | Осуществление меро-приятий по повышению уровня информирован-ности населения о деятельности органов местного самоуправ-ления и создание условий для активиза-ции участия граждан в непосредственном осуществлении мест-ного самоуправления | 2014-2017 | В течение 2015 года информация о деятельности Администрации Великого Новгорода регулярно размещалась на официальном сайте в сети Интернет. В Великом Новгороде создано и действует 8 территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Для учета мнения населения в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение 2015 года было проведено 69 публичных слушаний, на которых рассматривались проекты бюджета Великого Новгорода, проекты Правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий, проекты изменений в Устав Великого Новгорода, а также иные вопросы. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Было проведено 429 собраний граждан, на которых рассматривались вопросы осуществления территориального общественного самоуправления, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и другие вопросы. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.12.2014 № 6468 "О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Великого Новгорода" проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.10. | Осуществление меро-приятий, направленных на обеспечение эффек-тивного взаимодейст-вия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода |  | Органами местного самоуправления Великого Новгорода ежегодно размещается муниципальный заказ на освещение их деятельности в средствах массовой информации, в том числе в сфере противодействия коррупции. В течение 2015 года было опубликовано более пяти информационно-аналитических материалов по теме противодействия коррупции и борьбы с коррупцией. Мероприятия данного пункта выполнены в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица 3. Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода» на 2014-2017 годы

за 2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному 2014 | план на год 2015 | факт за отчетный период 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | План – 20, Исполнено – 23,7 | 15 | 15 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) | 33 | 32 | 32 |  |
| 2.2. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) | 3 | 2 | 3 | По итогам проведения конкурса принято решение о выделении субсидии трем некоммерческим организациям |
| 2.3. | Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) | план – 47, исполнено - 49 | 49 | 49 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) | План – 5, исполнено - 8- | 7 | 15 | Вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и постоянного мониторинга вносимых изменений в отчетном году принято количество нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, превышающее установленный план |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | План – 5, исполнено – 4,8- | 3 | 2 |  |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | План – 2, Исполнено -1,67 | 1 | 1,78 | Поступило всего 56 представлений прокуратуры Великого Новгорода, из них в сфере осуществления закупок – 1, то есть достигнут планового показателя возможно было бы лишь при полном отсутствии представлений прокуратуры Великого Новгорода на нарушения законодательства при осуществлении закупок |
| 3.6. | Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 3 | 5 | 8 | Думой Великого Новгорода в течение года размещалась информация о деятельности Межведомственного совета по противодействию коррупции; Администрацией Великого Новгорода размещались информационные материалы по изменению законодательства в сфере противодействия коррупции |
| 3.7. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы за 2015 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы состоит из трех программ: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

1. Подпрограммой «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» установлен 1 показатель:

Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%).

Данный показатель в ходе выполнения мероприятий подпрограммы является достигнутым: плановое значение - 15, фактическое – 15..

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2015 год 204,8 тыс. руб., средства освоены в полном объеме (204,8 тыс. руб.).

2. Подпрограммой «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» установлены 3 показателя:

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку (ед.) -  показатель 1;

2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) – показатель 2;

3. Увеличение количества соглашений о взаимодействии структурных подразделений Администрации Великого Новгорода с социально ориентированными некоммерческими организациями (ед.) – показатель 3.

Показатель 1 – достигнут (плановое значение - 32, фактическое значение - 32).

Показатель 2 – достигнут (плановое значение - 2, фактическое значение - 3).

Показатель 3 – достигнут (плановое значение - 49, фактическое значение - 49).

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2015 год 500 000 руб., освоено 500 000 руб.

3. Подпрограммой «Противодействие коррупции» установлено 6 показателей:

1. Количество принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции (ед.) – показатель 1;
2. Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) – показатель 2;

3. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) – показатель 3;

4. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) – показатель 5;

5. Увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) – показатель 6;

6. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) – показатель 7.

Показатель 1 является достигнутым: плановое значение - 7, фактическое значение – 15.

Вследствие изменения законодательства о противодействии коррупции и постоянного мониторинга вносимых изменений в отчетном году принято количество нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, превышающее установленное плановое значение.

Показатель 2 является достигнутым: плановое значение – 100, фактическое значение – 100.

Показатель 3 является достигнутым: плановое значение - 3, фактическое – 2.

Показатель 4 является не достигнутым: плановое значение – 1, фактическое значение – 1,78.

Поступило всего 56 представлений прокуратуры Великого Новгорода, из них в сфере осуществления закупок – 1, то есть достигнуть планового показателя возможно было бы лишь при полном отсутствии представлений прокуратуры Великого Новгорода на нарушения законодательства при осуществлении закупок.

Данный показатель сформулирован не вполне корректно, что не позволило достичь исполнения запланированного показателя, в связи с чем в программу будут внесены соответствующие изменения.

Показатель 5 является достигнутым (недостигнутым): плановое значение – 5, фактическое значение - 8.

Показатель 6 является достигнутым: плановое значение – 0, фактическое значение – 0.

В целом муниципальной программой на реализацию мероприятий на 2015 год запланировано 704,8 тыс. руб., освоено в 2015 году – 704,8 тыс. руб.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

(отчетный период)

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2014-2016 годы | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 0.96 |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | Правовое управление Администрации Великого Новгорода; Комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 0,93 | 1 | 1 | 1 | 0.93 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

(отчетный период)

Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 15/15= 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подпрограмме;

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной подпрограммы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 1/1 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп=1/1 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=204,8/204,8 = 1

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подпрограмме;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1 х 1 = 1

Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 32/32 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 3/2 = 1,5=1

СП3 = Пфакт/Пплан = 49/49 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подподпрограмме;

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной подпрограммы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 3/3 = 1

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп= 5/5 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной подпрограммы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан= 500,0/500,0 =1

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной подпрограммы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной подпрограмме;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 1/1 = 1

Подпрограмма «Противодействие коррупции»

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 15/7 = 2,1 = 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 100/100 = 1

СП3 = Пплан /Пфакт = 3/2 = 1,5 = 1

СП4 = Пплан /Пфакт = 1/1,78 = 0,56

СП5 = Пфакт/Пплан = 8/5 = 1,6=1

СП6 = План/Пфакт = 100/100 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей подпрограммы в целом:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе (подпрограмме);

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной программы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= 5,56/6 = 0,93

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятия, предусмотренные по сроку выполнения 2014 год, выполнены в полном объеме.

СМмп = 10/10 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Средства на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрены, степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию подпрограммы принимается равной 1.

СРмп=1.

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий подпрограммы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1= 1

6. Эффективность реализации подпрограммы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 0,93 х 1 = 0,93

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2014-2017 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2015 год

(отчетный период)

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя программы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

СП1 = Пфакт/Пплан = 15/15= 1

СП2 = Пфакт/Пплан = 32/32 = 1

СП3 = Пфакт/Пплан = 2/2 = 1

СП4 = Пфакт/Пплан = 49/49 = 1

СП5 = Пфакт/Пплан = 15/7 = 2,1 = 1

СП6 = Пфакт/Пплан = 100/100 = 1

СП7 = Пплан /Пфакт = 3/2 = 1,5 = 1

СП8 = Пплан /Пфакт = 1/1,78 = 0,56

СП9 = Пфакт/Пплан = 8/5 = 1,6=1

СП10 = План/Пфакт = 100/100 = 1

2. Степень достижения плановых значений целевых показателей программы:

СПмп =∑ni=1СПi/n, где

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

n – количество целевых показателей муниципальной подпрограммы ;

СПмп =∑ni=1СПi/n= (1+1+1+1+1+1+1+0,56+1+1)/10=9,56/10=0,96

3. Степень реализации мероприятий программы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СМмп=10/10 = 1

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=704,8/704,8 = 1

5. Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп= 1/1 = 1

6. Эффективность реализации программы :

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп= 0,96 х 1 = 0,96