Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2017 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Всего по муниципальной программе, | 740,3 | 740,3 | 0 | 0 | 146,3 | 146,3 | 594,0 | 594,0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 217,3 | 217,3 | 0 | 0 | 146,3 | 146,3 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Подготовлено:

Управляющий делами, И.О. председателя комитета

муниципальной службы Администрации Великого Новгорода									А.Ю. Шишкин

Председатель комитета по работе с общественными

организациями и населением города Администрации Великого Новгорода							О.С. Павлова

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов Администрации Великого Новгорода							Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2017 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников орга-нов местного самоуправ-ления Великого Новгорода | 2017 |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная перепод-готовка заявленной катего-рии | 2017 | В течение отчетного периода по различным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации обучено 65 работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 1.2. |  | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2017 | В течение 2017 года проведено 4 заседания комиссии по включению в резерв управленческих кадров. На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 60 человек, 9 из них были назначены на должности руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода, должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2017 |  | . |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2017 | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 29.06.2017 № 2697 внесены изменения в подпрограмму в части объема финансирования на предоставление субсидий социально ориентированным НКО. Объем финансирования установлен в соответствии с бюджетом Великого Новгорода в размере 500,0 тыс. руб. на 2017 год. Постановлением Администрации Великого Новгорода от 05.06.2017 № 2288 «О проведении в 2017 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" был утвержден состав конкурсной комиссии и дан старт проведению конкурса в 2017 году. 09.06.2017 информация о конкурсе была опубликована в официальном выпуске газеты «Новгород» и размещена на официальном сайте Администрации Великого Новгорода. Прием заявок на участие в конкурсе осуществлялся до 29 июня 2017 года. Поступило 5 заявок. По результатам заседаний конкурсной комиссии (6.07, 11.07) были определены победители конкурса: Новгородская городская общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов - проект «Организация Центра социальной поддержки семей с детьми - инвалидами ДЦП», предоставлена субсидия в размере 150 000 рублей; Новгородская областная общественная организация «НАН» - проект «Мы за трезвость», предоставлена субсидия в размере 150 000 рублей; Новгородская региональная общественная организация «Комитет по правозащите граждан и противодействию коррупции» - проект «Молодежный десант», предоставлена субсидия в размере 150 000 рублей. Проекты организаций – победителей реализованы в течение второго полугодия 2017 года. В соответствии с решением конкурсной комиссии остаток суммы 50,0 тыс. руб. был направлен на организацию и проведение в декабре 2017 года городского общественного форума. В соответствии с муниципальной программой данная работа по предоставлению субсидий будет продолжена и в 2018 году, на который в бюджете Великого Новгорода также запланировано 500,0 тыс. руб. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.1.2 |  | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2017 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 2017 году имущественную поддержку получали 40 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 18 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности на льготных условиях, 22 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование. Кроме этого, 14 общественных организаций имеют договора о передаче в безвозмездное пользование и 39 – договора льготной аренды нежилых помещений, закрепленных за муниципальными автономными (бюджетными) учреждениями на праве оперативного управления | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2017 |  |  |
| 2.2.1 |  | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов) | 2017 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2017 |  |  |
| 2.3.1 |  | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2017 | За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. |  | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2017 |  |  |
| 2.4.1 |  | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2017 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства. За 2017 год сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено 80 собраний с населением города, в том числе информационные встречи горожан с руководителями и специалистами структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, управляющих организаций, организаций различных форм собственности, заседания Советов общественности микрорайонов, собрания представителей территориальных общественных самоуправлений, Советов ветеранов микрорайонов по различным вопросам развития городских территорий, в том числе в рамках работы Общественных советов для реализации мероприятий в рамках программы «Комфортная среда» | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 |  | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2017 | За отчетный период проведено 2 совещания (март, июнь) с представителями НКО по итогам за 2016 год и вопросам проведения в 2017 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов). В ноябре на базе отдела-центра по работе с населением по мету жительства «Григоровский» прошел круглый стол для представителей НКО, отделов-центров, общественных активистов по формам общественного самоуправления. Подготовлен и выпущен для распространения в отделах-центрах информационный сборник «Компас», посвященный формам общественного самоуправления. В декабре на базе Центра «Диалог» прошел городской гражданский форум по теме «Молодежь в стратегии развития Великого Новгорода» | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2017 |  |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2017 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 2017 года такие изменения внесены в 30 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода. Правовым управлением регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия нормативных правовых актах действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в нормативные правовые акты соответствующих изменений. Также правовое управление на постоянной основе анализирует правоприменительную практику по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Администрации Великого Новгорода и доводит до сведения структурных подразделений администрации информацию о мерах, необходимых к принятию с целью предупреждения и устранения выявленных нарушений. Кроме того, правовое управление ежеквартально подготавливает и размещает обзор изменений законодательства о противодействии коррупции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 |  | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2017 | Важным направлением работы является антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Антикоррупционная экспертиза осуществляется правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.07.2014 N 3662 и Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96. По результатам антикоррупционной экспертизы правовое управление дает письменное заключение. В заключении указываются выявленные в проекте (нормативном правовом акте) коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, часть, пункт, подпункт, абзац) и даются предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте (нормативном правовом акте) выявленных коррупциогенных факторов. В 2017 года антикоррупционная экспертиза была проведена в отношении 349 проектов нормативных правовых актов и 179 уже принятых нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. В 6 проектах нормативных правовых актов и 6 принятых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода были выявлены коррупциогенные факторы. Все выявленные коррупциогенные факторы были устранены. В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород» | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. |  | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | 2017 |  |  |
| 3.2.1 |  | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2017 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет размещена Памятка муниципальному служащему о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования, а также иная информация по противодействию коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и иных сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 (в ред. Указа Президента РФ от 19.09.2017 № 431), а также рекомендации по ее заполнению размещены на сайте Администрации Великого Новгорода | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 |  | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2017 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере противодействия коррупции незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. Контрольно-ревизионным управлением в 2017 году проведено 27 контрольных мероприятий. Рассмотрено 5 обращений о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). По результатам рассмотрения в двух случаях заказчикам отказано в согласовании заключения контракта в связи с нарушением законодательства о контрактной системе | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 |  | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2017 | Проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 |  | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017 | В целях совершенствования системы учета муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода в течение 2017 года проводилась оперативная работа по поддержанию Реестра муниципального имущества в актуальном состоянии: обновлены сведения о стоимости имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям, сведения о правах на недвижимое имущество, была продолжена работа по проверкам использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, в аренду и безвозмездное пользование, всего за отчетный период проведено 57 проверок объектов недвижимого имущества | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. |  | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2017 |  |  |
| 3.3.1 |  | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2017 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». В 2017 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Звонков от граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало. Поступали вопросы справочного характера | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 |  | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2017 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте", на странице Администрации Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород. Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный» Кроме того, в 2017 году были подготовлены и выпущены информационные материалы по различным вопросам деятельности Администрации Великого Новгорода с целью информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления. Информационные материалы распространялись через отделы-центры по работе с населением, на различных встречах с общественностью, населением, при проведении круглых столов. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 |  | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2017 | В течение 2017 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступлений официальных представителей органов местного самоуправления. Отделом – пресс-центром на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Новости» в 2017 году было размещено 8 материалов на тему «противодействие коррупции». Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода размещается на официальном сайте в сети Интернет. Для учета мнения населения в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 55 публичных слушаний, на которых рассматривались проекты бюджета Великого Новгорода, проекты Правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий, проекты изменений в Устав Великого Новгорода, а также иные вопросы. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Было проведено более 80 собраний граждан, на которых рассматривались вопросы осуществления территориального общественного самоуправления, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и другие вопросы. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.12.2014 № 6468 "О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Великого Новгорода" проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2017 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за  2017 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2017 год 217,3 тыс. руб.,  в том числе 146,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 71,0 тыс. рублей – городского бюджета. Освоено 217,3 тыс. рублей, на эти средства обучено65 работников органов местного саомоуправления Великого Новгорода.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии).

В 2017 году имущественную поддержку получали 30 социально ориентированных некоммерческих организации, из них  9 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности, 21 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2017 год было запланировано 500,0 тыс. руб., все средства  израсходованы в полном объеме.

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение  2017 года такие изменения внесены в 30 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода.

Правовым управлением регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия нормативных правовых актах действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в нормативные правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте",  на странице Администрации Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород.

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции».

В течение 2017 года проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Звонков от граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало. Поступали вопросы справочного характера.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2017 год 23,0 тыс. руб., данные средства были израсходованы на подготовку и выпуск информационных материалов по различным вопросам деятельности Администрации Великого Новгорода с целью информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления.

__________________________________

Таблица 4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2017 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | план на год | факт за 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | - | 15,0 | 16,0 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | - | 3 | 3 |  |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | - | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | - | 6 | 10 |  |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 51 | 20 | 40 |  |
| 2.5 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | - | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | - | 2 | 2 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 2,0 | 3,0 | 2,0 |  |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 0 | 8,0 | 3,7 |  |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 7 | 5 | 10 |  |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2017 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2017-2023 годы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | правовое управление администрации Великого Новгорода; комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления»

на 2017-2023 годы за 2017 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СП=16/15= 1 | СП1=3/3= 1 СП2=80/80= 1 СП3=10/6= 1,6=1 СП4=40/20= 2,0=1 СП5=1/1= 1 СП6=2/2= 1 | СП1=100/100= 1 СП2=100/100= 1 СП3=3,0/2,0= 1,5=1 СП4=8/3,7= 2,16=1 СП5=10/5= 2,0=1 СП6=1/1= 1 |

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СМмп=2/2 = 1 | СМмп=6/6 = 1 | СМмп=9/9 = 1 |

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=740,3/740,3 = 1

4.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5. Эффективность реализации программы:

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1