О Т Ч Е Т

о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

"Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017-2023 годы

за 2018 год

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муници-пальной програм-ме | 151809,8 | 151760,8 | - | - | 34,0 | 34,0 | 151775,8 | 151726,8 | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 1 | 151775,8 | 151726,8 | - | - |  |  | 151775,8 | 151726,8 | - | - |
| подпрограмма 2 | 34,0 | 34,0 | - | - | 34,0 | 34,0 |  |  | - | - |

Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода" |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода | 2017-2023 годы |  |  |
| 1.1. | Формирование программы муниципальных внутренних заимствований | - " - | Программа сформирована, является приложением к решению о бюджете |  |
| 1.2. | Определение верхнего предела муниципального долга Великого Новгорода на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | - " - | Верхний предел муниципального долга определен и утвержден решением о бюджете |  |
| 1.3. | Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода | - " - | Долговые обязательства выполнены в полном объеме, получена экономия бюджетных средств, запланированных на обслуживание долга |  |
| 2. | Организация планирования бюджета Великого Новгорода | 2017-2023 годы |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки и составление проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период | - " - | Составление проекта бюджета организовано в установленные сроки и в установленном порядке |  |
| 2.2. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период | - " - | Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики |  |
| 2.3. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета Великого Новгорода по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период | - " - | Сведения от главных администраторов доходов получены, проанализированы, обобщены и приняты за основу для формирования прогноза по доходам |  |
| 2.4. | Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода о планируемых расходах на очередной финансовый год и на плановый период | - " - | Сведения от главных распорядителей бюджетных средств получены и использованы для формирования проекта бюджета по расходам |  |
| 3. | Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности | 2017-2023 годы |  |  |
| 3.1. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода | - " - | Составление и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено согласно действующему порядку |  |
| 3.2. | Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода | - " - | Составление и ведение кассового плана обеспечено согласно действующему порядку |  |
| 3.3. | Подготовка проектов решений Думы Великого Новгорода о внесении изменений в бюджет Великого Новгорода | - " - | В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов и на основании предложений главных администраторов бюджетных средств подготовлено 10 проектов решений об уточнении бюджета |  |
| 3.4. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода | - " - | Отчетность об исполнении бюджета подготовлена и представлена в министерство финансов области, в Администрацию города и в КСП в установленные сроки |  |
| 3.5. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода | - " - | Проведена балльная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета за 2017 год. Информация представлена Мэру города и размещена в сети "Интернет" |  |
| 4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | 2017-2023 годы |  |  |
| 4.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок | - " - | За 2018 год проведено 17 контрольных мероприятий |  |
| 4.2. | Проведение анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода, главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | - " - | За 2018 год проведено 1 контрольное мероприятие |  |
| 5. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и обеспечение деятельности комитета | 2017-2023 годы |  |  |
| 5.1. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | - " - | В обеспечении бюджетного процесса активно использовались современные информационные технологии |  |
| 5.2. | Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей | - " - | Cвоевременно осуществлялись обновления систем АЦК в связи с изменением действующего законодательства |  |
| 5.3. | Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | - " - | Средства, запланированные на обеспечение деятельности комитета финансов, направлены по целевому назначению согласно смете расходов |  |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода" |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода | 2017-2023 годы |  |  |
| 1.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода | - " - | Уровень долговой нагрузки ниже планового значения и исполнения за 2017 год, удельный вес банковских кредитов ниже планового значения |  |
| 1.2. | Разработка бюджетного прогноза муниципального образования – городского округа Великий Новгород на долгосрочный период (в случае если Дума Великого Новгорода примет решение о его формировании) | - " - | Решение о разработке бюджетного прогноза Думой Великого Новгорода не принято |  |
| 1.3. | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования – городского округа Великий Новгород и переданных в аренду, оптимизация структуры муниципального имущества Великого Новгорода | - " - | В 2018 году в целях выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода была проведена оценка рыночной стоимости 56 объектов недвижимого имущества, с целью заключения договоров аренды - 7 объектов недвижимого имущества. В целях проведения аукционов на право заключения договоров аренды и аукционов по продаже земельных участков в рамках муниципальных контрактов была произведена оценка начальной цены в отношении 24 предметов аукционов |  |
| 1.4. | Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода | - " - | В 2018 году поступления в бюджет Великого Новгорода от реализации программы приватизации муниципального имущества составили 32 641,5 тыс. рублей, что составляет 100,4% от плана по доходам. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) составили 12 953,6 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 100,03% |  |
| 1.5. | Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств | - " - | За 2018 год осуществлено размещение 245 извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 6 конкурсов, 199 открытых аукционов в электронной форме, 40 запросов котировок. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, составила 1 614 441,71 тыс. рублей. Сокращение бюджетных средств за счет проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 86 255,88 тыс. рублей. В результате автоматизации закупок малого объема заказчиками было размещено 57 закупок с начальной ценой 2 170,9 тыс. рублей. Сумма заключенных контрактов составила 1 962,8 тыс. рублей. Экономия по итогам таких закупок составила 208,2 тыс. рублей, что составляет порядка 10 % от НМЦК |  |
| 1.6. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода | - " - | В 2018 году проведена оценка эффективности налоговых льгот, в соответствии с которой решением Думы Великого Новгорода от 25.10.2018 № 27 отменены льготы по земельному налогу следующим категориям налогоплатель-щиков: муниципальным учреждениям, исполняющим функции заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта и внешнего благоустройства, строительства и реконструкции улично-дорожной сети, - в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения указанных функций; автономным некоммерческим организациям, осуществляющим работы по изучению, сохранению, восстановлению народной музыкальной культуры на основе археологических и этнографических материалов, а также по реконструкции и реставрации древних музыкальных инструментов, - в отношении земельных участков, предоставленных для выполнения указанных работ |  |
| 1.7. | Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода | - " - | Мониторинг хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561. В 2018 году в установленные сроки был сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Великого Новгорода за 2017 год и направлен первому заместителю Главы администрации Великого Новгорода. В соответствии с результатами оценки эффективности 14 муниципальных программ признаны эффективными, 5 - умеренно эффективными, неэффективные муниципальные программы отсутствуют |  |
| 2. | Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2017-2023 годы |  |  |
| 2.1. | Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | - " - | За 2018 год 6 специалистов приняли участие в обучающих семинарах по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов |  |
| 3. | Повышение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Великого Новгорода в сфере управления муниципальными финансами | 2017-2023 годы |  |  |
| 3.1. | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме | - " - | Годовой отчет об исполнении бюджета города и электронная версия "Бюджет для граждан" размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет" |  |
| 3.2. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год | - " - | Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2017 год проведены 14.05.2018, по проекту бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов – 11.12.2018 |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт за 2017 год | план на 2018 год | факт за 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде |  |  |  |  |
| 1. | Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже | I | II | - | оценка за 2018 год будет проведена в конце 2019 года |
| 2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет) | да | да | да | + |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да | + |
| 4. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более | 5,0 | 12,5 | 4,0 | + |
| 5. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода на первый и второй год планового периода (%), не менее | - | - | - | установлено решением о бюджете на плановый период 2020 года |
| 6. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет) | да | да | да | + |
| 7. | Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному уровню (%), не менее | 94,4 | 96,0 | 101,5 | + |
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. руб.) | - | - | - | + |
| 9. | Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 1,4 | 9,9 | профицит | + |
| 10. | Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет) | да | да | да | + |
| 11. | Доля, устраненных нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях (%), не менее | 70,3 | 70,0 | 70,0 | + |
| 12. | Доля возмещенных средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях (%), не менее | 82,0 | 70,0 | 100,0 | + |
|  | Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета Великого Новгорода |  |  |  |  |
| 1. | Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более | 99,0 | 98,0 | 93,3 | + |
| 2. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более | 89,4 | 95,0 | 91,2 | + |
| 3. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в сопоставим. услов.) (%), не менее | 101,7 | 100,5 | 100,5 | + |
| 4. | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более | 1,9 | 4,7 | 3,3 | + |
| 5. | Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее | 12 | 10 | 12 | + |
| 6. | Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее | 96,0 | 90,0 | 93,2 | + |
| 7. | Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да | + |
| 8. | Количество выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее | 12 | 5 | 6 | + |