Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2018 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Всего по муниципальной программе, | 594,0 | 594,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594,0 | 594,0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Подготовлено:

И.О. председателя комитета

муниципальной службы Администрации Великого Новгорода									М.А. Азнаурова

Председатель комитета по работе с общественными

организациями и населением города Администрации Великого Новгорода							Г.Г. Смирнова

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов Администрации Великого Новгорода							Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2018 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников орга-нов местного самоуправ-ления Великого Новгорода | 2018 |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная перепод-готовка заявленной катего-рии | 2018 | В течение отчетного периода в рамках предусмотренных средств, по различным программам повышения квалификации прошли обучение 18 работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 1.2. |  | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2018 | В течение 2018 года проведено 4 заседания комиссии по включению в резерв управленческих кадров. На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 90 человек, 21 из них были назначены на должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода, должности руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода, в том числе 8 человек в 2018 году. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2018 |  | . |
| 2.1.1 |  | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2018 | Объем финансирования установлен в соответствии с бюджетом Великого Новгорода в размере 500,0 тыс. руб. на 2018 год. Постановлением Администрации Великого Новгорода от 15.06.2018 N 2645 внесены изменения в Порядок предоставления и использования субсидий из средств бюджета Великого Новгорода социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.08.2012 № 3442. В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 04.07.2018 № 2870 «О проведении в 2018 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по поддержке социально значимых программ (проектов по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" был определен состав конкурсной комиссии и объявлен сбор документов на конкурс. Документы, регламентирующих порядок организации и проведения конкурса были опубликованы в газете "Новгород" в спецвыпуске городской газеты «Новгород официальный» от 02.07.2018 № 26 (52) (1649). Также информационное сообщение о проведении конкурса было размещено на официальном сайте Администрации Великого Новгорода по адресу: http://www.adm.nov.ru и в газете «Новгород» от 05.07.2018. По итогам конкурса были определены победители, которые получили субсидию из средств бюджета Великого Новгорода на реализацию социально значимых программ (проектов), реализуемых в 2018 году: Новгородская областная общественная организация «НАН» (Нет алкоголизму и наркомании) - проект «Зонтик – ВН» (профилактика социально опасных форм поведения граждан с привлечением волонтеров) - в сумме 150 000 рублей 00 коп.; Региональная общественная организация «Новгородское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» - проект «Разработка и подготовка буклета «Великий Новгород – город воинской славы» – в сумме 150 000 рублей 00 коп.; Новгородская общественная организация по удовлетворению социальных и творческих потребностей граждан «КОНСУЛЬТ - РЕГИОН» - проект «Дорога памяти» - в сумме 150 000 рублей 00 коп.; Региональная общественная организация «Новгородский областной центр многодетной семьи» - проект «Школа для мам». Содействие занятости и активности многодетных мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком путем повышения самооценки и дополнительного образования» - в сумме 50 000 рублей 00 коп. Буклет «Великий Новгород – город воинской славы» затем был использован в качестве официального издания при проведении мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.1.2 |  | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2018 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 2018 году имущественную поддержку получали 33 социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе 22 объекта муниципальной собственности арендованы на льготных условиях, 14 объектов недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2018 |  |  |
| 2.2.1 |  | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов) | 2018 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2018 |  |  |
| 2.3.1 |  | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2018 | За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. |  | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2018 |  |  |
| 2.4.1 |  | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2018 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства. За 2018 год сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено собраний с населением города, в том числе информационные встречи горожан с руководителями и специалистами структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, управляющих организаций, организаций различных форм собственности, заседания Советов общественности микрорайонов, собрания представителей территориальных общественных самоуправлений, Советов ветеранов микрорайонов по различным вопросам развития городских территорий, в том числе в рамках работы Общественных советов для реализации мероприятий в рамках программы «Комфортная среда». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 |  | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2018 | За отчетный период проведено 1 совещание (июнь) с представителями НКО по итогам за 2017 год и вопросам проведения в 2018 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов). На базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства прошло 4 встречи по вопросам создания ТОС (территориального общественного самоуправления). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2018 |  |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2018 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 2018 года Администрацией Великого Новгорода принято 9 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется на постоянной основе. Правовым управлением Администрации Великого Новгорода регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия нормативных правовых актах действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в нормативные правовые акты соответствующих изменений. Правовое управление на постоянной основе анализирует правоприменительную практику по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Администрации Великого Новгорода и доводит до сведения структурных подразделений администрации информацию о мерах, необходимых к принятию с целью предупреждения и устранения выявленных нарушений. Ежеквартально подготавливается и размещается обзор изменений законодательства о противодействии коррупции на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В течение 2018 года Думой Великого Новгорода принято 11 правовых актов в сфере противодействия коррупции (в том числе 1 постановление Председателя Думы Великого Новгорода), контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 |  | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2018 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов является важным направлением работы. В Администрации Великого Новгорода антикоррупционная экспертиза осуществляется на постоянной основе правовым управлением Администрации Великого Новгорода в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.07.2014 N 3662 и Методикой, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96. По результатам антикоррупционной экспертизы правовое управление дает письменное заключение. В заключении указываются выявленные в проекте (нормативном правовом акте) коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, часть, пункт, подпункт, абзац) и даются предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии указанных факторов. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте (нормативном правовом акте) выявленных коррупциогенных факторов. В 2018 году проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 415 проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, из них коррупциогенные факторы выявлены в 47 проектах нормативных правовых актов, Также проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 268 принятых нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, из них коррупциогенные факторы выявлены в 38 нормативных правовых актах. Все выявленные коррупциогенные факторы устранены В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». В течение 2018 года правовым управлением аппарата Думы Великого Новгорода и комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза 100 проектов решений Думы Великого Новгорода, в двух из них выявлены коррупциогенные факторы, все факторы устранены; также проведена антикоррупционная экспертиза 4 решений Думы Великого Новгорода, выявлено 15 коррупциогенных факторов. Во исполнение Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода принят Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, в соответствии с которым в 2018 году была проведена антикоррупционная экспертиза 4 нормативных правовых актов и 4 проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода. По результатам антикоррупционной экспертизы в проектах и нормативных правовых актах коррупциогенных факторов не выявлено. По результатам антикоррупционной экпертизы, проведенной прокуратурой Великого Новгорода в отношении проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты, направленных для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, коррупциогенных факторов не выявлено. В целях обеспечения участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» проекты, а также принятые нормативные правовые акты Контрольно-счетной палаты размещались на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Заключений независимых антикоррупционных экспертиз в Контрольно-счетную палату в отчетном периоде не поступало. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. |  | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | 2018 |  |  |
| 3.2.1 |  | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2018 | Информация об изменениях в законодательстве о противодействии коррупции и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в постоянном режиме доводится до сотрудников структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, своевременно размещается на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, там же размещены Памятки о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, типовые ситуации конфликта интересов на муниципальной службе и порядок их урегулирования, иная информация по противодействию коррупции. Раздел «Противодействие коррупции» сайта Администрации Великого Новгорода сформирован в соответствии с требованиями действующего законодательства. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Во всех органах местного самоуправления Великого Новгорода в соответствии с требованиями действующего законодательства созданы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе. В 2018 году в Администрации Великого Новгорода проведено 6 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе, по итогам заседаний комиссии, один муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности. Информация о работе комиссии размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Противодействие коррупции». В Думе Великого Новгорода и Контрольно-счетной палате Великого Новгорода в 2018 году заседаний данной комиссии не проводилось ввиду отсутствия соответствующих оснований. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направляется необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также методические рекомендации по ее заполнению размещены на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода и КСП Великого Новгорода.. Согласно требованиям федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях повышения открытости и доступности информации о деятельности по профилактике коррупционных правонарушений на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода и КСП Великого Новгорода в сети «Интернет» были размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, предоставленные сотрудниками этих органов, включенными в соответствующие Перечни должностей, а также лицами, замещающими муниципальные должности и руководителями муниципальных учреждений Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 |  | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2018 | Все закупки осуществляются в рамках федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере закупок незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. За 2018 год комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода (далее – КУМИ и ЗР) осуществлено размещение 245 извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 6 конкурсов, 199 открытых аукционов в электронной форме, 40 запросов котировок. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд составила 1 614 441,71 тыс. рублей. Сокращение бюджетных средств за счет проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 86 255,88 тыс. рублей. За 2018 год 95 муниципальных закупок осуществлены с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям, заключено муниципальных контрактов на сумму 124 001,12 тыс. рублей. В 2018 году КУМИ и ЗР тесно сотрудничал с управлением по организации закупок Администрации Губернатора Новгородской области. Так, КУМИ и ЗР совместно с управлением принял участие в разработке типовых описаний объектов закупки, с целью минимизации допущения нарушений и ограничения конкуренции, а также снижению коррупционных рисков. С целью совершенствования процедур муниципальных закупок и недопущения возникновения коррупционных факторов в деятельности по осуществлению закупок в 2018 году в качестве пилотного проекта муниципальным заказчикам было рекомендовано осуществлять закупки малого объема (до 100 тыс. руб.) с использованием электронных магазинов «РТС-Тендер» и «Портал поставщиков г. Москвы». Закупки, размещенные в данных электронных магазинах, обеспечивают прозрачность закупок и снижение коррупционных рисков, способствуют развитию конкуренции. В результате автоматизации закупок малого объема заказчиками городского округа - Великий Новгород было размещено 57 закупок с начальной ценой 2 170,9 тыс. руб. Сумма заключенных контрактов составила 1 962,8 тыс. руб. Экономия по итогам таких закупок составила 208,2 тыс. рублей, что составляет порядка 10 % от НМЦК. В связи с тем, что данный пилотный проект показал свою эффективность в части экономии бюджетных средств, прозрачности закупок малого объема, развития конкуренции, снижения коррупционных рисков комитетом подготовлен проект Постановления Администрации Великого Новгорода об автоматизации закупок малого объема, в соответствии с которым все заказчики обязаны осуществлять закупки до 100 тыс. руб., включенные в перечень, с использованием специализированных электронных ресурсов. Показатель "Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период %" составляет 4,1 %. (поступило 4 представления о нарушении законодательства в сфере закупок из 97 представлений). В течение 2018 года контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода проведены проверки соблюдения законодательства в сфере закупок в 10 учреждениях и предприятиях Великого Новгорода. По итогам проверок в результате выявленных нарушений ответственным работникам этих организаций назначены административные штрафы. Общая сумма штрафов составила193 тысячи рублей. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 |  | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2018 | В ходе проведенного анализа законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится мониторинг использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями, в целях своевременного выявления неэффективно используемого имущества, а также мониторинг имущества муниципальной казны Великого Новгорода, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот (приватизация, аренда). Осуществляется постоянный контроль за изменением нормативных правовых актов, применяемых в сфере деятельности контрольно-ревизионного управления. В соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Великого Новгорода и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода проводится ежедневная проверка подтверждающих документов при санкционировании заявок на оплату расходов по лицевым счетам, открытым в комитете финансов Администрации Великого Новгорода. - Контрольно-административным управлением Администрации Великого Новгорода регулярно вносятся предложения по изменению Правил благоустройства территории Великого Новгорода, с целью осуществления контроля за их соблюдением в соответствии с действующим законодательством; вносились предложения в областной закон об административных правонарушениях в части увеличения штрафов; специалистами управления изучается практика других регионов в отношении контрольных функций. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 |  | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2018 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2018 году была проведена 61 проверка объектов недвижимого имущества. По результатам проверок 4 объекта недвижимого имущества были включены в Программу приватизации муниципального имущества в 2018 году и проданы с торгов. Кроме того, за указанный период в целях рационального использования муниципального имущества комитетом было произведено перераспределение площадей, закрепленных за МУП «Городские бани», МУП "Ритус", МАОУ ПКС "Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов". | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. |  | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2018 |  |  |
| 3.3.1 |  | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2018 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». В течение 2018 года комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода провел 4 «горячие линии» по вопросам противодействия коррупции (03.03.2018; 25.05.2018; 31.08.2018 и 27.11.2018). Звонков от граждан по фактам коррупции в Администрации Великого Новгорода и подведомственных предприятиях не поступало. В течение всего 2018 года на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в закрепленных подразделах размещалась информация о деятельности структурных подразделений Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 |  | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2018 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте", на странице Администрации Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород. Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный». Постоянно осуществляется решение вопросов повышения эффективности взаимодействия Администрации Великого Новгорода с выборными лицами и органами территориального общественного самоуправления, организациями различных форм собственности и иными объединениями граждан, создания эффективной обратной связи, а также повышения уровня информированности населения о деятельности Администрации Великого Новгорода. За 2018 год отделами-центрами по работе с населением по месту жительства были организованы и проведены встречи населения микрорайона с представителями органов исполнительной власти и выборных органов, заседания Совета общественности. Сотрудники отделов – центров принимали участие в общих собраниях жильцов МКД и встречах с общественностью микрорайона на дворовых территориях по вопросам благоустройства, установки спортивных комплексов, правопорядка, по созданию ТОС и другие. На базе отделов-центров 2 раза в месяц проводятся бесплатные юридические консультации студентами юридического факультета НовГУ им. Ярослава Мудрого и представителями прокуратуры За 2018 год в отделы-центры за консультациями, разъяснениями, а так же за содействием в решении различных вопросов обратилось более 300 человек по вопросам: благоустройства, коммунально-бытового обслуживания, обеспечения правопорядка, др. Основная часть вопросов решена при непосредственном участии отделов-центров совместно с городскими службами и структурными подразделениями Администрации города (уборка территории, вывоз мусора и др)., по остальным вопросам даны необходимые разъяснения и рекомендации На официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет размещается: - отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный месяц; - проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый период; - отчет об исполнении бюджета за год. Перед утверждением проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также перед утверждением отчета об исполнении бюджета за финансовый год проводятся публичные слушания. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 |  | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2018 | # В газете "Новгород" за 2018 год опубликовано 26 материалов по теме коррупции и противодействия коррупции: "Прокурор - о главном" (№ 34 (65) (1662) от 23.08.2018, стр. 10), "Быть бдительными" (№ 20 (38) (1635) от 17.05.2018, стр. 5), "Исключить коррупцию" и «Дороги на контроле» (№ 15 (28) (1625) от 12.04.2018, стр.4 и 1, 3), "Готовься к школе зимой" и «Деньги для малого» (№ 3 (6) (1603) от 25.01.2018, стр. 3 и 8), "Конкурс – дело серьезное" (№ 46 (90) (1687) от 15.11.2018, "Теперь по безналу" (№ 1 (1) (1598) от 11.01.2018, стр. 2), «Хотите ли парк?» и «В первый класс» (№ 5 (9) (1606) от 08.02.2019, стр. 5 и 1), «Выбор за вами» (№ 7 (13) (1610) от 22.02.2018, стр.1, 7-10), «Три из десяти» (№ 8 (15) (1612) от 01.03.2018, стр.2), «В режиме готовности» (№ 9 (18) (1615) от 08.03.2018, стр.3), «Преобразовать город. Вместе» (№ 10 (19) (1616) от 15.03.2018, стр. 3), «Про комфорт, дискомфорт и культуру» и «Детсады ждут» (№ 12 (23) (1620) от 29.03.2018, стр. 3 и 4), «53 – для столицы «53» (№ 17 (32) (1629) от 26.04.2018, стр.2), «Подрядчики стартуют во дворы» (№ 18 (34) (1631) от 04.05.2018, стр. 4), «Большие планы города» (№ 28 (54) (1651) от 12.07.2018, стр. 1), «В порядке очереди» (№ 29 (56) (1653) от 19.07.2018, стр. 1), «Жилье для сирот» (№ 30 (58) (1655) от 26.07.2018, стр. 2), «По контрактным обязательствам» (№ 39 (76) (1673) от 27.09.2018, стр. 1), «Дворы по осени считают» (№ 40 (78) (1675) от 04.10.2018, стр. 4), «Новгород вакантный» (№ 42, (82) (1679) от 18.10.2018, стр. 2), «Время подводить итоги» (№ 47 (92) (1689) от 23.11.2018. стр. 4), «Право на обращение» (№ 49 (96) (1693) от 06.12.2018, стр. 2). На официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Официальные новости» размещено 9 материалов по вопросам противодействия коррупции, в том числе памятки и буклеты, с разъяснением законодательства в сферах, имеющих повышенный коррупционный риск, и обоснованием целесообразности выбора некоррупционного поведения, видеоролики: 29.10.2018, 07.12.2018 и 26.12.2018., 4 информационных сообщения о проведении "горячих линий" в Администрации Великого Новгорода и о молодежном конкурсе социальной рекламы "Вместе против коррупции!" (24.05.2018). В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода помимо организации личного приема граждан, рассмотрения письменных обращений граждан, гражданам предоставлена возможность направить обращение в форме электронного документа. В 2018 году Контрольно-счетной палатой рассмотрено четыре обращения гражданина, поступившие в форме электронного документа посредством использования сети «Интернет». Представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашаются для участия в заседаниях в комиссиях по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода, Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода; материалы о проведенных заседаниях своевременно отражаются в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. Осуществлялась публикация информационных сообщений о деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Великого Новгорода в средствах массовой информации, в целях повышения уровня информированности населения. 20.11.2018 комитетом по опеке и попечительству Администрации Великого Новгорода была проведена «Горячая Линия» по вопросам защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комитетом по образованию организовано проведение Горячих линий и пресс-конференций председателя комитета по вопросам: комплектования 1-х классов (январь), дошкольных учреждений, итоговой аттестации в 2018 году и организации летнего отдыха (май), подготовки к новому учебному году, «Ярмарка учебных мест» (декабрь). - Координационный совет по развитию образования, организованный в 2009 году, является постоянно действующим совещательным, коллегиальным и консультативным органом (25 чел.), обеспечивающим взаимодействие и координацию деятельности участников образовательного процесса, социальных партнеров, методических структур, органов управления образованием и органов местного самоуправления. Целью деятельности Координационного совета является определение перспектив развития системы образования, координация действий и объединение усилий в решении проблем образования; выработка согласованных управленческих решений по вопросам развития муниципальной системы образования и повышения качества образовательного результата; формирование временных групп для решения конкретных практических проблем. В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» одним из основополагающих принципов деятельности контрольно-счетного органа является принцип гласности, который в отчетном году, как и в предыдущие годы, реализовывался по нескольким направлениям, прежде всего в форме представления Думе Великого Новгорода, направление Мэру Великого Новгорода отчетов (информации) о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, а также направления информации правоохранительным органам на основании их запросов. Информация о проведенных в 2018 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним решениям и мерах в постоянном режиме размещалась на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Отчеты и заключения, составленные по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2018 году, годовой отчет о деятельности в 2017 году опубликованы в газете "Новгород". Помимо этого, в рамках обмена опытом и взаимодействия с контрольно-счетными органами, входящими в Союз муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, участником которого с 2012 года является Контрольно-счетная палата Великого Новгорода, в 2018 году отчет о результатах контрольного мероприятия по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в муниципальном унитарном предприятии Великого Новгорода "Городские бани" был направлен и опубликован на Портале контрольно-счетных органов Счетной палаты Российской Федерации. В целях обеспечения открытости, объективности и добросовестной конкуренции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Контрольно-счетная палата ежегодно обобщает результаты проведенного в течение года аудита в сфере закупок, опубликовывает данную информацию в газете "Новгород" и размещает ее на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp, а также на едином сайте госзакупок. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2018 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план на 1 января отчетного года | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за  2018 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2018 год  71,1 тыс. руб. Это средства бюджета Великого Новгорода. Освоено 71,1 тыс. рублей, на эти средства по различным программам дополнительного профессионального образования обучено 18 работников органов местного самоуправления Великого Новгорода.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии).

В 2018 году имущественную поддержку получали 33 социально ориентированных некоммерческих организации, в том числе 22 объекта были арендованы на льготных условиях, 14 объектов были переданы в безвозмездное пользование.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2018 год было запланировано 500,0 тыс. руб., все средства  израсходованы в полном объеме.

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В случае изменения действующего законодательства в действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения. В течение  2018 года такие изменения внесены в 20 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода.

Правовым управлением регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия нормативных правовых актов действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в нормативные правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте",  на странице Администрации Великого Новгорода в YouTube, в газете "Новгород.

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции».

В течение 2018 года проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Звонков от граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2018 год 23,0 тыс. руб., средства были израсходованы на подготовку и выпуск четырех информационных стендов «Противодействие коррупции» и методических материалов по вопросам противодействия коррупции. Стенды размещены в доступных для населения местах в четырех помещениях Администрации Великого Новгорода.

__________________________________

Таблица 4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2018 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | план на 2018 год | факт за 2018 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 16 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | 3 | 3 | 4 | Показатель достигнут |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Показатель достигнут |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | 10 | 6 | 11 | Показатель достигнут |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 40 | 20 | 40 | Показатель достигнут |
| 2.5 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2.6 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель достигнут |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 2,0 | 3,0 | 1,0 | Показатель достигнут |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 3,7 | 8,0 | 4,0 | Показатель достигнут |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 10 | 6 | 26 | Показатель достигнут |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2018 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2017-2023 годы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; отдел пресс-центр Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | правовое управление администрации Великого Новгорода; комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления»

на 2017-2023 годы за 2018 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан; где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СП1=5/5= 1 | СП1=4/3= 1,3=1 СП2=80/80= 1 СП3=11/6= 1,8=1 СП4=40/20= 2,0=1 СП5=1/1= 1 СП6=2/2= 1 | СП1=100/100= 1 СП2=100/100= 1 СП3=3/1=3 =1 СП4=8/4= 2=1 СП5=26/6= 4,3=1 СП6=1/1= 1 |

2. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СМмп=1/1 = 1 | СМмп=6/6 = 1 | СМмп=6/6 = 1 |

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

СРмп= Рфакт/Рплан=594,0/594,0 = 1

4.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5. Эффективность реализации программы:

Эмп = СПмп х Эсмп, где

Эмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Эмп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1