Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2019 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 1341,4 | 1341,4 | 0 | 0 | 247,4 | 247,4 | 1094,0 | 1094,0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 318,4 | 318,4 | 0 | 0 | 247,4 | 247,4 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Подготовлено:

Председатель комитета

муниципальной службы Администрации Великого Новгорода								М.А. Азнаурова

Председатель комитета по работе с общественными

организациями и населением города Администрации Великого Новгорода							Г.Г. Смирнова

Согласовано в части финансового обеспечения:

Председатель комитета финансов

Администрации Великого Новгорода												Е.А. Медеева

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная переподготовка заявленной категории | 2019 | В течение отчетного периода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации обучено 66 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2019 | В течение 2019 года проведено 3 заседания комиссии по включению в резерв управленческих кадров. На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 100 человек, 30 из них были назначены на должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода и должности руководителей в муниципальных учреждениях Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2019 |  | . |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2019 | В соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.05.2019 № 1944 "О проведении в 2019 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" был проведен городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – конкурс). Общая сумма предложенной на конкурс субсидии из бюджета Великого Новгорода составила 1000,0 тыс. руб. Заявки на участие в конкурсе подали 9 некоммерческих организаций. К участию в конкурсе были допущены все организации. По результатам заседаний конкурсной комиссии, которые состоялись 18 июля и 27 июля 2019 года, определены победители конкурса: новгородское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» - проект (программа) «Служу России» - сумма выделенной субсидии - 310 967 рублей; новгородская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» - проект «Энергия движения – новое качество жизни» - сумма выделенной субсидии - 302 468 рублей; новгородская региональная общественная организация семей с незрячими и слабовидящими детьми «УМКА ВМЕСТЕ С МАМОЙ» - проект «Волшебные пальчики» - сумма выделенной субсидии 96 тысяч рублей; новгородское региональное общественное молодежное учреждение «Поколение XXI» - проект «Оказание комплексной социальной, спортивно- оздоровительной помощи детям и подросткам из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дни школьных каникул. Развитие добровольчества и патриотизма в подростковой среде» - сумма выделенной субсидии 290 565 рублей. Всего по всем проектам сумма субсидии составила 1000,0 тыс. руб. Обеспечением освещения проведения конкурса и подведения его итогов занималось управление по работе со СМИ. Информация об объявлении конкурса была представлена в газете «Новгород официальный» (публикация в выпуске «Новгород официальный» № 19(39) от 24.05.2019 и на официальном сайте Администрации Великого Новгорода по адресу: http://www.adm.nov.ru/), результаты конкурса освещались на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (информация по итогам конкурса была размещена 28.06.2019 года). Мероприятия проектов реализованы в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.1.2 | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2019 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 2019 году имущественную поддержку в Великом Новгороде получили 32 социально ориентированные некоммерческие организации, из них 18 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности на льготной основе, 14 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов). | 2019 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество – городу», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2019 |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2019 | За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 2.4.1 | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2019 | За отчетный период проведено 1 совещание (июнь) с представителями НКО по итогам за 2018 год и вопросам проведения в 2019 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов). На базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства прошло 10 встреч по вопросам создания ТОС (территориального общественного самоуправления). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2019 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства. За 2019 год сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено 91 информационная встреча горожан с руководителями и специалистами структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, управляющих организаций, организаций различных форм собственности. Также прошло 4 заседания Общественного совета Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2019 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 2019 года такие изменения внесены в 7 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, и План противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2018-2020 годы, также был принят 1 нормативный акт, касающийся Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и разработан порядок поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги, (супруга) и несовершеннолетних детей. В течение 2019 года Думой Великого Новгорода принято 10 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода. Правовым управлением Администрации Великого Новгорода регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия нормативных правовых актах действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в нормативные правовые акты соответствующих изменений. Правовое управление на постоянной основе анализирует правоприменительную практику по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействий) Администрации Великого Новгорода и доводит до сведения структурных подразделений администрации информацию о мерах, необходимых к принятию с целью предупреждения и устранения выявленных нарушений. Кроме того, обзор изменений законодательства о противодействии коррупции ежеквартально подготавливается и размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2019 | В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Так, в 2019 году правовым управлением Администрации Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 332 проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 194 действующих нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. По результатам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы в 14 проектах нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 5 действующих нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. Информация о выявленных коррупциогенных факторах отражена в заключениях по результатам антикоррупционной экспертизы, которые направлены в структурные подразделения, являющиеся разработчиками соответствующих нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». В течение 2019 года правовым управлением аппарата Думы Великого Новгорода и комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза 103 проектов решений Думы Великого Новгорода, в трёх из них выявлены коррупциогенные факторы. Все коррупциогенные факторы устранены. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2019 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет размещен полный комплект документов по вопросам противодействия коррупции. Это правовые акты, формы справок, заявлений, обращений, разнообразные Памятки и типовые ситуации, в том числе и по конфликту интересов на муниципальной службе и порядку его урегулирования, а также иная информация по вопросам противодействия коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, а также анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также Методические рекомендации по ее заполнению с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» размещены на сайте Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2019 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере противодействия коррупции незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. С целью обеспечения прозрачности закупок, снижения коррупционных рисков и развития конкуренции в качестве уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2019 году размещено в единой информационной системе в сети Интернет (zakupki.gov.ru) 320 извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения аукционов в электронной форме (314), открытых конкурсов в электронной форме (3),открытого конкурса с ограниченным участием в электронной форме (1), запросов котировок в электронной форме (2). С целью совершенствования процедур муниципальных закупок и недопущения возникновения коррупционных факторов в деятельности по осуществлению закупок заказчики муниципального образования – городского округа Великий Новгород, в том числе, осуществляющие закупочную деятельность в рамках федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с положениями постановления Администрации Великого Новгорода от 04.02.2019 г. № 400 переведены на осуществление закупок малого объема определенных товаров (работ, услуг) с использованием специализированных электронных ресурсов. Через электронный магазин за счет бюджетных средств заказчиками проведено 191 закупка. В течение 2019 года контрольно-ревизионным управлением проведены проверки соблюдения законодательства в сфере закупок в 11 учреждениях и предприятиях Великого Новгорода. По материалам проверок уполномоченными органами назначено штрафов на сумму 75 тыс. рублей, оплачено штрафов в сумме 72 тыс. рублей. Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводит работу по повышению профессионализма заказчиков. В 2019 года комитетом было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных Контрольно - счетной палатой Великого Новгорода по результатам экспертно - аналитического мероприятия "Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2018 году". Кроме того, было проведено 2 совещания по вопросам внедрения и работы региональной системы правительства Москвы – портал Поставщиков. В 3 квартале 2019 года муниципальные заказчики участвовали в открытом семинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области с представителями Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области по вопросам изменений Федерального закона № 44-ФЗ, вступающие в силу с 1 июля 2019 года, а также, участвовали в публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области. В четвертом квартале проведен семинар с заказчиками на тему "Основные изменения Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе при планировании закупок товаров, работ, услуг на 2020 и последующие годы". | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2019 | Проведен анализ законодательства Российской Федерации в сфере осуществления муниципального контроля; предусмотренные законодательством полномочия органов местного самоуправления городского округа по осуществлению муниципального контроля отражены в положениях о структурных подразделениях, осуществляющих муниципальный контроль согласно направлениям своей деятельности; постановлениями Администрации Великого Новгорода утверждены соответствующие регламенты. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится мониторинг использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями, в целях своевременного выявления неэффективно используемого имущества, а также мониторинг имущества муниципальной казны Великого Новгорода, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот (приватизация, аренда). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2019 | В целях совершенствования системы учета муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится регулярная работа по поддержанию Реестра муниципального имущества в актуальном состоянии. Постоянно актуализируются сведения о стоимости имущества, переданного в хозяйственное ведение и оперативное управление, сведения о правах на недвижимое имущество, проводится работа по проверкам использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, в аренду и безвозмездное пользование. За отчетный период комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проведено 54 проверки фактического использования объектов муниципального недвижимого имущества. Фактов незаконного использования муниципального имущества не выявлено. Кроме того, за 2019 год в целях рационального использования муниципального имущества комитетом было произведено перераспределение площадей, закрепленных за МУП «ИАЦ по ЖКХ», МКУ «Городское хозяйство», МБУ "Центр по работе с детьми и молодежью "Алые паруса", МБУДО "Детская школа искусств", МУП «Городские бани», МУП "Ритус", МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Великого Новгорода», комитетом по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода, отделом ЗАГС Великого Новгорода. Дополнительно 15 объектов недвижимого имущества, 3 объекта движимого имущества, 100 % доля ООО «Стоматологическая поликлиника № 2», были включены в Программу приватизации муниципального имущества в 2019 году. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2019 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале создан раздел «Противодействие коррупции». В 2019 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции (28 марта, 30 мая, 20 августа и 17 декабря 2019 года). Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. От граждан звонков по фактам коррупции в деятельности Администрации города и ее подведомственных учреждений на «горячую линию» не поступало. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2019 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный». В целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления на сайте Думы Великого Новгорода организуется обсуждение населением наиболее значимых проектов Думы Великого Новгорода, функционируют разделы "Слушаем город", "Опросы". Отделами микрорайонов Волховский, Кречевицы и отделами-центрами по работе с населением по мету жительства проведено более 40 совещаний советов общественности, в том числе проведены заседания общественного совета по развитию парка Юности, совета общественности микрорайона «Белый город», общественного совета парка «Веряжский», общественного совета по развитию парка «Луговой». А также за отчетный период были проведены: собрания для жителей многоквартирных домов (более 60); встречи населения с руководителями структурных подразделений Администрации Великого Новгорода (более 70), муниципальных и государственных учреждений для решения вопросов подведомственных территорий; мероприятия по организации ТОС на территории микрорайонов; рейтинговые голосования по отбору общественных территорий подлежащее благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в отчетном периоде контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним решениям и мерах в постоянном режиме размещалась на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Отчеты и заключения, составленные по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2019 году, опубликованы в газете "Новгород". В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода помимо организации личного приема граждан, рассмотрения письменных обращений граждан, гражданам предоставлена возможность направить обращение в форме электронного документа. В 2019 году Контрольно-счетной палатой рассмотрено одно обращение гражданина, поступившее в форме электронного документа посредством использования сети «Интернет». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2019 | В течение 2019 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступлений официальных представителей органов местного самоуправления. В газете «Новгород» в 2019 году были размещены 43 публикации по тематике «противодействие коррупции»: # "Прокуратура: рейтинг доверия", «В исполнительной власти города идут изменения» (№ 1 (1) (1702) от 11.01.2019, стр. 3), "Мостик к парку – задача первая" (№ 3 (6) (1707) от 24.01.2019, стр. 2), "Прорваться в первый класс" (№ 4 (8) (1709) от 31.01.2019, стр.3), "Мечты переведут в сметы" и «В мэрии готовятся структурные изменения и кадровые перестановки», «Первоклассный сбой», «Дебаты: в поисках баланса», «Очень скользкая тема (ошибки при заключении контрактов на уборку города)» (№ 5 (9) (1710) от 07.02.2019, стр. 1 и стр. 2, 3), "Отдать свой голос за парк" (№ 6 (11) (1712) от 14.02.2019, стр.1), "В списках не значится" и «Задолжники невыплаченной зарплаты» (№ 7 (13) (1714) от 21.02.2019, стр. 4, 7), «Ремонт по плану и по концессии», «Парки выстроили по рейтингу» (№ 8 (15) (1716) от 28.02.2019, стр. 3), «Структура в действии», «Перспективные деньги для города», «Ивушки прирастут детсадом», «Оформить по закону» (№ 9 (17) (1718) от 07.03.2019, стр. 4, 5), «Гребной канал ждет оздоровление» (№ 11 (21) (1722) от 21.03.2019, стр.1), «Дороги ждут своего ремонта», «Битва за место в первом классе» (№ 12 (23) (1724) от 28.03.2019, стр.1, 3), «Таксичный вопрос», «Укрощение несанкционки» (№ 13 (25) (17266) от 04.04.2019, стр. 3, 4), «Жить нельзя переселить. В поисках ответа» (№ 14 (27) (1728) от 11.04.2019, стр. 4), «Колмовский мост: накануне ремонта» (№ 15 (29) (1730) от 18.04.2019, стр.4), «Не допустить потери моста» (№ 16 (31) (1732) от 25.04.2019, стр. 7), «Дороги: в поисках решения» (№ 17 (34) (1735) от 01.05.2019, стр. 3), «Отремонтировать раньше обычного», «Детские сады прирастают этажами» (№ 19 (36) (1737) от 16.05.2019, стр. 1, 3), «Деньги пустили на трубу» (№ 21 (40) (1741) от 30.05.2019, стр. 4), «Приют для четырех лап», «Заниматься капитально» (№ 23 (44) (1745) от 12.06.2019, стр. 2, 3), «Подрядчики выходят на старт» (№ 24, (46) (1747) от 20.06.2019, стр. 1), «Как ремонт вписать в бюджет», «Точки роста Великого Новгорода» (№ 25, (48) (1749) от 27.06.2019. стр. 2, 4), «Хотите перемен? Действуйте!» (№ 42 (80) (1781), стр.4), «Мэрия сокращает автопарк», «Правильной дорогой идем» и «Не наказывать, а создавать условия» (№ 46 (87) (1788) от 21.11.2019, стр.3 и 4), «Новоселий будет больше» и « Год на посту мэра, или Приоритеты – прежние» (№ 47 (88) (1789) от 28.11.2019, стр. 2 и 3), «В бюджетном ракурсе» (№ 48 (91) (1792) от 5.12.2019, стр.3), «На что потратим» (№ 49 (93) (1794) от 12.12.2019, стр. 2). Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода и ее подведомственных учреждений также размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях вовлечения граждан в непосредственное осуществление местного самоуправления, учета мнения населения, в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 39 публичных слушаний и 40 общественных обсуждений, на которых рассматривались вопросы по планировке территорий, по правилам землепользования и застройки в Великом Новгороде, обсуждались отчеты по исполнению бюджета Великого Новгорода за 2018 год и многие другие вопросы. В 2019 году представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашались для участия в заседаниях комиссий по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода (18 заседаний), Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода (06.02.2019, 14.06.2019 и 26.11.2019); материалы о проведенных заседаниях своевременно отражались в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. В целях прозрачности (открытости) стратегического планирования документы стратегического планирования Великого Новгорода также публикуются на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, кроме того, в сети Интернет осуществляется процедура общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (внесение в них изменений) в разделе «Экономика»: http://www.adm.nov.ru/page/23624. В целях повышения эффективности информирования об осуществлении в Контрольно-счетной палате Великого Новгорода мер по предупреждению коррупции проводилась работа по актуализации раздела «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта www.adm.nov.ru/ksp. В марте 2019 года в ежегодном отчете о деятельности за 2018 год Контрольно-счетная палата Великого Новгорода отразила вопросы участия в пределах полномочий и мероприятий, направленных на противодействие коррупции (Решение Думы Великого Новгорода от 28.03.2019 № 150). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2019 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма, в рамках которой оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, в рамках которого оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной 
программы Великого Новгорода «Совершенствование системы 
местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2019 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2019 год  318,4 тыс. руб., это средства городского бюджета (71,0 тыс. руб.) и областного бюджета (247,4 тыс. руб.). Освоено 318,4 тыс. рублей, на эти средства обучено 66 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 40 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии).

В 2019 году имущественную поддержку получали 32 социально ориентированных некоммерческих организации, в том числе 18 объектов были арендованы на льготных условиях, 14 объектов были переданы в безвозмездное пользование.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2019 год было запланировано 1000,0 тыс. руб., все средства  израсходованы в полном объеме.

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты все необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 2019 года такие изменения внесены в 7 нормативных правовых актов органов местного самоуправления Великого Новгорода и План противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2018-2020 годы.

Правовым управлением регулярно осуществляется мониторинг законодательства Российской Федерации на предмет его актуальности. В случае выявления несоответствия правовых актов действующему законодательству, принимаются меры по их устранению путем внесения в правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода,  на странице Администрации Великого Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», в газете «Новгород».

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале  актуализирован раздел «Противодействие коррупции».

В 2019 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Звонков от граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2019 год 23,0 тыс. руб., данные средства израсходованы во 2 полугодии 2019 года на полиграфическую продукцию по противодействию коррупции.

__________________________________

Таблица   4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за  2019 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 5 | 15 | 16 | Показатель достигнут |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | 3 | 4 | 4 | Показатель достигнут |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | 85,0 | 90,0 | 90,0 | Показатель достигнут |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | 10 | 10 | 10 | Показатель достигнут |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 40 | 22 | 40 | Показатель достигнут |
| 2.5 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | 1 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 2.6 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | 2 | 3 | 18 | Показатель достигнут |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 | Показатель достигнут |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 3 | 2 | 5,6 | Показатель не выполнен. Привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера из 84 муниципальных служащих 7 человек; из 112 руководителей муниципальных учреждений - 4 человека. |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 8 | 6 | 5,7 | Показатель достигнут |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 6 | 7 | 43 | Показатель достигнут |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2019 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2017-2023 годы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  | 0,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | правовое управление Администрации Великого Новгорода; комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления»

на 2017-2023 годы за 2019 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан, где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СП1=16/15= 1,06 | СП1=4/4=1 СП2=90/90= 1 СП3=10/10=1 СП4=40/22=1,8 СП5 =2/2=1 СП6=18/3=6 | СП1=100/100= 1 СП2=100/100= 1 СП3=2/5,6=0,4 СП4=6/5,7=1 СП5=43/7=6 СП6=1 |

2.Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

2.1. СПмп= ∑ni=1СПi / n = 1/1 = 1

2.2. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

2.3. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+0,4+1+1+1)/6 = 0,9

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СМмп=2/2 = 1 | СМмп=6/6 = 1 | СМмп=9/9 = 1 |

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.1. СРмп= Рфакт/Рплан=318,4/318,4 = 1

4.2. СРмп= Рфакт/Рплан=1000,0/1000,0 = 1

4.3. СРмп= Рфакт/Рплан=23,0/23,0 = 1

5.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

5.1. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5.2. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5.3. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

6. Эффективность реализации программы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

6.1. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.2. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.3. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,9 х 1 = 0,9

Вывод:

Целевые показатели:  достигнуты не в полном объёме

Мероприятия: выполнены

Эффективность реализации ЭМП  1; 1; 0,9

Подпрограммы являются:  эффективными