Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2020 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 1094,0 | 1094,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094,0 | 1094,0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная переподготовка заявленной категории | 2020 | В течение отчетного периода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации обучено за счет средств бюджета Великого Новгорода 17 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода. В рамках реализации мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2020 году 73 работника органов местного самоуправления прошли дистанционное обучение по программам повышения квалификации. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2020 | В 2020 году в связи с пандемией проведено 1 заседание комиссии по включению в резерв управленческих кадров. На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 111 человек, 38 из них были назначены на должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода и должности руководителей в муниципальных учреждениях Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2020 |  | . |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2020 | Проведен городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям по поддержке социально значимых программ (проектов), реализуемых в 2020 году. Из бюджета Великого Новгорода на эти цели было выделено 1,0 млн. рублей. По итогам конкурса субсидии получили 5 организаций: Новгородская региональная общественная организация семей с незрячими и слабовидящими детьми «УМКА ВМЕСТЕ С МАМОЙ» - проект «Путешествуем вместе с Садко» - в сумме 150 900 рублей; Фонд помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пенсионеров «Звездный порт» - проект «Активное долголетие» - в сумме 299 257 рублей; Автономная некоммерческая организация Волейбольный клуб «Детинец» - проект «Кубок Новгородского Кремля по волейболу» - в сумме 247 271 рублей; Региональная общественная организация «Новгородский спортивный оздоровительный Центр «Галатея» - проект «Азбука здоровья!» - в сумме 148 880 рублей; Новгородская областная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» - проект «Уроки Чернобыля: патриотизм вчера, сегодня, завтра» - в сумме 100 000 рублей; Новгородская городская общественная организация Новгородской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) - проект «Вовлечение в трудовую деятельность маломобильных граждан Великого Новгорода (инвалидов, лиц старшего возраста) на основе дистанционных интернет – технологий» - в сумме 53 692 рубля. Все проекты организаций – победителей были реализованы в течение 2020 года. Презентации о реализации проектов размещены на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Общество. Город. НКО». | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.1.2 | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2020 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 2020 году имущественную поддержку в Великом Новгороде получили 34 социально ориентированные некоммерческие организации, из них 18 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности на льготной основе (3707,57м2), 16 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование (7406,43 м2). Кроме этого, были проведены мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в связи c осуществлением мер по противодействию распространению на территории Великого Новгорода коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Так, были предоставлены отсрочки уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года, обеспечена возможность уменьшения на 99 процентов размера арендной платы на срок до 3 месяцев по обращению СОНКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов). | 2020 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество.НКО.Город», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2020 |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2020 | За отчетный период заключено 39 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 2.4.1 | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства с учетом периода ограничения встреч в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавируса. За 2020 год сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено 76 информационных встреч горожан с руководителями и специалистами структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, управляющих организаций, организаций различных форм собственности. Также прошло 2 заседания Общественного совета Администрации Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2020 | За отчетный период в июне 2020 года проведено совещание с представителями НКО по итогам за 2019 год и вопросам проведения в 2020 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов). На базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства прошло 7 встреч по вопросам создания ТОС (территориального общественного самоуправления). Также прошли рабочие встречи с представителями общественности по вопросам сотрудничества с НовГУ, обсуждение вопросов общественного контроля при реализации приоритетных региональных проектов. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2019 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2020 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В 2020 году такие изменения внесены в 8 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, признан утратившим силу 1 нормативный акт. Разработаны и приняты: нормативный акт о создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода, об утверждении порядка поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и План противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2021-2022 годы. В течение 2020 года Думой Великого Новгорода принято 8 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода. Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений. Кроме того, обзор изменений законодательства о противодействии коррупции ежеквартально подготавливается и размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2020 | В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Так, в 2020 году правовым управлением Администрации Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 322 проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 143 действующих нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. По результатам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы в 35 проектах нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 17 действующих нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода. Все коррупциогенные факторы устранены. Информация о выявленных коррупциогенных факторах отражена в заключениях по результатам антикоррупционной экспертизы, которые направлены в структурные подразделения, являющиеся разработчиками соответствующих нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». В 2020 году правовым управлением аппарата Думы Великого Новгорода и комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза 93 проектов решений Думы Великого Новгорода, в двух из них выявлены коррупциогенные факторы. Все коррупциогенные факторы устранены. В 2020 году Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода была проведена антикоррупционная экспертиза 6 проектов нормативных правовых актов. По результатам антикоррупционной экспертизы в проектах нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не выявлено. По результатам антикоррупционной экпертизы, проведенной прокуратурой Великого Новгорода в отношении проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты, коррупциогенных факторов не выявлено. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2020 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» размещены документы по вопросам противодействия коррупции. Это нормативные правовые и иные акты, формы документов для заполнения, методические рекомендации, разнообразные Памятки и типовые ситуации, в том числе и по конфликту интересов на муниципальной службе и порядку его урегулирования, а также иная информация по вопросам противодействия коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, а также анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также Методические рекомендации по ее заполнению с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» размещены на сайте Администрации Великого Новгорода. В Администрации Великого Новгорода создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода. В 2020 году проведено 8 заседаний комиссии, информация о работе комиссии размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». В Думе Великого Новгорода также создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы Великого Новгорода и урегулированию конфликта интересов. Информация о работе данной комиссии размещена на официальном сайте Думы Великого Новгорода в сети Интернет. В течение 2020 года заседания данной комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований. В Контрольно-счетной палате Великого Новгорода в соответствии с требованиями законодательства создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, и урегулированию конфликта интересов, утвержден Порядок ее работы. Информация о работе комиссии размещается в разделе «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта www.adm.nov.ru/ksp. В отчетном периоде заседаний данной комиссии не проводилось ввиду отсутствия соответствующих оснований. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2020 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере противодействия коррупции незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. С целью обеспечения прозрачности закупок, снижения коррупционных рисков и развития конкуренции в качестве уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комитетом в 2020 году размещено в единой информационной системе в сети Интернет (zakupki.gov.ru) 224 извещения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения аукционов в электронной форме (211), запроса котировок в электронной форме (8), конкурса в электронной форме (5) Также, информация о данных закупках размещается в разделе «Витрина закупок» сайта Администрации Великого Новгорода (zakupki.adm.nov.ru), что в полной мере соответствует пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ. Муниципальные заказчики активно используют специализированный электронный ресурс при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что снижает коррупционные риски и делает данные закупки прозрачными. Через электронный магазин за счет бюджетных средств заказчиками проведено 228 закупок. Размер экономии бюджетных средств составил 1 796,93 тыс. руб. (12,7% от НМЦК). Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводит работу по повышению профессионализма заказчиков: в 2020 году организовано сопровождение дистанционного обучения в сфере закупок, сотрудников контрактных служб заказчиков, контрактных управляющие, которое было осуществлено в рамках поручения Губернатора Новгородской области. Заказчики принимали участие в вебинарах, организованных Управлением по организации государственных закупок Администрации Губернатора Новгородской области. Контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода в 2020 году проведено 14 проверок за соблюдением законодательства в сфере закупок. За отчетный период в бюджет Великого Новгорода поступило штрафов на сумму 40 тыс. руб. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2020 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится мониторинг использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями, в целях своевременного выявления неэффективно используемого имущества, а также мониторинг имущества муниципальной казны Великого Новгорода, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот (приватизация, аренда). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2020 | В 2020 году комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проведено 42 проверки фактического использования объектов муниципального недвижимого имущества. Фактов незаконного использования муниципального имущества не выявлено. Кроме того, за указанный период в целях рационального использования муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было произведено перераспределение площадей, находящихся в составе муниципальной казны Великого Новгорода. В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2020 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 25.12.2019 № 339, включено: 27 объектов недвижимого имущества, 100% доля ООО «Стоматологическая поликлиника № 2», лом асфальтобетона, лом бортового камня. 1 объект недвижимости исключен из Программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2020 году. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2020 |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2020 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале в разделе «Противодействие коррупции» создан подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции». Обращений граждан по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода не поступало. В 2020 году комитетом муниципальной службы ежеквартально проводились горячие линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода (11 марта, 4 июня, 22 сентября и 1 декабря 2020 года). Информация о проведении горячих линий была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В ходе горячей линии, проведенной 11 марта 2020 года, поступил звонок от гражданки, которая просила разобраться по вопросу завышения платежей на отопление ООО «Тепловая компания «Новгородская» за счет нарушения температурного графика. В результате проведенных проверочных мероприятий в деятельности Администрации Великого Новгорода коррупциогенных факторов не выявлено. В ходе горячей линии, проведенной 04 июня 2020 года, поступил звонок от гражданки, которая считает, что муниципальный служащий Администрации Великого Новгорода в течение длительного времени покровительствует и действует в интересах управляющей компании и просила разобраться по данному вопросу. В результате проведенных проверочных мероприятий и заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода коррупциогенных факторов не выявлено. В 3 и 4 квартале 2020 года поступавшие звонки от граждан не относились к тематике горячей линии, имели справочный характер, гражданам даны разъяснения. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2020 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный». Информация о закупочной деятельности публикуется в ЕИС в соответствии с действующим законодательством. Закупки у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе переведены в конкурентную форму с использованием информационных ресурсов. Кроме того, информация о закупках доступна в разделе «Витрина закупок» сайта Администрации Великого Новгорода (zakupki.adm.nov.ru), что в полной мере соответствует пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ. На официальном сайте Администрации Великого Новгорода созданы, функционируют и постоянно обновляются разделы «О реализации государственной антинаркотической политики в городском округе», «Городская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений», «Противодействие терроризму». Кроме того, на сайте и в официальной группе ВКонтакте в 2020 году размещены информации: «Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета», «Терроризм – угроза современного общества», «О состоянии наркоситуации на территории городского округа Великий Новгород по итогам 2019 года», об акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Об итогах работы добровольных народных дружин в 2019 году», «О деятельности добровольных народных дружин, порядке и условиях вступления в ее ряды». На официальном сайте Администрации Великого Новгорода, в том числе в разделе «Общество.Город.НКО» на постоянной основе размещалась информация об общегородских мероприятиях. Данная информация дублировалась электронной рассылкой информации НКО, размещением информации на страницах отделов-центров по работе с населением по месту жительства в социальной сети ВКонтакте. К работе коллегиальных органов Администрации Великого Новгорода привлекались представители общественности, в том числе по вопросам мониторинга реализации приоритетных проектов. На базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства проходят заедания Общественных советов микрорайонов, ТОС, общественных советов парков и скверов. Было проведено 10 консультативных встреч по вопросам создания ТОС, зарегистрировано 5 уставов ТОС без образования юридических лиц, обновлен реестр ТОС. Проведены рабочие встречи Мэра Великого Новгорода с руководителями общественных организаций, диаспор, национальных общественных организаций: рабочая встреча с городскими общественными советами (О работе городских служб и организаций в условиях пандемии коронавируса); встреча с представителями общественности (Об итогах социально - экономического развития в первом полугодии и перспективах развития гражданского общества на 2020 год); прошло заседание совета по межнациональным отношениям, на котором были рассмотрены следующие вопросы: о миграционной ситуации в Великом Новгороде за 9 месяцев 2020 года; о мероприятиях по внедрению дизайн-кода на территории Великого Новгорода; вопросы реализации на территории города мероприятий государственной национальной политики, в том числе адаптации мигрантов и реализации государственной программы Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы; об участии в проведении Всероссийского этнографического диктанта-2020. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в отчетном периоде контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним решениям и мерах в постоянном режиме размещалась на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Отчеты и заключения, составленные по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году, опубликованы в газете "Новгород". В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода помимо организации личного приема граждан, рассмотрения письменных обращений граждан, гражданам предоставлена возможность направить обращение в форме электронного документа. В 2020 году Контрольно-счетной палатой рассмотрено одно обращение гражданина, поступившее в форме электронного документа посредством использования сети «Интернет». В целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления на сайте Думы Великого Новгорода организуется обсуждение населением наиболее значимых проектов Думы Великого Новгорода, функционируют разделы "Слушаем город", "Опросы". Представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашаются для участия в заседаниях в комиссиях по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода и Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода. Материалы о проведенных заседаниях своевременно отражаются в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2020 | В течение 2020 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступлений официальных представителей органов местного самоуправления. # В газете "Новгород" в 2020 году опубликовано 88 материалов по теме коррупции и противодействия коррупции: "Ориентир всегда - на право" (№ 2 (3) (1803) от 23.01.2020, стр. 4), "Капельки-то миллионные" и «Голосуем за парки» (№ 3 (4) (1803) от 30.01.2020, стр. 3 и 4), "Над миллионной планкой" и «Сквер, роща, пруды — голосуем за благоустройство» (№ 4 (6) (1805) от 06.02.2020, стр.2 и 3), "Где благо устроить — решают горожане" и «Жилье свое и чужое» (№ 5 (7) (1806) от 13.02.2020, стр. 2 и стр. 4), "Неудобные вопросы мэру " (№ 6 (8) (1807) от 20.02.2020, стр. 3), «Перед перекрытием» и «За «Чистые пруды» (№ 7 (10) (1809) от 27.02.2020, стр. 1, 3), «Фундамент для роста» (№ 8 (12) (1811) от 05.03.2020, стр. 3), «Парки обретают друзей», «Короткой строкой. Аукцион на ремонт дорог. Благоустройство дворовых территорий. Капремонт Колмовского моста» (№ 9 (17) (1718) от 12.03.2020, стр. 3, 9), «Прямая линия мэра в соцсети «ВКонтакте» (№ 10 (15) (1814) от 19.03.2020, стр.3), «Короткой строкой. Строительство ФОКа на ул. Вересова», «О перерасчете, ремонтах и модернизации», «Формат сближения» (прямая линия мэра Великого Новгорода), «Время отчитаться о доходах», (№ 11 (17) (1816) от 26.03.2020, стр. 1, 3, 5, 7), «Вирусная перезагрузка» (№ 12 (19) (1818) от 02.04.2020, стр. 3), «Дорожный пример», «Довершить начатое, рассчитать задуманное» (№ 14 (22) (1821) от 16.04.2020, стр. 1, 3), «За мост — строгий спрос» (№ 15 (24) (1823) от 18.04.2019, стр.4), «Апрельский разбег. Нацпроект БКАД», «Вода вздохнет свободнее» (реконструкция левобережных очистных сооружений) (№ 16 (26) (1825) от 30.04.2020, стр. 1, 3), «Предвосхищая дисбаланс», «В едином русле» (№ 17 (28) (1827) от 08.05.2020, стр. 3, 5), «Успеть к сентябрю» (№ 19 (30) (1829) от 21.05.2020, стр. 1), «Стратегия преображения», «Пусть будет теплым дом» (№ 21 (40) (1741) от 28.05.2020, стр. 1, 3), «Не один, а сразу три», «Заезжайте, москвичи», «Хорошеют наши дворы» (№ 21 (33) (1832) от 04.06.2020, стр. 2), «Городить или ограждать», «Будет в парке светло» (№ 24 (46) (1747) от 11.06.2020, стр. 3, 5), «Берег древний, берег новый», «Город и ограждения», «Ждут и пешеходы и автомобилисты», «Личные приемы востребованы» (№ 23 (36) (1835) от 18.06.2020, стр. 1, 2, 3, 7). «Ковид работам не помеха» и «Торги — зимой, ремонты - летом» (№ 26 (41) (1840) от 09.07.2020, стр. 1-3 и стр.5), «Аллея ждет компромисса» и «Дорога к дому меняет межи», рубрика «Вопрос-ответ» (№ 27 (42) (1841) от 16.07.2020, стр. 3, 5), «И снова про дороги» № 28 (44) (1843) от 23.07.2020, стр. 3), «Есть проект — будет и субсидия», «От вольеров до чердака» (№ 29 (45) (1844) от 30.07.2020, стр. 2, 3), «И мечтать и действовать» (№ 30 (47) (1846) от 06.08.2020, стр. 3), «Ключи от новоселья» (№ 31 (49) (1848) от 13.08.2020, стр. 1), «От проекта до субъекта», «Своя квартира с господдержкой», «Добавить жару и новизны» (№ 32 (50) (1849) от 20.08.2020, стр. 2, 3), «Не латать, а обновлять» (№ 33 (51) (1850) от 27.08.2020, стр. 3), «Каждому баннеру — свое место» (№ 34 (53) (1852) от 03.09.2020, стр.3), «Яркие краски новоселий», «Второй этап не за горами», «Протянуть лапу помощи» (№ 35 (54) (1853) от 10.09.2020, стр. 1-3, 5), «В едином стиле, в нейтральном свете» (№ 36 (56) (1855) от 17.09.2020, стр. 3), «От моста до моста», «Миллиард на туризм? Это возможно», «За парками присмотрим» (№ 37 (57) (1856) от 24.09.2020, стр. 5), «Коротко строкой» (№ 39 (61) (1860) от 08.10.2020, стр.2), «Километры, облаченные в асфальт», «Контуры нового берега», «Сохранить решили зебру» (№ 40 (63) (1862) от 15.10.2020, стр. 1-3), «Крыша, сети и тепло», «Мэр Сергей Бусурин: «Задачи сами не решаются — за решением стоят люди» (№ 41 (64) (1863) от 22.10.2020, стр. 1, стр.3), «За грязь платить придется», «Такие важные стройки», «Город чистит подземные артерии» (№ 42 (66) (1865) от 29.10.2020, стр.2, стр.5, стр.9), «Садик вышел на орбиту» и «Для себя и для туриста» (№ 43 (68) (1867) от 06.11.2020, стр. 2 и стр.3), «Погуляем над водой», «Следов стихии почти не осталось», «День — меньше, а света ночью — больше», «Дизайн код: между бизнесом и разработчиком» (№ 44 (69) (1868) от 12.11.2020, стр. 1-3), «Сергей Бусурин: «Город будет развиваться», «Сформирован без дефицита» (№ 45 (71) (1870) от 19.11.2020, стр. 1-2), «Решение есть. Соцконтракт», «Проезд не велик, но важен», «Как ищут хозяина» (№ 46 (72) (1871) от 26.11.2020, стр. 1-3), «Коротко строкой» и «Напряженный баланс» (№ 47 (74) (1873) о 03.12.2020, стр. 1 и стр.3), «С коррупцией можно и нужно бороться» и «Чип и дворняга», «МУП «Ритус» поможет справиться с горем» (№ 48 (76) (1875) от 10.12.2020, стр. 2 и стр. 3, стр. 6), «Проспект с «карманами», двор с велопарковками», «Двор общий, а парковка?» (№ 46 (72) (1871) от 17.12.2020, стр. 3, стр. 5), «Перемены с социальным характером» (№ 51 (82) (1881) от 29.12.2020, стр. 6-7). # О проведении в Администрации города «Горячих линий» по вопросам противодействия коррупции на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Официальные новости» 22.05.2020, см. ссылку https://www.adm.nov.ru/page?docid=38830, 19.11.2020, см. ссылку https://www.adm.nov.ru/page?docid=40626, в газете «Новгород» от 27.02.2020 № 7 (10) (1809), 28.05.2020 № 20 (31) (1830), 15.09.2020, см. ссылку https://www.adm.nov.ru/page?docid=39906, в газете «Новгород» от 17.09.2020 № 36 (56) (1855), от 26.11.2020 № 46 (72) (1871), стр.3. Опубликованы в газете «Новгород» в основном выпуске и в спецвыпуске «Новгород официальный» от 23.01.2020 № 2 (3) (1803), 04.02.2020 № 2 (5) (1804), 11.03.2020 № 5 (13) (1812), 29.05.2020 № 12 (32) (1831), 05.06.2020 № 13 (34) (1833), от 17.07.2020 № 16 (43) (1843), 30.07.2020 № 29 (45) (1844), 10.08.2020 № 18 (48) (1847): финансово-экономические экспертизы муниципальных программ, заключения на отчет об исполнении в 2020 году и проекта на 2021 год бюджета Великого Новгорода, графики приема, результаты проверок (заключения) в отношении муниципальных учреждений, аудит в сфере закупок, проводимых контрольно-счетной палатой Великого Новгорода, анализы деятельности администрации Великого Новгорода за 2019 год (проверка бюджетной отчетности). Опубликованы в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 23.10.2020 № 24 (65) (1864), от 12.11.2020 № 26 (70) (1869), от 04.12.2020 № 28 (75) (1874), от 25.12.2020 № 31 (81) (1880): заключения Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода «Анализ деятельности органов местного самоуправления и муниципальных организаций по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности», на отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 9 месяцев 2020 года, на проект решения Думы Великого Новгорода "О бюджете Великого Новгорода на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия - проверка использования средств, предусмотренных бюджетом Великого Новгорода на реализацию мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году и истекшем периоде 2020 года. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих опубликованы на сайте Администрации Великого Новгорода 22.01.2020, 23.04.2020, 23.07.2020 и в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 29.04.2020 № 10 (25) (1824), 04.02.2020 № 2 (5) (1804), 31.07.2020 № 17 (46) (1845), 23.10.2020, см. ссылку https://www.adm.nov.ru/view/528, в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород» от 26.10.2020. Объявления о формировании кадрового резерва, проведении конкурсов на замещение вакансий опубликованы в газете «Новгород» от 27.02.2020 № 7 (10) (1785), от 01.10.2020 № 38 (59) (1858), в газете «Новгород» № 43 (68) (1867) от 06.10.2020, стр. 7. Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 9 месяцев 2020 года опубликован в газете «Новгород» от 23.10.2020 № 24 (65) (1864) и в официальном сетевом издании «Интернет-газета «Новгород» от 23.10.2020. Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода и ее подведомственных учреждений также размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях вовлечения граждан в непосредственное осуществление местного самоуправления, учета мнения населения, в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 72 общественных обсуждения, на которых рассматривались вопросы по планировке территорий, по правилам землепользования и застройки в Великом Новгороде. В 2020 году представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашались для участия в заседаниях комиссий по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода (17 заседаний), Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода (27 марта и 28 декабря 2020 года); материалы о проведенных заседаниях своевременно отражались в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях прозрачности (открытости) стратегического планирования документы стратегического планирования Великого Новгорода также публикуются на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, кроме того, в сети Интернет осуществляется процедура общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (внесение в них изменений) в разделе «Экономика»: http://www.adm.nov.ru/page/23624. В целях повышения эффективности информирования об осуществлении в Контрольно-счетной палате Великого Новгорода мер по предупреждению коррупции на постоянной основе проводится работа по актуализации раздела «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта www.adm.nov.ru/ksp. В марте 2020 года в ежегодном отчете о деятельности за 2019 год Контрольно-счетная палата Великого Новгорода отразила вопросы участия в пределах полномочий и мероприятий, направленных на противодействие коррупции (Решение Думы Великого Новгорода от 26.03.2020 № 390). В ежегодном отчете о деятельности за 2020 год перед Думой Великого Новгорода Контрольно-счетная палата Великого Новгорода отразит вопросы участия в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за 2020 год

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма, в рамках которой оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, в рамках которого оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной 
программы Великого Новгорода «Совершенствование системы 
местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2020 год

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2020 год 71,0 тыс. руб., это средства городского бюджета (71,0 тыс. руб.). Освоено 71,0 тыс. рублей, на эти средства обучено 17 муниципальных служащих Администрации Великого Новгорода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 39 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии).

В 2020 году имущественную поддержку получали 34 социально ориентированных некоммерческих организации, в том числе 18 объектов были арендованы на льготных условиях, 16 объектов были переданы в безвозмездное пользование.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2020 год было запланировано 1000,0 тыс. руб., все средства  израсходованы в полном объеме.

Особенностью стали также мероприятия, по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в связи c осуществлением мер по противодействию распространению на территории Великого Новгорода коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Так, были предоставлены отсрочки уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 года, обеспечена возможность уменьшения на 99 процентов размера арендной платы на срок до 3 месяцев по обращению СОНКО.

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В 2020 году такие изменения внесены в 8 нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, признан утратившим силу 1 нормативный акт.  Разработаны и приняты: нормативный акт о создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода, об утверждении порядка  поступления заявления от лица, замещающего должность муниципальной службы  в Администрации Великого Новгорода, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера свих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в Администрации Великого Новгорода и о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и План противодействия коррупции в Администрации Великого Новгорода на 2021-2022 годы.

В течение 2020 года Думой Великого Новгорода принято 8 правовых актов в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода.

Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода,  на странице Администрации Великого Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», в газете «Новгород».

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале  актуализирован раздел «Противодействие коррупции».

В 2020 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции. Информация о проведении «горячих линий» была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В 1 и 2 квартале  2020 года по звонкам граждан в результате проведенных проверочных мероприятий в деятельности Администрации Великого Новгорода коррупциогенных факторов не выявлено.  В 3 и 4 квартале 2020 года  поступавшие звонки от граждан не относились к тематике горячей линии, имели справочный характер, гражданам даны разъяснения.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2020 год 23,0 тыс. руб., данные средства израсходованы во 2 полугодии 2020 года на полиграфическую продукцию по противодействию коррупции.

__________________________________

Таблица   4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы
за  2020 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 16 | 5 | 25 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | 4 | 4 | 5 |  |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | 90,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | 10 | 12 | 12 |  |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 40 | 23 | 39 |  |
| 2.5 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.6 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | 18 | 3 | 10 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 5,6 | 2 | 4,1 | Показатель не выполнен. Привлечены к дисциплинарной ответственности за предоставление неполных (недостоверных) сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера из 194 - 8 человек |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 5,7 | 6 | 3,75 |  |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 43 | 7 | 88 |  |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2023 годы

за 2020 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2017-2023 годы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  | 0,96 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | правовое управление Администрации Великого Новгорода; комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления»

на 2017-2023 годы за 2020 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан, где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СП1=25/5= 5 | СП1=5/4=1,25 СП2=95/95= 1 СП3=12/12=1 СП4=39/23=1,69 СП5 =2/2=1 СП6=10/3=3,33 | СП1=100/100= 1 СП2=100/100= 1 СП3=2/4,1=0,48 СП4=6/3,75=1,6 СП5=88/7=12,57 СП6=1 |

2.Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

2.1. СПмп= ∑ni=1СПi / n = 1/1 = 1

2.2. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+1+1+1+1)/6 = 1

2.3. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+0,48+1+1+1)/6 = 0,9

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СМмп=2/2 = 1 | СМмп=6/6 = 1 | СМмп=9/9 = 1 |

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.1. СРмп= Рфакт/Рплан=71,0/71,0 = 1

4.2. СРмп= Рфакт/Рплан=1000,0/1000,0 = 1

4.3. СРмп= Рфакт/Рплан=23,0/23,0 = 1

5.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

5.1. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5.2. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5.3. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

6. Эффективность реализации программы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

6.1. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.2. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.3. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,9 х 1 = 0,9

Вывод:

Целевые показатели:  достигнуты не в полном объёме

Мероприятия: выполнены

Эффективность реализации ЭМП  1; 1; 0,9

Подпрограммы являются:  эффективными

_______________________________________