Отчет о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы
за 2021 год

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. рублей)

| Наименование | Всего |  | Средства федерального бюджета |  | Средства областного бюджета |  | Средства бюджета Великого Новгорода |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход | план на год | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе | 2494,0 | 2294,0 | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 1594,0 | 1394,0 | 0 | 0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,0 | 71,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | 2400,0 | 2200,0 | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 1500,0 | 1300,0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции» | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 | 23,0 | 0 | 0 |

Таблица 2. Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы
за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Результаты реализации мероприятия | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная переподготовка заявленной категории | 2021 | В 2021 году по различным программам повышения квалификации прошли обучение 42 работника органов местного самоуправления Великого Новгорода. Из них 35 работников было обучено за счет средств бюджета Великого Новгорода, на эти цели израсходовано 71,0 тыс. рублей. За счет средств Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» обучен 1 муниципальный служащий. За счет средств федерального бюджета обучение прошли 6 работников. Данное обучение проводилось в рамках федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и в рамках обучения команд, управляющих проектами развития городов, на базе Московской школы управления Сколково. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | 2021 | На конец отчетного периода в кадровом резерве состоит 111 человек, 41 из них были назначены на должности муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода и должности руководителей в муниципальных учреждениях Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях» | 2021 | Проведен городской конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее–конкурс). Постановлением Администрации Великого Новгорода от 27.05.2021 № 2956 утвержден Порядок предоставления субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов) в новой редакции. Постановлением Администрации Великого Новгорода от 08.06.2021 №3167 «О проведении в 2021 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО на реализацию социально значимых программ (проектов)» принято решение о проведении конкурса, создана конкурсная комиссия. Объявление о конкурсе размещено в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода 10.06.2021. Общая сумма предложенной на конкурс субсидии из бюджета Великого Новгорода составила 1000,0 тыс. руб. Все мероприятия проектов реализованы. Все средства израсходованы в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.1.2 | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | 2021 | Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). В 2021 году имущественную поддержку в Великом Новгороде получили 35 социально ориентированных некоммерческих организаций, из них 18 некоммерческих организаций арендовали объекты муниципальной собственности на льготной основе, 17 некоммерческим организациям объекты недвижимого муниципального имущества были переданы в безвозмездное пользование. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов). | 2021 | В рамках реализации совместных проектов, социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась информационная поддержка. Информация о мероприятиях размещалась на официальном портале Администрации Великого Новгорода, в газете "Новгород", через отделы – центры по месту жительства и т.д. Также, в рамках развития информационной поддержки межсекторного взаимодействия и социального партнерства, на постоянной основе работает раздел «Общество.Город.НКО», который размещен на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | 2021 |  |  |
| 2.3.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | 2021 | За отчетный период заключено 38 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.3.2 | Оказание финансовой поддержки проектов местных инициатив граждан | 2021 | Решением Думы Великого Новгорода от 25.02.2021 №530 «О внесении изменений в Устав муниципального образования - городского округа Великий Новгород» определены основные принципы реализации инициативных проектов на территории городского округа, решением Думы Великого Новгорода утвержден Порядок реализации инициативных проектов. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.3.3 | Оказание финансовой поддержки управляющим организациям, товариществам собствен-ников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам на выполнение мероприятий по реализации проектов ТОС | 2021 | Поданы документы в рамках заявочной кампании на получение областной субсидии на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС), включенных в муниципальную программу. Заключено соответствующее соглашение с комитетом по внутренней политике Новгородской области на предоставление поддержки 9 проектам ТОС в размере 900,0 тыс. руб. из средств областного бюджета. Разработан проект Порядка предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, на реализацию инициативных проектов территориальных общественных самоуправлений. Реализация проектов состоялась в полном объеме во 2-м полугодии 2021 года. Все средства израсходованы в полном объеме. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 2.4.1 | Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2021 | Информационные встречи проводились на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства. За 2021 год сотрудниками отделов-центров, отделов микрорайонов Волховский, Кречевицы Администрации Великого Новгорода проведено 10 встреч с участием Мэра Великого Новгорода и представителями общественности, в том числе по вопросам общественного самоуправления. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 2.4.2 | Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | 2021 | За отчетный период проведено 2 конференции (февраль, декабрь) с представителями НКО и ТОС по итогам за 2020 год, по вопросам проведения в 2021 году городского конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО по поддержке социально значимых программ (проектов), по итогам социально-экономического развития города в 2021 году и участию общественности в реализации инициативных проектов ТОС. Организованы и проведены рабочие встречи с руководителями НКО, ТОС. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | 2021 | В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции. В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В 2021 году такие изменения внесены в 3 нормативных правовых акта Администрации Великого Новгорода. Разработаны и приняты: нормативный акт о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях Великого Новгорода; об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода, после увольнения с которых гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Великого Новгорода обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В течение 2021 года Думой Великого Новгорода принято 3 правовых акта в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода. В 2021 году Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, утверждены изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации. Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений. Кроме того, обзор изменений законодательства о противодействии коррупции ежеквартально подготавливается и размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | 2021 | В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172 - ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" и Правилами проведения антикоррупционной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Так, в 2021 году правовым управлением Администрации Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 325 проектов нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 214 действующих нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода. По результатам антикоррупционной экспертизы были выявлены коррупциогенные факторы в 11 проектах нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода и 10 действующих нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода. Все коррупциогенные факторы устранены. Информация о выявленных коррупциогенных факторах отражена в заключениях по результатам антикоррупционной экспертизы, которые направлены в структурные подразделения, являющиеся разработчиками соответствующих нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов). В целях обеспечения механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, а также проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер. Принятые постановления и распоряжения Администрации Великого Новгорода, имеющие нормативный характер и затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина публикуются в газете "Новгород». В 2021 году правовым управлением аппарата Думы Великого Новгорода и комиссией по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода проведена антикоррупционная экспертиза 85 проектов решений Думы Великого Новгорода, коррупциогенных факторов не выявлено. В 2021 году Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода была проведена антикоррупционная экспертиза 7 проектов нормативных правовых актов Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода и 3 нормативных правовых актов. По результатам антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | 2021 | На сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции» размещен комплект документов по вопросам противодействия коррупции. Это нормативные правовые и иные акты, формы документов для заполнения, методические рекомендации, разнообразные Памятки и типовые ситуации, в том числе и по конфликту интересов на муниципальной службе и порядку его урегулирования, а также иная информация по вопросам противодействия коррупции. С муниципальными служащими Администрации Великого Новгорода проводится разъяснительная работа и индивидуальные консультации по вопросам противодействия коррупции и соблюдения требований к служебному поведению. Комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода на постоянной основе проводится проверка достоверности персональных данных, документов об образовании, а также анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу. В целях осуществления контроля за своевременностью и достоверностью представляемых сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера комитетом муниципальной службы Администрации Великого Новгорода в адрес структурных подразделений Администрации Великого Новгорода, руководителей муниципальных учреждений Великого Новгорода направлена необходимая информация с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, а также Методические рекомендации по ее заполнению с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» размещены на сайте Администрации Великого Новгорода. В Администрации Великого Новгорода создана и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации Великого Новгорода. В 2021 году проведено 4 заседания комиссии, информация о работе комиссии размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет в разделе «Противодействие коррупции». В Думе Великого Новгорода также создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих аппарата Думы Великого Новгорода и урегулированию конфликта интересов. Информация о работе данной комиссии размещена на официальном сайте Думы Великого Новгорода в сети Интернет. В течение 2021 года заседания данной комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований. В Контрольно-счетной палате Великого Новгорода в соответствии с требованиями законодательства создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, и урегулированию конфликта интересов, утвержден Порядок ее работы. В отчетном периоде заседаний данной комиссии не проводилось ввиду отсутствия соответствующих оснований. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | 2021 | Муниципальные заказы размещаются в соответствии с требованиями федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Обо всех изменениях действующего законодательства в сфере противодействия коррупции незамедлительно информируются все заинтересованные лица Администрации Великого Новгорода и соответствующие службы города. С целью обеспечения прозрачности закупок, снижения коррупционных рисков и развития конкуренции в качестве уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода в 2021 году размещено в единой информационной системе в сети Интернет (zakupki.gov.ru) 509 извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения аукционов в электронной форме (497), запроса котировок в электронной форме (9), конкурса в электронной форме (3) Также, информация о данных закупках размещается в разделе «Витрина закупок» сайта Администрации Великого Новгорода (zakupki.adm.nov.ru), что в полной мере соответствует пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ. Муниципальные заказчики активно используют специализированный электронный ресурс при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), что снижает коррупционные риски и делает данные закупки прозрачными. Через электронный магазин за счет бюджетных средств заказчиками проведено 206 закупок. Размер экономии бюджетных средств составил 1230,2 тыс. руб. (10,9 % от начальной (максимальной) цены контракта). Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводит работу по повышению профессионализма заказчиков: в 2021 году было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных Контрольно - счетной палатой Великого Новгорода по результатам экспертно - аналитического мероприятия "Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 2020 году"; совместно с юридической службой электронной тяговой площадки «Российский аукционный дом» было проведено совещание с муниципальными заказчиками по вопросам глобальных изменений в Закон о контрактной системе, вступающих в силу с 2022 года. Также, муниципальные заказчики участвовали в вебинаре Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области по вопросам нарушений, допускающих заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, а также в вебинаре, организованном Администрацией Губернатора Новгородской области на тему «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком» и других вебинарах Администрации Губернатора Новгородской области. Контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода за отчетный период проведено 5 проверок муниципальных учреждений Великого Новгорода по соблюдению законодательства в сфере закупок. По материалам контрольных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере закупок органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму 70 тыс. рублей, в том числе штраф на сумму 20 тыс.рублей назначен по материалам проверки, проведенной в 2020 году. Оплачено штрафов в отчетном периоде в сумме 20 тыс.рублей. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2021 | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проводится мониторинг использования имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями и предприятиями, в целях своевременного выявления неэффективно используемого имущества, а также мониторинг имущества муниципальной казны Великого Новгорода, в целях вовлечения его в хозяйственный оборот (приватизация, аренда). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.2.4 | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2021 | За 2021 год комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода проведено 36 проверок фактического использования объектов муниципального недвижимого имущества. Фактов незаконного использования муниципального имущества не выявлено. Кроме того, за указанный период в целях рационального использования муниципального имущества комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода было произведено перераспределение площадей, находящихся в составе муниципальной казны Великого Новгорода. В Программу приватизации муниципального имущества Великого Новгорода в 2021 году, утвержденную решением Думы Великого Новгорода от 24.12.2020 № 508 (в редакции решения Думы Великого Новгорода от 25.02.2021 № 527), включено 16 объектов недвижимого имущества и 4 объекта движимого имущества. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3. | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | 2021 |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | 2021 | С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале поддерживается в актуальном состоянии раздел «Противодействие коррупции». В 2021 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода (11 марта, 19 мая, 3 августа и 26 октября 2021 года). Информация о проведении горячих линий была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В ходе горячей линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода, проведенной 11 марта 2021 года поступил звонок от гражданина, который просил разобраться по вопросу оплаты благотворительных взносов в одном из муниципальных бюджетных учреждений Великого Новгорода. В ходе проверочных мероприятий фактов коррупции в муниципальном бюджетном учреждении Великого Новгорода не выявлено. В ходе горячих линий по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода, проведенной 19 мая, 3 августа и 26 октября 2021 года, обращений по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.2 | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | 2021 | Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода, в социальной сети "ВКонтакте". Кроме того, информация размещается в газете «Новгород». Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Великого Новгорода публикуются в газете «Новгород официальный». В целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления на сайте Думы Великого Новгорода организуется обсуждение населением наиболее значимых проектов Думы Великого Новгорода, функционируют разделы "Слушаем город", "Опросы". Представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашаются для участия в заседаниях в комиссиях по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода и Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода. Материалы о проведенных заседаниях своевременно отражаются в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. В 2021 году к работе коллегиальных органов Администрации Великого Новгорода привлекались представители общественности, в том числе общественные советы парков и скверов по вопросам мониторинга реализации приоритетных проектов, проведению рейтингового голосования по выбору территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда». Реализуется муниципальная программа «Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода» на 2017-2023 г.г. Отчет о реализации программы размещается на плановой основе 2 раза в год на официальном сайте Администрации Великого Новгорода. Проведены рабочие встречи Мэра Великого Новгорода с руководителями общественных организаций, диаспор, национальных общественных организаций. Кроме того, было проведено 10 встреч Мэра Великого Новгорода с жителями города на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства по актуальным проблемам. Информация о закупочной деятельности публикуется в ЕИС в соответствии с действующим законодательством. Закупки у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе переведены в конкурентную форму с использованием информационных ресурсов. Кроме того, информация о закупках доступна в разделе «Витрина закупок» сайта Администрации Великого Новгорода (zakupki.adm.nov.ru), что в полной мере соответствует пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 8-ФЗ. Информация о проведенных Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в отчетном периоде контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также принятых по ним решениям и мерах в постоянном режиме размещалась на официальном интернет-сайте www.adm.nov.ru/ksp. Отчеты и заключения, составленные по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 2021 года, опубликованы в газете "Новгород". В соответствии с федеральными законами от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" в целях создания условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода помимо организации личного приема граждан, рассмотрения письменных обращений граждан, гражданам предоставлена возможность направить обращение через интернет-приемную Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода. | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |
| 3.3.3 | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | 2021 | В течение 2021 года в рамках взаимодействия Администрации Великого Новгорода со средствами массовой информации продолжена деятельность по опубликованию выступлений официальных представителей органов местного самоуправления. # В газете «Новгород» за 2021 год опубликовано 100 материалов по теме коррупции и противодействия коррупции: # «Главней всего погода в доме» (затраты на энергоэффективный капремонт софинансирует государство), «Подрядчик в сроки укладывается» (нацпроект «Демография», ФСК на ул.Вересова) (№ 2 (3) (1884) от 21.01.2021, стр. 2 и 3), «Оживает берег левый» (№ 3 (4) (1885) от 28.01.2021, стр. 1), «За расселением — новоселье» (№ 4 (6) (1887) от 04.02.2021, стр. 5), «Большой диалог в мини-мэриях» и «Благоустроим по рейтингу» (№ 5 (7) (1888) от 11.02.2021, стр. 2, стр. 3), «Оденется в новое старый маршрут» и «Во всем важен системный подход», «Из чего состоят миллионы» (№ 6 (8) (1889) от 18.02.2021, стр. 1 и стр. 3, 5), «Стимул к работе», «Лицо киоска» (№ 7 (10) (1891) от 26.02.2021, стр. 3, 5), «Стены, которые помогают» (№ 8 (11) (1892) от 04.03.2021, стр. 3), «Час мэра: разговор напрямую», «Поправки, понятные всем» (№ 9 (13) (1894) от 11.03.2021, стр. 2), «Подрядчик в силах уверен» и «У хорошего хозяина все под контролем» (№ 10 (14) (1895) от 18.03.2021, стр. 1, 2), «Набережные на контроле» и «Пять способов попасть в школу» (№ 11 (15) (1896) от 25.03.2021, стр. 2), «Дорожный вопрос? - с подрядчика спрос», «Асфальт — не роскошь» (№ 12 (17) (1898) от 01.04.2021, стр. 2, стр. 5), «В ритме обновления», «От карманов до тротуаров» (№ 13 (19) (1900) от 08.04.2021, стр. 1, стр. 2), «Где проляжет тротуар», «Глобальная сеть — ливневка» (№ 14 (20) (1901) от 15.04.2021, стр. 2, стр. 6), «Крепче сделать переправу», «Прощайте, ветхие «квадраты» (№ 15 (22) (1903) от 22.04.2021, стр. 1.стр. 2), «Решая бюджетные тонкости», «Мы будем жить теперь по-новому», «Пятилетка концессии — в полном объеме и по графику» (№ 16 (24) (1905) от 29.04.2021, стр. 2, стр. 3), «С новыми парками- в новую весну» (№ 17 (26) ( 1907) от 06.05.2021, стр.1), «Под надежную крышу», «Города меняются для нас», « И домов коснутся перемены» (№ 18 (27) (1908), стр. 2, стр.3), «Дошкольное новоселье», «Павильоны и киоски — единство в рядах», «Готовь котлы весной» (№ 19 (29) (1910), стр. 1, стр. 3), «Мост под контролем», «За парком парк» (№ 20 (31) (1912) от 27.05.2021, стр. 2. стр. 3), «Солнышко» встречает новоселов», «На втором этапе», «Закодированное пространство», «Выбор сделан» (№ 21 (33) (1914), стр. 1-3), «Дворцовый подряд», «Были рощи - станут парки», «Разрыли и забыли. Штраф напомнит», «Новая быль «Былины» (№ 22, (35) (1916) от 10.06.2021, стр. 3, стр. 6), «От баскетбола до футбола», «Тротуар идет на поправку», «Дорога начинается с проезда» (№ 23 (37) (1918), стр.1, стр. 3), «Верните как было» и «В приоритете — горожане» (№ 24 (38) (1919), стр. 2-3). # «Каждой школе по тревожной кнопке» (затраты и потребности на охрану образовательных организаций), «Чтобы скорее пришло новоселье» (жилье для детей-сирот), № 25 (40) (1921) от 01.07.2021, стр. 3 и 6; «Проспект не будет прежним» (ремонт просп. Мира по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», (БКД), «Какой у нас красивый двор» (ремонт и благоустройство дворовых территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда», проведены конкурсные процедуры), № 26 (42) (1923) от 08.07.2021, стр. 2 и 3); «Двор, как из мечты» (федеральная программа «Формирование комфортной городской среды (ФКГС), «Улица домами красуется» (реконструкция Ильиной улицы — обновление фасадов домов за счет бюджетной субсидии управляющим компаниям), «Нормативы ГТО примут в парке» (строительство площадки для выполнения нормативов ГТО в парке «30 лет Октября» и ФСК на ул. Вересова — финансирование по нацпроекту «Демография», федеральный проект «Спорт — норма жизни»), № 27 (43) (1924) от 15.07.2021, стр. 1 и 3; «По контуру ландшафта» (реконструкция наб. Александра Невского в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инвестиционная экономика»), № 28 (45) (1926) от 22.07.2021 стр. 1; «Настрой — строить» (контроль хода строительства Софийской набережной), «Парков много — рулевой один» (открытый конкурсный отбор на должность руководителя МАУ «Парки Великого Новгорода»), «И трибуны становятся ближе» (строители приступили к благоустройству нового ФСК на ул. Вересова, нацпроект «Демография»), «Готовим к бою школьные куранты» (контроль ремонта школ и детсадов к началу учебного года), № 29 (47) (1928) от 29.07.2021, стр. 1 -3; «Широкой дорогой в новый детский сад» (капремонт участка Речной ул.), «Уже не направление, а новая дорога» (ремонт Морозовского проезда завершен досрочно, ремонт спорных участков дорог), «Литые гарантии» (комиссия проинспектировала гарантийные дороги, контракты на ремонт дорог 2022 года разыграны, формируется список дорог ремонтов 2023 года), № 30 (49) (1930) от 05.08.2021, стр.1, 3; «С воркаут-площадки — в спорт высоких достижений» (новые спортивные площадки в городе по федеральной программе «Спорт — норма жизни»), № 31 (51) (1932) от 12.08.2021, стр. 6-7; «ГТО под сенью парка» (ход реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни в рамках нацпроекта «Демография»), «Стены ждут цвета и детского смеха» (более 50% городских школ готовы к 1 сентября), № 32 (52) (1933) от 19.08.2021, стр. 1; «Принимать ребят? Готовы!» (завершена приемка школ и гимназий после ремонтов) и «По параллелям и по классам (кадровый резерв педагогов), № 33 (54) (1935) от 26.08.2021, стр. 1; «Два бассейна — три спортзала» (Строительство новой школы в Ивушках обсудили с жителями микрорайона), № 34 (56) (1937) от 02.09.2021, стр. 2; «Проступают контуры Арбата. Новгородского» (реконструкция Ильиной ул. по нацпроекту «Туризм»), № 35 (58) (1939) от 09.009.2021, стр. 1; «Древний город больших перемен» (мэр о перспективах развития Великого Новгорода), № 36 (59) (1940) от 16.09.2021, стр. 2; «Здесь птички дружат с роботами» (модельная библиотека на ул. Ломоносова за счет субсидии нацпроекта «Культура»), «Ремонт семимильными шагами» (нацпроект «БКД»), № 37 (60) (1941) от 23.09.2021, стр. 1, 2; «Решены вопросы сентября» (изменения в бюджет города), «На прогулку без поводка» (бесплатная площадка для выгула и дрессировки собак по проекту ФКГС), № 38 (62) (1943) от 38.09.2021, стр.3; «Готовь песок с осени» (проверка готовности подрядчика ООО «Мехуборка» к зимней уборке), № 40 (66) (1947) от 14.10.2021, стр. 1; «К открытию почти готовы» (капремонт Колмовского моста — о причинах, которые помешали подрядчику завершить работы вовремя), «Наш город — наш выбор» (деньги на реализацию получат проекты благоустройства общественных пространств, инициированные горожанами. Приоритетный региональный проект «Наш выбор») № 41 (67) (1948) от 21.10.2021, стр. 1, 3; «Парки по осени проверяют» (итоги благоустройства парковых зон по программе ФКГС), «Нам такие дороги дороги» (дорожный ремонт по нацпроекту БКД), «Спортплощадка с QR-кодом» (в Кречевицах современная спортивная площадка для уличных тренировок установлена благодаря соцпроекту «Поколение «Спортмастер»), № 42 (68) (1949) от 28.10.2021, стр. 3, 5; «Новая точка на карте спортивной» (ФСК на ул. Вересова готов на 87,5 %), «В думе о детях» (изменения в городской бюджет), «За недосол зима спросит» (о подготовке подрядчиков и МКУ «Городское хозяйство» к зимней уборки), № 43 (70) (1951) от 04.11.2021, стр. 2, 3; «Двор хозяйским оком держится» (как принять участие в муниципальной программе благоустройства в рамках федеральной программы ФКГС), № 44 (71) (1952) от 11.11.2021, стр. 3; «Пешком по Ильиной» (мэр, горожане, журналисты проинспектировали реконструкцию Ильиной ул.), «Парк, две рощи и пляж» (контракты на благоустройство 4 общественных пространств с победителями будут заключены в декабре), «Аварийный дом расселен» (последний житель получил новое жилье, нацпроект «Жилье и городская среда»), «Дорога в Волховец» (о строительстве проезда между «Ивушками» и Волховцом), № 45 (73) (1954) от 18.11.2021, стр. 1-3; «У города — столичная функция» (о формировании бюджета на след. год, обсуждение проекта бюджета на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов), «Коротко. Ключи от квартир детям-сиротам», № 46 (74) (1955) от 25.11.2021, стр. 2, 3; «А снег идет, идет, идет...» (с новгородского подрядчика спросили за уборку города от снега), «Бюджет должен учитывать интересы горожан», «Трехлетка с социальным уклоном», «Пять лет в концессии. Вчера. Сегодня. Завтра» (государственно-частное партнерство в сфере ТЭК), «Выбор в пользу города» (выбрали общественные пространства по проекту «Наш выбор»), № 47 (76) (1957) от 02.12.2021, стр. 1, 2, 6; «Старый дворец припудрил фасад» (ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Путевого дворца: главный дом» (Городской Центр культуры и досуга им. Н.Г. Васильева) № 50 (81) (1962) от 23.12.2021, стр. 2; «Просвещать и освещать» (принят бюджет Великого Новгорода на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов во втором чтении), № 51 (83) (1964) от 29.12.2021, стр. 2. Информация о деятельности Администрации Великого Новгорода и ее подведомственных учреждений также размещается на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. Информация о проведении в администрации города «Горячих линий» по вопросам противодействия коррупции размещена на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Официальные новости» 01.03.2021, 06.05.2021, 21.07.2021 и 15.10.2021 см. ссылки https://www.adm.nov.ru/page?docid=41663; https://www.adm.nov.ru/page?docid=42361 , https://www.adm.nov.ru/page?docid=43068 и https://www.adm.nov.ru/page?docid=44011, в газете «Новгород» от 05.03.2021 № 4 (12) (1893) на стр.8; от 13.05.2021 № 18 (27) (1908) на стр. 8; от 29.07.2021 № 29 (47) (1928) на стр.5 и от 12.10.2021 № 41 (67) (1948) на стр. 7. Заключения и отчеты Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода по результатам проведенных контрольных мероприятий, отчеты по исполнению бюджета Великого Новгорода опубликованы в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный», 13 ед.: от 29.01.2021 № 2 (5) (1886), от 05.03.2021 № 4 (12) (1893), от 16.04.2021 № 7 (21) (1902), от 30.04.2021 № 9 (25) (1906), от 14.05.2021 № 10 (28) (1909), от 28.05.2021 № 12 (32) (1913), от 04.06.2021 № 13 (34) (1915), от 22.07.2021 № 18 (46) (1927), от 03.08.2021 № 19 (48) (1929), от 24.09.2021 № 24 (61) (1942), от 29.10.2021 № 27 (69) (1950), от 15.11.2021 № 28 (72) (1953), от 09.12.2021 № 30 (78) (1959). Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих опубликованы на сайте Администрации Великого Новгорода 22.01.2021, 23.04.2021, 30.07.2021 и 25.10.2021 см. ссылки https://www.adm.nov.ru/page?docid=41172; https://www.adm.nov.ru/page?docid=42198, https://www.adm.nov.ru/page/43182 и https://www.adm.nov.ru/page/44077, в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 29.01.2021 № 2 (5) (1886) и от 30.04.2021 № 9 (25) (1906), от 22.07.2021 № 18 (46) (1927) и от 29.10.2021 № 27 (69) (1950). Объявления о проведении конкурса на замещение вакантных должностей опубликованы в газете «Новгород» № 23 (37) (1918) от 17.06.2021, стр. 6, № 28 (45) (1926) от 22.07.2021, стр. 8, на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Официальные новости» 17.06.2021, см ссылку в разделе «Официальные новости» 05.07.2021, 16.07.2021, 22.07.2021, 30.07.2021. Ежегодный отчет Мэра Великого Новгорода и презентация доклада размещены на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Официальные новости», см. ссылку http://www.adm.nov.ru/page?docid=41611 25.02.2021. Информация о публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2020 год и бюджет для граждан —04.05.2021, см. ссылку http://www.adm.nov.ru/page?docid=42279. Презентации докладов Мэра Великого Новгорода о плане развития Великого Новгорода на 2021 год и тексты выступлений Мэра размещены на официальном сайте в разделе Администрация/Законодательная карта/п.13.1.6 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления, см. ссылку http://www.adm.nov.ru/page/36130. Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 1 квартал 2021 года опубликован в газете «Новгород» от 14.05.2021 № 10 (28) (1909) и в официальном сетевом издании «Интернет-газета«Новгород» от 14.05.2021. Отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 1 полугодие 2021 года опубликован в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 22.07.2021 № 18 (46) (1927) и в официальном сетевом издании «Интернет-газета«Новгород» от 22.07.2021; за 9 месяцев 2021 года — в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 29.10.2021 № 27 (69) (1950) и в официальном сетевом издании «Интернет-газета«Новгород» от 29.10.2021. Бюджет Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов - в газете «Новгород» в спецвыпуске «Новгород официальный» от 24.12.2021 № 32 (82) (1963) и в официальном сетевом издании «Интернет-газета«Новгород» от 24.12.2021. Объявление о проведении 10 декабря 2021 года публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, бюджет для граждан, а также ссылка на сам проект решения о бюджете, размещены 02.12.2021 на сайте Администрации Великого Новгорода в разделе «Официальные новости», см. https://www.adm.nov.ru/page?docid=44338. Информация о том, что новгородцы могут направлять свои предложения по формированию бюджета, участвуя в публичных слушаниях в заочной форме, опубликована в газете «Новгород» от 02.12.2021 № 47 (76) (1957), стр. 3. Тексты выступлений Мэра Великого Новгорода, доклады и их презентации, интервью СМИ размещены на официальном сайте в разделе Администрация/Законодательная карта/п.13.1.6. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей государственного органа, его территориальных органов, органа местного самоуправления , см. ссылку http://www.adm.nov.ru/page/36130. В целях вовлечения граждан в непосредственное осуществление местного самоуправления, учета мнения населения, в соответствии с законодательством проводятся публичные слушания; в течение отчетного периода было проведено 20 общественных обсуждений, на которых рассматривались вопросы по планировке территорий, по правилам землепользования и застройки в Великом Новгороде. В целях обеспечения информированности населения о принимаемых нормативных правовых актах Администрации Великого Новгорода и возможности осуществления механизмов общественной экспертизы нормативных правовых актов на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет публикуются проекты Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг, проекты нормативных правовых актов Администрации Великого Новгорода, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина. Информация о проведении публичных слушаний размещается в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет. В целях прозрачности (открытости) стратегического планирования документы стратегического планирования Великого Новгорода также публикуются на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, кроме того, в сети Интернет осуществляется процедура общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования (внесение в них изменений) в разделе «Экономика»: http://www.adm.nov.ru/page/23624. С целью повышения доверия к власти в соц сети ВКонтакте в сообществе Администрации Великого Новгорода проводятся прямые трансляции с горожанами. В газете «Новгород» периодически освещаются эти Прямые линии, во время которых Мэр Великого Новгорода (15.12.2021) и его заместители дают ответы на вопросы новгородцев, пояснения о текущей социально-экономической ситуации в городе, о том как решаются те или иные важные вопросы (газета «Новгород» № 25 (40) (1921) от 01.07.2021, стр. 2 «Диалог в формате доверия»). В 2021 году представители средств массовой информации Великого Новгорода приглашались для участия в заседаниях комиссий по проведению антикоррупционной экспертизы при Думе Великого Новгорода (12 заседаний), Межведомственного совета по противодействию коррупции при Думе Великого Новгорода (22 июня и 1 декабря 2021 года). Материалы о проведенных заседаниях своевременно отражались в разделе "Новости" на сайте Думы Великого Новгорода. В целях повышения эффективности информирования об осуществлении в Контрольно-счетной палате Великого Новгорода мер по предупреждению коррупции на постоянной основе проводится работа по актуализации раздела «Противодействие коррупции» официального интернет-сайта www.adm.nov.ru/ksp. В марте 2021 года в ежегодном отчете о деятельности за 2020 год Контрольно-счетная палата Великого Новгорода отразила вопросы участия в пределах полномочий и мероприятий, направленных на противодействие коррупции (Решение Думы Великого Новгорода от 25.03.2021 № 540). | Проблем в ходе реализации данного мероприятия не возникло |

Таблица  3.  Сведения  о  выполнении  сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы
за  2021 года

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт | план на 1 января отчетного года |  | план на 31 декабря отчетного года | кассовый расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Подпрограмма, в рамках которой оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия, в рамках которого оказываются (выполняются) муниципальные услуги (работы) муниципальными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программой не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной 
программы Великого Новгорода «Совершенствование системы 
местного самоуправления» на 2017-2024 годы

за  2021 года

Муниципальная программа Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы состоит из трех подпрограмм: «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления», «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода», «Противодействие коррупции».

- Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления»

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2021 год 71,0 тыс. руб., это средства городского бюджета (71,0 тыс. руб.). Освоено 71,0 тыс. рублей, на эти средства обучено 35 работников Администрации Великого Новгорода по различным программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации.

Всего в 2021 году по различным программам повышения квалификации прошли обучение 42 работника органов местного самоуправления Великого Новгорода. Из них 35 работников было обучено за счет средств бюджета Великого Новгорода; за счет средств Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» обучен 1 муниципальный служащий; за счет средств федерального бюджета в рамках федеральных проектов «Кадры для цифровой экономики» и в рамках обучения команд, управляющих проектами развития городов, на базе Московской школы управления Сколково, обучение прошли 6 работников.

- Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода»

За отчетный период заключено 38 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО.

Имущественная поддержка оказывалась НКО на постоянной основе через предоставление социально ориентированным НКО недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (по решению соответствующей межведомственной комиссии). Дополнительно в подпрограмму были внесены мероприятия по оказанию финансовой поддержки проектов местных инициатив граждан, а также оказание финансовой поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам на выполнение мероприятий по реализации проектов ТОС.

На выполнение мероприятий данной подпрограммы на 2021 год было запланировано 500,0 тыс. руб., по факту в бюджете города на эти цели выделено 1500,0 тыс. руб., в связи с чем были внесены соответствующие изменения в программу. Все мероприятия проведены, целевые показатели достигнуты. Средства израсходованы в сумме 1300,0 тыс.руб..

3. 	Подпрограмма «Противодействие коррупции»

В органах местного самоуправления Великого Новгорода приняты необходимые нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

В действующие нормативные правовые акты своевременно вносятся необходимые изменения в случае изменения действующего законодательства. В течение 2021 года такие изменения внесены в 3 нормативных правовых акта Администрации  Великого Новгорода. Разработаны и приняты: нормативный акт о мерах по предупреждению коррупции в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях Великого Новгорода; об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в Администрации Великого Новгорода, после увольнения с которых гражданин обязан соблюдать ограничения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие Администрации Великого Новгорода обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В течение  2021 года Думой Великого Новгорода принято 3 правовых акта в сфере противодействия коррупции, контроль за исполнением указанных актов осуществляется в рамках полномочий Думы Великого Новгорода.

В 2021 году Контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в целях приведения в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное законодательство,  утверждены изменения в  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты Великого Новгорода, и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации.

Правовым управлением Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляется совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции путем размещения информации об изменениях в законодательстве Российской Федерации в данной сфере на официальном сайте Администрации Великого Новгорода, а также направления в структурные подразделения данной информации и предложений о внесении в действующие муниципальные правовые акты соответствующих изменений.

Органами местного самоуправления Великого Новгорода проводится постоянная работа по повышению уровня информированности населения об их деятельности с использованием для этих целей возможности размещения соответствующей информации на сайтах Администрации Великого Новгорода, Думы Великого Новгорода,  на странице Администрации Великого Новгорода в социальной сети «ВКонтакте», в газете «Новгород».

С целью обеспечения возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода на портале Администрации Великого Новгорода в сети Интернет предусмотрена возможность отправки электронных сообщений (через личный кабинет) в отдел по работе с обращениями граждан; кроме того, на портале  актуализирован раздел «Противодействие коррупции».

В  2021 году проведены четыре горячие линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода (11 марта, 19 мая, 3 августа и 26 октября 2021 года). Информация о проведении горячих линий была опубликована в газете «Новгород» и на сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

В ходе горячей линии по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода, проведенной 11 марта 2021 года  поступил звонок от гражданина, который просил разобраться по вопросу оплаты благотворительных взносов в одном из муниципальных бюджетных учреждений Великого Новгорода. В ходе проверочных мероприятий фактов коррупции в муниципальном бюджетном учреждении Великого Новгорода не выявлено. 
В ходе горячих линий по вопросам противодействия коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода, проведенной 19 мая, 3 августа и 26 октября  2021 года, обращений по фактам коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода не поступало.

Данной подпрограммой на выполнение мероприятий запланировано на 2021 год 23,0 тыс. руб., средства израсходованы во 2 полугодии 2021 года на полиграфическую продукцию по противодействию коррупции.

Таблица   4. Сведения   о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы
за   2021 года

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 25 | 5 | 11 |  |
| 2 | Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) | 95,0 | 95,0 | 95,0 |  |
| 2.3. | Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) | 12 | 12 | 12 |  |
| 2.4 | Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) | 39 | 24 | 38 |  |
| 2.5 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан (ед., не менее) | - | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Количество реализованных проектов, инициированных территориальным общественным самоуправлением (ед. не менее) | - | 9 | 9 |  |
| 2.7 | Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.8 | Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства (ед., не менее) | 10 | 3 | 10 |  |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) | 4,1 | 1 | 9,2 | Показатель не выполнен. Привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции при предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера из 194 - 18 человек |
| 3.4. | Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) | 3,75 | 4 | 3,7 |  |
| 3.5. | Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) | 88 | 8 | 100 |  |
| 3.6. | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) | 0 | 0 | 0 |  |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода

«Совершенствование системы местного самоуправления» на 2017-2024 годы

за 2021 год

| Муниципальная программа | Ответственный исполнитель | Степень достижения плановых значений целевых показателей (СПмп) | Степень реализации мероприятий (СМмп) | Степень соответствия запланированному уровню расходов (СРмп) | Эффективность использования средств (ЭСмп) | Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Совершенствование системы местного самоуправления Великого Новгорода на 2017-2023 годы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода |  |  |  |  | 0,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода» | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода; управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода | 1 | 1 | 0,91 | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Противодействие коррупции» | правовое управление Администрации Великого Новгорода; комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода | 0,85 | 1 | 1 | 1 | 0,85 |

Расчеты оценки эффективности муниципальной программы Великого Новгорода «Совершенствование системы местного самоуправления»

на 2017-2024 годы за 2021 год

1. Степень достижения планового значения каждого целевого показателя подпрограммы:

СПi = Пфакт/Пплан, где

СПi – степень достижения планового значения i-го целевого показателя;

Пфакт – фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового года;

Пплан – плановое значение i-го целевого показателя.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СП1=11/5 = 2,2 = 1 | СП1 =5/5 = 1 СП2 =95/95 = 1 СП3 =12/12 = 1 СП4 =38/24=1,58 = 1 СП5 = 1/1 = 1 СП6 =9/9 = 1 СП7 = 2/2 = 1 СП8 = 10/3 = 3,33 = 1 | СП1 = 100/100 = 1 СП2 = 100/100 = 1 СП3 = 1/9,2 = 0,10 СП4 = 4/3,7 = 1,08 = 1 СП5 = 100/8 = 12,5 = 1 СП6 = 1 |

2.Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы

2.1. СПмп= ∑ni=1СПi / n = 1/1 = 1

2.2. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1

2.3. СПмп= ∑ni=1СПi / n = (1+1+0,10+1+1+1)/6 = 0,85

3. Степень реализации мероприятий подпрограммы:

СМмп=Мв/М, где

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной подпрограммы;

Мв – количество выполненных мероприятий;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

| 1 подпрограмма | 2 подпрограмма | 3 подпрограмма |
| --- | --- | --- |
| СМмп=2/2 = 1 | СМмп=8/8 = 1 | СМмп=9/9 = 1 |

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов программы:

СРмп= Рфакт/Рплан, где

СРмп– степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

Рфакт– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Рплан– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

4.1. СРмп= Рфакт/Рплан =71,0/71,0 = 1

4.2. СРмп= Рфакт/Рплан =2200,0/2400,0 = 0,91

4.3. СРмп= Рфакт/Рплан =23,0/23,0 = 1

5.Эффективность использования средств на реализацию мероприятий программы:

Эсмп= СМмп/СРмп, где

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

СМмп – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

СРмп – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию муниципальной программы;

5.1. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

5.2. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/0,91 = 1,09 = 1

5.3. Эсмп= СМмп/СРмп = 1/1 = 1

6. Эффективность реализации программы:

ЭРпп = СПмп х Эсмп, где

ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы;

СПмп – степень достижения целевых показателей в целом по муниципальной программе;

Эсмп – эффективность использования средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

6.1. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.2. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 1 х 1 = 1

6.3. ЭРпп = СПмп х Эсмп = 0,85 х 1 = 0,85

Вывод:

Целевые показатели:  достигнуты не в полном объёме

Мероприятия: выполнены

Эффективность реализации ЭМП  1 + 1 + 0,85 = 0,95

Программа является:  эффективной

_______________________________________