- АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2016 г. N 5926

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

НА 2017 - 2024 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 11.04.2017 N 1316, от 29.06.2017 N 2697, от 21.09.2017 N 4107,

от 21.06.2018 N 2716, от 19.03.2019 N 996, от 23.08.2019 N 3490,

от 11.06.2020 N 2064, от 03.03.2021 N 1220, от 26.03.2021 N 1741,

от 03.08.2021 N 4186, от 23.09.2021 N 5116, от 29.03.2022 N 1281,

от 06.05.2022 N 2020, от 01.08.2022 N 3531)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561, Перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 25.10.2013 N 5530, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2017 - 2024 годы.

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Великого Новгорода:

от 01.12.2014 N 6240 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2014 - 2016 годы";

от 22.06.2015 N 2574 "О внесении изменения в постановление Администрации Великого Новгорода от 01.12.2014 N 6240 и утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2014 - 2016 годы";

от 02.10.2015 N 4172 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2014 - 2017 годы";

от 21.04.2016 N 1808 "Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2014 - 2017 годы".

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород".

4. Исключен. - Постановление Администрации Великого Новгорода от 11.04.2017 N 1316.

Мэр Великого Новгорода

Ю.И.БОБРЫШЕВ

- Утверждена

постановлением

Администрации Великого Новгорода

от 21.12.2016 N 5926

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ"

НА 2017 - 2024 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода

от 29.06.2017 N 2697, от 21.09.2017 N 4107, от 21.06.2018 N 2716,

от 19.03.2019 N 996, от 23.08.2019 N 3490, от 11.06.2020 N 2064,

от 03.03.2021 N 1220, от 26.03.2021 N 1741, от 03.08.2021 N 4186,

от 23.09.2021 N 5116, от 29.03.2022 N 1281, от 06.05.2022 N 2020,

от 01.08.2022 N 3531)

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода (далее - комитет муниципальной службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по работе с ОО и НГ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | правовое управление Администрации Великого Новгорода (далее - правовое управление); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода (далее - управление по работе со СМИ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отделы-центры по работе с населением по месту жительства Администрации Великого Новгорода, отделы микрорайонов Кречевицы и Волховский Администрации Великого Новгорода (далее - отделы-центры); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 26.03.2021 N 1741, от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные образовательные организации Великого Новгорода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные учреждения Великого Новгорода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дума Великого Новгорода (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-счетная палата Великого Новгорода (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Избирательная комиссия Великого Новгорода (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | "Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода"; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Противодействие коррупции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы | N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | Цель 1. Совершенствование системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Задача 1. Повышение уровня профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. | Показатель. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) |  |  |  | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Задача 2. Создание условий для оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Показатель 1. Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| (п. 1.2.1 в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2. | Показатель 2. Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное или льготное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) |  |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. | Показатель 3. Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Задача 3. Создание условий для развития гражданских инициатив, социального партнерства и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. | Показатель 1. Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.2. | Показатель 2. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан (ед., не менее) |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - <1> | - <1> | - <1> |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.3. | Показатель 3. Количество реализованных проектов, инициированных территориальным общественным самоуправлением (ед., не менее) |  |  |  | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116, от 06.05.2022 N 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.4. | Показатель 4. Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.5. | Показатель 5. Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров (ед., не менее) |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Задача 4. Проведение мероприятий по правовому обеспечению противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. | Показатель 1. Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (%) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. | Показатель 2. Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. | Задача 5. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные сведения) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2. | Показатель 2. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. | Задача 6. Взаимодействие органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. | Показатель 1. Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2. | Показатель 2. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -------------------------------- <1> Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сноска введена Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные средства |  |  | всего |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  | 2017 |  | 594,0 | 146,3 | - |  |  | - |  |  | 740,3 |  |  |
|  | 2018 |  | 594,0 | - | - |  |  | - |  |  | 594,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 1094,0 | 247,4 | - |  |  | - |  |  | 1341,4 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1094,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1094,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 11.06.2020 N 2064) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1594,0 | 900,0 | - |  |  | - |  |  | 2494,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.08.2021 N 4186) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 1844,0 | 1500,0 | - |  |  | - |  |  | 3344,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  | 1094,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1094,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  | 1094,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1094,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 9002,0 | 2793,7 | - |  |  | - |  |  | 11795,7 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления путем повышения уровня непрерывной профессиональной подготовки в деятельности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, и лиц, замещающих муниципальные должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сохранение и укрепление практики оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода, в том числе через увеличение объема субсидии бюджета Великого Новгорода на поддержку не менее 4 социально значимых проектов к 2024 году, удовлетворение не менее 95 процентов заявок от общественных организаций на получение помещений, находящихся в муниципальной собственности на льготных условиях, размещение до 12 информационных материалов о деятельности некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, заключение до 30 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями в обновленном формате; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие и укрепление институтов гражданского общества через развитие общественного самоуправления по месту жительства, создание постоянной практики информационных встреч с населением руководства Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений не реже 4 раз в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | активизация участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления в Великом Новгороде; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение вовлеченных в территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) жителей Великого Новгорода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | повышение уровня комфортности проживания населения на территории Великого Новгорода; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ежегодных общегородских мероприятий по сотрудничеству некоммерческих организаций и органов местного самоуправления Великого Новгорода не менее 3 раз в год; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | правовое обеспечение противодействия коррупции путем приведения муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным и областным законодательством и достижения полного (в объеме 100 процентов) устранения коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции путем снижения доли муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение, до 1 процента; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение доли поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений до 4 процентов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода путем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | увеличение числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | достижение нулевого показателя установленных фактов коррупции от общего количества ежегодных жалоб и обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 26.03.2021 N 1741, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели

государственной и региональной политики

1.1. Стратегия развития муниципального образования - городского округа Великий Новгород во многом определяется социально-экономическим развитием страны и региона. Это выражается в необходимости формирования системы самоуправления, характеризующейся высокой степенью устойчивости и адаптивности к внешним изменениям, что актуализирует необходимость сохранения выработанных в рамках реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование системы местного самоуправления" на 2014 - 2017 годы элементов и механизмов, обеспечивающих стабильность функционирования системы местного самоуправления, и перевода их посредством муниципальной программы в режим устойчивого развития.

Нормативной основой совершенствования механизмов и инструментов развития и управления муниципальными образованиями выступает Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", исходя из которого основными направлениями поступательного развития местного самоуправления городского округа Великий Новгород на 2017 - 2024 годы определены повышение эффективности муниципальной службы; повышение профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления, тесно связанного с задачей по созданию и эффективному применению системы профессионального развития муниципальных служащих; реализация государственной антикоррупционной политики на территории муниципального образования - городского округа Великий Новгород; развитие и укрепление институтов гражданского общества, в том числе через различные формы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

Основываясь на ранее достигнутых положительных результатах развития, совершенствование системы местного самоуправления на период до 2024 года целесообразно осуществлять комплексно, последовательно и системно в рамках муниципальной программы.

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

1.2. В последние годы в Великом Новгороде проводятся комплексные мероприятия по развитию системы муниципальной службы. Данное направление реализуется в рамках Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областного закона от 25 декабря 2007 г. N 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области".

За период реформирования и развития муниципальной службы Великого Новгорода произошли изменения в нормативном правовом регулировании указанного института самоуправления, а также в отдельных организационных механизмах ее функционирования, значительно повысивших эффективность деятельности. Достигнутые результаты позволили как тактически, так и стратегически выработать перечень мероприятий по дальнейшему развитию муниципальной службы Великого Новгорода, в первую очередь кадрового направления. При этом характер общей парадигмы изменений в стратегии формирования кадрового состава муниципальной службы требует продолжения реализации комплекса мер, объединенных в рамках самостоятельной подпрограммы.

Содержание подпрограммы "Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления" направлено на повышение эффективности формирования кадрового состава муниципальной службы, раскрытие его профессионального потенциала и расширение мотивации, а также на содействие развитию муниципальной службы посредством практического внедрения новых принципов кадровой политики. В рамках данного направления предполагается сформировать комплекс форм и методов, включающих как традиционные (профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, тематические семинары и другое), так и инновационные (вебинар, дистанционное обучение и консультирование и другое), позволяющие учитывать индивидуальные потребности в профессиональном развитии служащих формы и методы. Особое внимание уделено самообразованию, которое в отношении отдельных групп служащих (со значительным опытом муниципальной службы, неоднократно проходивших повышение квалификации, имеющих высокую мотивацию к профессиональному росту) и в условиях нестабильного финансирования способствует повышению профессионального уровня сотрудников муниципальной службы.

При возрастающем дефиците квалифицированных специалистов особую актуальность приобретает второе направление подпрограммы "Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления", ориентированное на реализацию новых подходов к формированию и сопровождению профессионального становления кадрового резерва.

1.3. Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода" предусматривает продолжение мероприятий, направленных на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в различных формах (финансовой, имущественной, информационной) и расширение институтов гражданского общества. Финансовая поддержка осуществляется в виде предоставления ежегодной субсидии на реализацию общественными организациями социально значимых проектов в соответствии с установленным порядком. Субсидия предоставляется только на конкурсной основе. Подпрограммой предполагается увеличение количества проектов общественных организаций, которые будут поддержаны за счет субсидии. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям будет осуществляться в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование по решению соответствующей комиссии Администрации Великого Новгорода. Так, по данным комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода, в 2016 году общественные организации получили таким образом в пользование 5192,3 кв. м нежилых площадей, находящихся в муниципальной собственности, стоимостью 19546,6 тыс. рублей. Подпрограммой предусматривается продолжение практики социального партнерства между Администрацией Великого Новгорода и общественными организациями через заключение соглашений о сотрудничестве со структурными подразделениями по направлениям деятельности. В ходе реализации подпрограммы планируется внести изменения в порядок и содержание данных соглашений. Предлагается заключать соглашения о сотрудничестве с некоммерческими организациями через комитет по работе с ОО и НГ, привлекая структурные подразделения Администрации Великого Новгорода как участников партнерства или в качестве экспертов по отдельным направлениям деятельности. Таким образом, одно соглашение может предусматривать партнерство некоммерческой организации сразу с несколькими структурными подразделениями Администрации Великого Новгорода, что может привести к уменьшению общей численности соглашений по сравнению с предыдущим периодом. Вопрос популяризации идей гражданского общества, общественного самоуправления рассматривается в подпрограмме через информационную поддержку мероприятий, проводимых некоммерческими организациями, и проведение общегородских мероприятий с участием некоммерческих организаций, представителей Администрации Великого Новгорода, а также через организацию на постоянной основе информационных встреч руководителей Администрации Великого Новгорода и общественности на базе отделов-центров по работе с населением по месту жительства и отделов микрорайонов Кречевицы и Волховский Администрации Великого Новгорода.

Подпрограмма предусматривает поддержку местных инициатив граждан на территории Великого Новгорода, которая направлена на создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства, повышения устойчивого и динамичного развития ТОС на территории Великого Новгорода. Достижение поставленных целей планируется посредством оказания финансовой поддержки гражданам на реализацию инициативных проектов в соответствии с установленным порядком.

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

1.4. Повышение доверия граждан к системе местного самоуправления Великого Новгорода невозможно без решения вопросов коррупции, которая обществом оценивается однозначно как негативное явление, проявляющееся на всех уровнях общественной жизни.

В силу того что борьбой с коррупцией призваны заниматься правоохранительные органы, разработанная подпрограмма "Противодействие коррупции" носит превентивный характер и направлена на профилактику коррупции и минимизацию коррупциогенных факторов в органах местного самоуправления.

В этой связи особую важность в противодействии коррупции приобретают меры, направленные на стимулирование общественного контроля за деятельностью органов власти, поиск и выявление зон коррупционного риска в деятельности органов и организаций, получающих финансирование из бюджетов всех уровней, активная социальная реклама антикоррупционной направленности, повышение качества антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, регулярное проведение мониторинга уровня коррупции, обеспечение участия средств массовой информации в освещении темы коррупции и противодействия ей и другие меры.

Подпрограмма "Противодействие коррупции" включает в себя три блока мероприятий, реализация которых позволяет последовательно расширять спектр антикоррупционных технологий на муниципальной службе Великого Новгорода, осуществлять эффективный контроль соблюдения особых требований, запретов и ограничений в отношении муниципальных служащих, в том числе бывших, предотвращать и (или) регулировать конфликт интересов, оптимизировать антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, организовывать взаимодействие с правоохранительными органами по предотвращению коррупции в органах местного самоуправления, проводить систематические проверки сведений о расходах муниципальных служащих и их семей, повышать прозрачность муниципальных закупок. Помимо указанных мероприятий подпрограмма "Противодействие коррупции" предполагает формирование и развитие антикоррупционной мотивации профессиональной деятельности муниципальных служащих, поиск и устранение зон повышенного коррупционного риска, диагностику эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции, формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, повышение информационного присутствия темы коррупции в СМИ, обеспечение участия общественности в принятии управленческих решений и повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода.

- 2. Основные мероприятия муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

1) обеспечение непрерывного профессионального развития муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода, в том числе обучение и профессиональная переподготовка заявленной категории и работа с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода;

2) создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода, в том числе:

совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов;

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода;

3) развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе:

повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения;

совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок;

мониторинг и выявление коррупционных рисков, причин и условий коррупции в деятельности по осуществлению закупок для муниципальных нужд и устранение выявленных коррупционных рисков;

повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода;

анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление;

4) создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода, в том числе:

осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции; приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет;

осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления;

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода.

- 3. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

Риски реализации муниципальной программы предопределены ситуацией социальных, финансово-экономических и прочих изменений в государстве и обществе и представлены в таблице:

| N п/п | Вид риска | Вероятность | Степень влияния | Меры управления рисками |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Субъективные факторы |  |  |  |  |
| 1.1. | Риски, связанные с несогласованностью позиций соисполнителей | низкая | высокая | регулярный обмен информацией; усиление функции контроля |
| 1.2. | Неэффективное управление реализацией муниципальной программы, несвоевременность согласований мероприятий муниципальной программы | низкая | высокая | мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы; своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы |
| 1.3. | Недостаточная компетентность кадрового состава исполнительной власти Великого Новгорода и социально ориентированных некоммерческих организаций, препятствующая эффективному функционированию институтов гражданского общества | низкая | высокая | развитие профессиональной компетентности участников муниципальной программы; регулярное проведение мероприятий, направленных на формирование адекватной оценки и самооценки уровня профессионализма кадров, занятых в указанных сферах деятельности |
| - 2. Объективные факторы |  |  |  |  |
| 2.1. | Социальные риски, связанные с недоверием со стороны граждан к целесообразности реализации мероприятий муниципальной программы | средняя | высокая | привлечение к участию в деятельности представителей гражданского общества; повышение открытости за счет постоянного информирования граждан об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов передачи информации |
| 2.2. | Риск недофинансирования муниципальной программы | высокая | высокая | оптимизация расходов на мероприятия муниципальной программы, перераспределение средств внутри муниципальной программы с утверждением структурных изменений; подбор малозатратных форм и методов работы; поиск альтернативных источников финансирования (грант, конкурс, софинансирование, внебюджетные источники) |
| 2.3. | Правовые риски, связанные с изменением федерального и регионального законодательства, с задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы | средняя | высокая | оперативное реагирование на изменения действующего законодательства и внесение соответствующих корректировок в муниципальную программу |
| 2.4. | Риск недостаточной гибкости и адаптации муниципальной программы к внешним факторам, структурным изменениям органов исполнительной власти Великого Новгорода | низкая | средняя | проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и при необходимости ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий муниципальной программы; перераспределение средств внутри муниципальной программы с утверждением структурных изменений |
| 2.5. | Риск ухудшения состояния экономики, приводящего к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения | средняя | высокая | оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды, оптимизация расходов на мероприятия муниципальной программы, перераспределение средств внутри муниципальной программы |

- 4. Механизм управления реализацией муниципальной программы,

контроль за ходом выполнения муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:

контроль за реализацией соответствующих мероприятий муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее реализации;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями, и представляют ответственному исполнителю:

предложения по корректировке муниципальной программы в рамках своей компетенции;

отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

В целях реализации мероприятий - оказание финансовой поддержки проектов местных инициатив граждан, оказание финансовой поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам на выполнение мероприятий по реализации проектов ТОС основного мероприятия - поддержка гражданских инициатив и социального партнерства:

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

комитет по работе с ОО и НГ:

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

осуществляет координацию действий всех исполнителей мероприятий;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

осуществляет сбор проектов ТОС в виде решения общего собрания (конференции) ТОС, оформленного протоколом;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

осуществляет подготовку и оформление документов в государственное областное казенное учреждение "Центр муниципальной правовой информации" для участия в приоритетном региональном проекте "Территориальное общественное самоуправление" с целью получения субсидии из областного бюджета на поддержку реализации проектов ТОС;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

подготавливает проекты нормативно-правовых актов, необходимых для реализации мероприятий;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

предоставляет в КУГХ пакет документов, необходимых для практической реализации проектов ТОС в соответствии с установленным порядком;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

КУГХ осуществляет взаимодействие с управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативом по заключению соглашений, договоров на проведение работ, обеспечивающих реализацию проектов ТОС, в рамках предусмотренного финансирования, в том числе перечисление денежных средств исполнителям работ;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

МКУ "Городское хозяйство":

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

оказывает содействие в разработке сметной документации на реализацию инициативных проектов, осуществляет ее проверку;

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

осуществляет экспертный контроль за качеством и объемом выполненных работ.

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

Участники муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции и представляют ответственному исполнителю и соисполнителям:

отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется председателем комитета муниципальной службы.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы "Развитие системы профессиональной службы в органах местного самоуправления" | комитет муниципальной службы | 2017 - 2024 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | - | 247,4 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | всего | 217,3 | 71,0 | 318,4 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Задачи: 1. Создание условий для оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода 2. Создание условий для развития гражданских инициатив, социального партнерства и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода" | комитет по работе с ОО и НГ, КУГХ, отделы-центры | 2017 - 2024 | 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1 - 1.3.5 | бюджет Великого Новгорода | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1750,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 900,0 | 1500,0 | - <2> | - <2> |
|  |  |  |  |  | всего | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2400,0 | 3250,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| (п. 2.1 в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | Задачи: 1. Проведение мероприятий по правовому обеспечению противодействия коррупции 2. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции 3. Взаимодействие органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Противодействие коррупции" | комитет муниципальной службы, управление по работе со СМИ, правовое управление | 2017 - 2024 | 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.2 | бюджет Великого Новгорода | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | всего | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в том числе |  |  |  |  |  | 740,3 | 594,0 | 1094,0 | 1094,0 | 2494,0 | 3344,0 | 1094,0 | 1094,0 |
|  |  |  |  |  | 1094,0 | 1594,0 | 1844,0 | 1094,0 | 1094,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | - | - | - | 900,0 | 1500,0 | - <2> | - <2> |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

--------------------------------

<2> Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

(сноска введена Постановлением Администрации Великого Новгорода от 03.08.2021 N 4186)

- Подпрограмма

"Развитие системы профессиональной службы

в органах местного самоуправления"

- Паспорт подпрограммы

| Исполнитель подпрограммы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода (далее - комитет муниципальной службы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Показатель. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Великого Новгорода, и иных работников органов местного самоуправления Великого Новгорода, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) |  |  |  | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные средства |  |  | всего |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  | 2017 |  | 71,0 | 146,3 | - |  |  | - |  |  | 217,3 |  |  |
|  | 2018 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 71,0 | 247,4 | - |  |  | - |  |  | 318,4 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
|  | 2022 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
|  | 2023 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
|  | 2024 |  | 71,0 | - | - |  |  | - |  |  | 71,0 |  |  |
| (введено Постановлением Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 497,0 | 393,7 | - |  |  | - |  |  | 890,7 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления путем повышения уровня непрерывной профессиональной подготовки в деятельности муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, и лиц, замещающих муниципальные должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень

мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Задача. Повышение уровня профессиональной подготовки и деятельности муниципальных служащих органов местного самоуправления Великого Новгорода, лиц, замещающих муниципальные должности и должности служащих в органах местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение непрерывного профессионального развития работников органов местного самоуправления Великого Новгорода | комитет муниципальной службы, структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода, Избирательная комиссия Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | - | 247,4 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обучение, профессиональная переподготовка заявленной категории | комитет муниципальной службы, структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода, Избирательная комиссия Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 146,3 | - | 247,4 | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 21.06.2018 N 2716, от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация работы с кадровым резервом Администрации Великого Новгорода | -"- | 2017 - 2024 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задания не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

- Подпрограмма

"Содействие развитию гражданского общества и поддержка

социально ориентированных некоммерческих организаций

на территории Великого Новгорода"

- Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по работе с ОО и НГ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода (далее - управление по работе со СМИ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее - КУГХ); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отделы-центры по работе с населением по месту жительства Администрации Великого Новгорода, отделы микрорайонов Кречевицы и Волховский Администрации Великого Новгорода (далее - отделы-центры); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МКУ "Городское хозяйство") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 26.03.2021 N 1741, от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | Задача 1. Создание условий для финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Показатель 1. Количество проектов общественных организаций, получивших поддержку на условиях софинансирования за счет средств субсидии бюджета Великого Новгорода на конкурсной основе (ед.) |  |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| (п. 1.1 в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Показатель 2. Доля общественных организаций, получивших имущественную поддержку (в виде предоставления муниципальных помещений в безвозмездное или льготное пользование на комиссионной основе) (в % от общего числа поданных заявок, не менее) |  |  |  | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Показатель 3. Количество информационных сообщений о деятельности некоммерческих организаций, размещенных на портале Администрации Великого Новгорода (или с использованием иных информационных ресурсов) (ед., не менее) |  |  |  | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Задача 2. Создание условий для развития гражданских инициатив, социального партнерства и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Показатель 1. Количество соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (ед.) |  |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 30 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Показатель 2. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан (ед., не менее) |  |  |  | - | - | - | - | 1 | - <1> | - <1> | - <1> |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Показатель 3. Количество реализованных проектов, инициированных территориальным общественным самоуправлением (ед., не менее) |  |  |  | - | - | - | - | 9 | 10 | - <1> | - <1> |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116, от 06.05.2022 N 2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. | Показатель 4. Количество общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода (ед., не менее) |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. | Показатель 5. Количество информационных встреч с участием руководителей Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений на базе отделов-центров (ед., не менее) |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (п. 2 в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -------------------------------- <1> Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (сноска введена Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные средства |  |  | всего |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
|  | 2017 |  | 500,0 | - | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2018 |  | 500,0 | - | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 1000,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 19.03.2019 N 996) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  | 1000,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 11.06.2020 N 2064) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  | 1500,0 | 900,0 | - |  |  | - |  |  | 2400,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.08.2021 N 4186) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 |  | 1750,0 | 1500,0 | - |  |  | - |  |  | 3250,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  | 1000,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 |  | 1000,0 | - | - |  |  | - |  |  | 1000,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 8250,0 | 2400,0 | - |  |  | - |  |  | 10650,0 |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 29.06.2017 N 2697) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | сохранение и укрепление практики оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода, в том числе через увеличение объема субсидии бюджета Великого Новгорода на поддержку не менее 4 социально значимых проектов к 2024 году, удовлетворение не менее 95 процентов заявок от общественных организаций на получение помещений, находящихся в муниципальной собственности на льготных условиях, размещение до 12 информационных материалов о деятельности некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет, заключение до 30 соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и некоммерческими организациями (далее - НКО) в обновленном формате; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развитие и укрепление институтов гражданского общества, в том числе через развитие общественного самоуправления по месту жительства, создание постоянной практики информационных встреч с населением руководства Администрации Великого Новгорода и ее структурных подразделений (не реже 4 раз в год); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведение ежегодных общегородских мероприятий по сотрудничеству НКО и органов местного самоуправления (не менее 3 раз в год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.05.2022 N 2020 п. 3.3 Перечня мероприятий дополнен пп. 3.3.10 - 3.3.19. |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Перечень мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - Задача 1. Создание условий для оказания финансовой, имущественной и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Великого Новгорода | КУМИ и ЗР, комитет по работе с ОО и НГ | 2017 - 2024 | 1.1, 1.2 | бюджет Великого Новгорода | 450,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.06.2017 N 2697, от 21.09.2017 N 4107, от 19.03.2019 N 996, от 11.06.2020 N 2064, от 03.03.2021 N 1220, от 23.09.2021 N 5116, от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ (проектов) по видам деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" | комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности | 2017 - 2024 | -"- | бюджет Великого Новгорода | 450,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 29.06.2017 N 2697, от 21.09.2017 N 4107, от 19.03.2019 N 996, от 11.06.2020 N 2064, от 03.03.2021 N 1220, от 23.09.2021 N 5116, от 29.03.2022 N 1281) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным НКО в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование (на комиссионной основе) | КУМИ и ЗР, комитет по работе с ОО и НГ, структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным НКО на территории Великого Новгорода | комитет по работе с ОО и НГ, управление по работе со СМИ | 2017 - 2024 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие. Размещение информационных сообщений о деятельности социально ориентированных НКО на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети Интернет (или с использованием иных информационных ресурсов) | комитет по работе с ОО и НГ, управление по работе со СМИ | 2017 - 2024 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 2. Создание условий для развития гражданских инициатив, социального партнерства и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Поддержка гражданских инициатив и социального партнерства | комитет по работе с ОО и НГ, структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 2.1, 2.2, 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Заключение соглашений о сотрудничестве между Администрацией Великого Новгорода и НКО | -"- | -"- | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Мероприятие 2. Оказание финансовой поддержки проектов местных инициатив граждан | комитет по работе с ОО и НГ, КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | -"- | 2.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 200,0 | - <1> | - <1> | - <1> |
| 3.3. | Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным кооперативам на выполнение мероприятий по реализации проектов ТОС | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | -"- | 2.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 300,0 | 750,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 900,0 | 1500,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.1. | Реализация проекта ТОС "Рябинушка" "Обустройство придомовой территории дома N 27, корп. 4, по просп. Мира в границах территории ТОС "Рябинушка" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | 2017 - 2024 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.2. | Реализация проекта ТОС "Роза" "Обустройство придомовой территории дома N 26, корп. 6, по просп. Мира в границах территории ТОС "Роза" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.3. | Реализация проекта ТОС "Возрождение" "Приобретение и установка системы видеонаблюдения на доме N 2 по ул. Зелинского в границах территории ТОС "Возрождение" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | - <1> | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.4. | Реализация проекта ТОС Псковская 22 "Надежда" "Обустройство детской спортивной площадки на территории ТОС Псковская 22 "Надежда" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | 2017 - 2024 | 2.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.5. | Реализация проекта ТОС "Мечта" "Приобретение и установка площадки для workout из элементов для уличной гимнастики на территории ТОС "Мечта" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.6. | Реализация проекта ТОС "Рассвет" "Приобретение и установка площадки для workout из элементов для уличной гимнастики на территории ТОС "Рассвет" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.7. | Реализация проекта ТОС "Хозяин" "Благоустройство детской площадки (приобретение и укладка резинового покрытия) на территории ТОС "Хозяин" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.8. | Реализация проекта ТОС "Вече" "Приобретение и установка площадки для workout из элементов для уличной гимнастики на территории ТОС "Вече" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | 2017 - 2024 | 2.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 33,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.9. | Реализация проекта ТОС "Шестой двор" "Приобретение и установка детской многофункциональной горки на территории ТОС "Шестой двор" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 36,0 | -1 | -1 | -1 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 100,0 | - <2> | - <2> | - <2> |
| 3.3.10. | Реализация проекта ТОС "Рябинушка" "Благоустройство территории ТОС "Рябинушка" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.11. | Реализация проекта ТОС "Шестой двор" "Приобретение и установка системы видеонаблюдения в границах территории ТОС "Шестой двор" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.12. | Реализация проекта ТОС "Возрождение" "Благоустройство территории ТОС "Возрождение" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | 2017 - 2024 | 2.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.13. | Реализация проекта ТОС Псковская 22 "Надежда" "Благоустройство детской площадки на территории ТОС Псковская 22 "Надежда" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.14. | Реализация проекта ТОС "Мечта" "Благоустройство территории ТОС "Мечта" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.15. | Реализация проекта ТОС "Рассвет" "Благоустройство территории ТОС "Рассвет" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.16. | Реализация проекта ТОС "Хозяин" "Благоустройство детской площадки на территории ТОС "Хозяин" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.17. | Реализация проекта ТОС "Вече" "Благоустройство территории ТОС "Вече" | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство", комитет по работе с ОО и НГ, управление бухгалтерского учета и отчетности, отделы-центры | 2017 - 2024 | 2.3 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.18. | Реализация проекта ТОС "КРЕДО" "Благоустройство детской площадки на территории ТОС "КРЕДО" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 3.3.19. | Реализация проекта ТОС "НИК" "Благоустройство спортивной площадки на территории ТОС "НИК" | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 75,0 | - <1> | - <1> |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 150,0 | - <2> | - <2> |
| 4. | Основное мероприятие 4. Организация и проведение общегородских мероприятий по анализу и популяризации идей гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | комитет по работе с ОО и НГ, отделы-центры, управление по работе со СМИ | -"- | 2.4, 2.5 | бюджет Великого Новгорода | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Мероприятие 1. Проведение информационных встреч по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | комитет по работе с ОО и НГ, отделы-центры | 2017 - 2024 | 2.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Мероприятие 2. Проведение городского гражданского форума, круглых столов по вопросам гражданского общества и общественного самоуправления на территории Великого Новгорода | -"- | -"- | 2.5 | бюджет Великого Новгорода | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 1750,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  |  | - | 900,0 | 1500,0 | - <2> | - <2> |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

--------------------------------

<1> Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

(сноска введена Постановлением Администрации Великого Новгорода от 01.08.2022 N 3531)

<2> Ежегодно корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидии из областного бюджета на поддержку реализации проектов ТОС.

(сноска в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 03.08.2021 N 4186)

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задания не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

Условные сокращения, используемые в подпрограмме:

КУМИ и ЗР - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода;

отделы-центры - отделы-центры по работе с населением по месту жительства Администрации Великого Новгорода;

отделы микрорайонов - отделы микрорайонов Кречевицы и Волховский Администрации Великого Новгорода;

управление бухгалтерского учета и отчетности - управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации Великого Новгорода;

ТОС - территориальное общественное самоуправление.

(абзац введен Постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.03.2021 N 1741)

- Подпрограмма

"Противодействие коррупции"

- Паспорт подпрограммы

| Исполнители подпрограммы | комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода (далее - комитет муниципальной службы); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | правовое управление Администрации Великого Новгорода (далее - правовое управление); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | управление по работе со средствами массовой информации Администрации Великого Новгорода (далее - управление по работе со СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. | Задача 1. Проведение мероприятий по правовому обеспечению противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Показатель 1. Доля нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, приведенных в соответствие с федеральным и областным законодательством (ед.) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Показатель 2. Доля устраненных коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов (муниципальных правовых актах), прошедших антикоррупциогенную экспертизу, от общего числа выявленных коррупциогенных факторов (%) |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Задача 2. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Показатель 1. Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные сведения) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение (%) |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Показатель 2. Доля поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений прокуратуры за отчетный период (%) |  |  |  | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Задача 3. Взаимодействие органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Показатель 1. Общее количество информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции (ед.) |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Показатель 2. Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Великого Новгорода | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  | внебюджетные средства |  |  | всего |  |  |
|  | 2017 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2018 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2019 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2020 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2021 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2022 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2023 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
|  | 2024 |  | 23,0 | - | - |  |  | - |  |  | 23,0 |  |  |
| (введено Постановлением Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 161,0 | - | - |  |  | - |  |  | 161,0 |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | правовое обеспечение противодействия коррупции путем приведения муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в соответствие с федеральным и областным законодательством и достижения полного (в объеме 100 процентов) устранения коррупциогенных факторов в проектах муниципальных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции путем снижения доли муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа лиц, обязанных представлять указанные сведения, и понесших ответственность за нарушение, до 1 процента; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижение доли поступивших представлений прокуратуры по вопросам нарушения законодательства в сфере муниципальных закупок от общего числа поступивших представлений, до 4 процентов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами, создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода путем увеличения числа общего количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и противодействия коррупции до 9 материалов, достижения нулевой доли установленных фактов коррупции от общего количества ежегодных жалоб и обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | - Задача 1. Проведение мероприятий по правовому обеспечению противодействия коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание организационно-правовых условий превенции и противодействия коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода | правовое управление, Дума Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 1.1, 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой базы Великого Новгорода, обеспечивающей противодействие коррупции, и осуществление контроля за исполнением муниципальных нормативных правовых актов | -"- | 2017 - 2024 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Великого Новгорода | правовое управление, Дума Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 1.1, 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 2. Совершенствование муниципального управления в целях предупреждения коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Развитие механизмов предупреждения коррупции, выявления коррупционных рисков и борьбы с коррупционными правонарушениями, определения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода, Избирательная комиссия Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 2.1, 2.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений, запретов и правил служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за нарушения | комитет муниципальной службы, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 2.1, 2.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Совершенствование условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по размещению заказов и устранение выявленных коррупционных рисков | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 2.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Повышение качества мероприятий, направленных на совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, которыми наделены структурные подразделения Администрации Великого Новгорода | -"- | 2017 - 2024 | 2.1, 2.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Анализ и организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | КУМИ и ЗР | 2017 - 2024 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 3. Взаимодействие органов местного самоуправления Великого Новгорода с институтами гражданского общества и гражданами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Создание эффективной системы обратной связи, повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода, Избирательная комиссия Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 3.1, 3.2 | бюджет Великого Новгорода | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Осуществление мероприятий по обеспечению возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в деятельности Администрации Великого Новгорода и муниципальных учреждений Великого Новгорода или нарушениях требований к служебному поведению муниципальных служащих посредством функционирования "горячей линии" и (или) "телефона доверия" по вопросам противодействия коррупции, приема электронных сообщений на официальный сайт Администрации Великого Новгорода в сети Интернет | МКУ "Управление по информатизации ОМС ВН", комитет муниципальной службы, комитет по работе с ОО и НГ | 2017 - 2024 | 3.1, 3.2 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2. Осуществление мероприятий по повышению уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления Великого Новгорода и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода | 2017 - 2024 | 3.1, 3.2 | бюджет Великого Новгорода | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| (в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции, в том числе в освещении мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Великого Новгорода и муниципальных учреждениях Великого Новгорода | управление по работе со СМИ, Дума Великого Новгорода, Контрольно-счетная палата Великого Новгорода | 2017 - 2024 | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (в ред. постановлений Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490, от 23.09.2021 N 5116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в сфере реализации подпрограммы

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задания не формируются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.09.2021 N 5116)

Условные сокращения, используемые в подпрограмме:

КУМИ и ЗР - комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода;

МКУ "Управление по информатизации ОМС ВН" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода";

(в ред. Постановления Администрации Великого Новгорода от 23.08.2019 N 3490)

комитет по работе с ОО и НГ - комитет по работе с общественными организациями и населением города Администрации Великого Новгорода.